## Affectation
Nom-Prénom | Ressource | Libellé | commentaire | Type d'affectation | Fichier | Acquitté ? | Compétences requises | Pourcentage | Taux | Charge totale | Date de début | Date de fin | Calcul de la durée | Tâche ou sous-projet
Planning EMASI MCO 2026
Changement de carte SYNTH 16 flash
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Veuillez trouver ci-après une demande d'intervention pour un changement de carte SYNTH16 en slot6 sur l'équipement SSFEY-ES001 : Date butoir de fin (CORT) : 05/06/2026 Accords Préalables nécessaires (NICCO) : Non Lot de maintenance nécessaire : Oui- Carte SYNTH16 réf 3AL98038AD**- Carte flash réf 1AB147830012- carte T-BUS : 3AL79088AC** Matériel :- Tourne vis- PC Portable- VM ROSE-RMS- Extracteur de fibre Lien vers le guide MNT N3 ROSE: https://doki.cloud-rte-france.com/nuxeo/ui/#!/doc/23c07ee1-f745-4abc-94f9-6574239da6ba Consistance de l'intervention :- Changement de carte SYNTH- Vérification et nettoyage des jarretières optiques Baie : ST001-01Equipement : SSFEy-ES001 Impacts liés à l'intervention : Aucun* Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 2100081541-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Veuillez trouver ci-après une demande d'intervention pour un changement de carte SYNTH16 en slot6 sur l'équipement SSFEY-ES001 : Date butoir de fin (CORT) : 05/06/2026 Accords Préalables nécessaires (NICCO) : Non Lot de maintenance nécessaire : Oui- Carte SYNTH16 réf 3AL98038AD**- Carte flash réf 1AB147830012- carte T-BUS : 3AL79088AC** Matériel :- Tourne vis- PC Portable- VM ROSE-RMS- Extracteur de fibre Lien vers le guide MNT N3 ROSE: https://doki.cloud-rte-france.com/nuxeo/ui/#!/doc/23c07ee1-f745-4abc-94f9-6574239da6ba Consistance de l'intervention :- Changement de carte SYNTH- Vérification et nettoyage des jarretières optiques Baie : ST001-01Equipement : SSFEy-ES001 Impacts liés à l'intervention : Aucun* Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 2100081541-0010
[FBLC] TFO Baie INUIT MAGRE
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1600743343-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1600743343-0010
Etude remplacement horloge comptage
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Etude sur site du remplacement de l'horloge du comptage avec Lilian Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 1600742885-0010
Congé d'ancienneté
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | CT
COR-JEMSTARC-RACK-COURAN-DAPPEL
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | 1100158543-0010
COIND : Remplacement CAP limitant ADA
Claude BRINGER | B56128 | Remplacement des deux capteurs P/Q analogiques par un capteur SICAM T | Remplacement des deux capteurs P/Q analogiques par un capteur SICAM T de Siemens, en prévision du chantier de l’automate (les capteurs actuels sont limitants pour la nouvelle plage). Le capteur doit être configuré avec les mêmes réglages que les précédents. Il sera ensuite reprogrammé lors de la semaine d’installation de l’automate et du chargement de la BD. Le capteur est dans le bureau de Thomas. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 17:00 | Dates fixes | 1600742273-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remplacement des deux capteurs P/Q analogiques par un capteur SICAM T | Remplacement des deux capteurs P/Q analogiques par un capteur SICAM T de Siemens, en prévision du chantier de l’automate (les capteurs actuels sont limitants pour la nouvelle plage). Le capteur doit être configuré avec les mêmes réglages que les précédents. Il sera ensuite reprogrammé lors de la semaine d’installation de l’automate et du chargement de la BD. Le capteur est dans le bureau de Thomas. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 17:00 | Dates fixes | 1600742273-0010
TELETRAVAIL
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | TELETRAVAIL
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 12:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | TELETRAVAIL
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | TELETRAVAIL
Installation TADNWEB
Pierre VIDALINC | R39695 | Migration du TADN sur le TADN Web à Aurillac | Migration du TADN sur le TADN Web à Aurillac opération Cosmos OPE0053881Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 2100076828-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | Migration du TADN sur le TADN Web à Aurillac | Migration du TADN sur le TADN Web à Aurillac opération Cosmos OPE0053881Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 2100076828-0010
Préparation AGP
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Réaliser une préparation de travail sur Pratic type "école" Sujet : Dépannage sur PX et/ou DIFFL avec départ en service | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | Préparation AGP
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Réaliser une préparation de travail sur Pratic type "école" Sujet : Dépannage sur PX et/ou DIFFL avec départ en service | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-04-07 13:30 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | Préparation AGP
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation AGP Pratic : Réaliser une préparation de travail sur Pratic type "école": Sujet : Dépannage TCD (ex : bloc alim/ carte TM, etc..) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-06-08 13:30 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | Préparation AGP
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation AGP Pratic : Réaliser une préparation de travail sur Pratic type "école": Sujet : Dépannage TCD (ex : bloc alim/ carte TM, etc..) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-06-08 13:30 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | Préparation AGP
RETIN
Sébastien CALDAS | H87043 | TALAMET | Installation RETIN à Talamet Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | RETIN
FEROU: Recyclage UTE
Paulin FIALIP | R41899 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600733178-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600733178-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600733178-0010
DEPLOIEMENT TELEOP ELECTRE
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 1600630334-0010
INUIT
Migration INUIT
Arnaud ANGLARD | R44924 | TALAM - Transfo baie INUIT (description dans Bloc-Notes) | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Paul MINIHOT | R44020.1 | GRAND - Ajout CARTE A6 E&M pour les TAC analogiques | Demandé par S.Clergerie SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Paul MINIHOT | R44020.1 | TALAM - Transfo baie INUIT (description dans Bloc-Notes) | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Paul MINIHOT | R44020.1 | MARC5 - Migration téléalarme sur RETIN | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Arnaud ANGLARD | R44924 | TALAM - ICP Transfo INUIT | Conformément à l’article R4512-2 et suivant du code du travail (décret du 20 Février 1992), fixant les prescriptions d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, nous vous convions à une Inspection Commune Préalable des lieux de travail sur lesquels vous devez intervenir au titre de l’opération ci-dessous: Opération : Transformation INUIT Convocation le 10/02/2026 à 09h Le lieu de RDV est fixé à l’adresse suivante : Adresse : Site de TALAMET - V.C. 1 - LES GRANGES - 19430 - CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL Pour la bonne organisation de l’Inspection Commune, merci de nous communiquer les renseignements demandés dans la pièce jointe (au format d’origine Excel) avant le 06/02/2026 Ces documents sont également à remplir par vos éventuels prestataires et sous-traitants. Pour information : Le représentant de l’Entreprise Utilisatrice pour ces travaux est BAILLY François Le représentant à l’Entreprise Utilisatrice désigné pour le suivi de ces travaux est {AEU} Le donneur d’ordre désigné pour cette opération est GARCIA Etienne SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Paul MINIHOT | R44020.1 | TALAM - Transfo baie INUIT (description dans Bloc-Notes) | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Robin QUINTANE | R57998 | TALAM - Transfo baie INUIT (description dans Bloc-Notes) | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | Migration INUIT
Migration INUIT TCD, Télérelève et compt
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 1600724702-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 1600724702-0010
MIG_INUIT_EYRE5 _COMPTAGE
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du comptage. Passage du CFE radio en filaire Si la migration n'est pas possible, il faudra faire l'étude de déport Dépose : (vérifier si la migration est possible avant dépose)E-EYRE5-WOP-R3G-006692 Raccorder en :E-EYRE5-LAN-FED1-014842 EYRE5-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073123-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Migration du comptage. Passage du CFE radio en filaire Si la migration n'est pas possible, il faudra faire l'étude de déport Dépose : (vérifier si la migration est possible avant dépose)E-EYRE5-WOP-R3G-006692 Raccorder en :E-EYRE5-LAN-FED1-014842EYRE5-CPTR-01FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073123-0010
MIG_INUIT_EYRE5_TELERELEVE
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de la Télérelève Electre INEO sur INUIT E-EYRE5-LAN-FED1-014842 EYRE5-CLP-E-01 FED1 GI1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073128-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Migration de la Télérelève Electre INEO sur INUIT E-EYRE5-LAN-FED1-014842EYRE5-CLP-E-01FED1 GI1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073128-0010
MIG_INUIT_SAILL _COMPTAGE_EDF
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via liaison Westermo SHDSL (voir schéma) Dépose : E-SAILL-WOP-R3G-006125 IR809G Raccordement du comptage sur INUIT via la liaison SHDSL UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073744-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via liaison Westermo SHDSL (voir schéma) Dépose : E-SAILL-WOP-R3G-006125 IR809G Raccordement du comptage sur INUIT via la liaison SHDSL UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073744-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via liaison Westermo SHDSL (voir schéma) Dépose : E-SAILL-WOP-R3G-006125 IR809G Raccordement du comptage sur INUIT via la liaison SHDSL UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 2100073744-0010
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via liaison Westermo SHDSL (voir schéma) Dépose : E-SAILL-WOP-R3G-006125 IR809G Raccordement du comptage sur INUIT via la liaison SHDSL UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 2100073744-0010
MIG_INUIT_SAILL_TCD
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration de la Téléconduite sur INUIT(double adressage ORS + INUIT aux ARP => OK) Se raccorder en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-TCD-PA-01-ZZ FED1 GI1/5 Prévoir un câble RJ45 de 15m => raccordement entre le CAA et le fédérateur INUIT Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073944-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de la Téléconduite sur INUIT(double adressage ORS + INUIT aux ARP => OK) Se raccorder en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-TCD-PA-01-ZZ FED1 GI1/5 Prévoir un câble RJ45 de 15m => raccordement entre le CAA et le fédérateur INUIT Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073944-0010
MIG_INUIT_LUBER _TELEADMINISTRATION
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration de Ia téléadministration du Smart Electre INEO sur INUIT filaire Se raccorder en : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-ADM-CC-01 FED1 GI1/3 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075364-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de Ia téléadministration du Smart Electre INEO sur INUIT filaire Se raccorder en : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-ADM-CC-01 FED1 GI1/3 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075364-0010
MIG_INUIT_YDES_TELERELEVE
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT E-YDES-LAN-FED1-005310 LARDI-CLP-C FED1 FA0/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 2100075370-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT E-YDES-LAN-FED1-005310 LARDI-CLP-C FED1 FA0/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 2100075370-0010
MIG_INUIT_LARDI_TELERELEVE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT E-LARDI-LAN-FED1-005310 LARDI-CLP-C FED1 FA0/10 La fiche de migration est disponible sous K dans poste Lardit Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100075796-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT E-LARDI-LAN-FED1-005310 LARDI-CLP-C FED1 FA0/10 La fiche de migration est disponible sous K dans poste Lardit Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100075796-0010
MIG_INUIT_YDES_TELERELEVE
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Migration du Bitronics de RTC vers INUIT filaire Se raccorder sur : Vigiposte Résilié : ABO-RTC-YDES -0471679041 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 2100076141-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Migration du Bitronics de RTC vers INUIT filaire Se raccorder sur : Vigiposte Résilié : ABO-RTC-YDES -0471679041 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 2100076141-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du Bitronics de RTC vers INUIT filaire Se raccorder sur : Vigiposte Résilié : ABO-RTC-YDES -0471679041 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 2100076141-0010
MIG_INUIT_GOUR6_COMPTAGE
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2100079670-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2100079670-0010
Migration TCD INUIT
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 1600724693-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 1600724693-0010
MIG_INUIT_TRAVE _TLRV
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073105-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073105-0010
MIG_INUIT_EYRE5 _TCD
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de la Téléconduite sur INUIT Raccordement en : E-EYRE5-LAN-FED1-014842 EYRE5-TCD-PA-01-104 FED1 GI1/7 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073129-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Migration de la Téléconduite sur INUIT Raccordement en :E-EYRE5-LAN-FED1-014842EYRE5-TCD-PA-01-104FED1 GI1/7 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100073129-0010
MIG_INUIT_SAILL _COMPTAGE_ENEDIS
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via Westermo SHDSL (voir schèma) Prévoir un câble Rj45 de 15 mètres Dépose :E-SAILL-WOP-R3G-002497 IR809G Raccordement du Westermo en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073745-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du comptage de radio vers INUIT filaire via Westermo SHDSL (voir schèma) Prévoir un câble Rj45 de 15 mètres Dépose :E-SAILL-WOP-R3G-002497 IR809G Raccordement du Westermo en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073745-0010
MIG_INUIT_SAILL_TLRV
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration de RTC vers INUIT filaire via CIP404 (voir schéma) Fourniture du matériel par PPI :x1 CIP404x2 RJ11 de 1mètre Mise à disposition de la configuration du CIP404 par la SSM Se raccorder en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-CLP-C-01FED1 GI1/10 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073746-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de RTC vers INUIT filaire via CIP404 (voir schéma) Fourniture du matériel par PPI :x1 CIP404x2 RJ11 de 1mètre Mise à disposition de la configuration du CIP404 par la SSM Se raccorder en :E-SAILL-LAN-FED1-014501 SAILL-CLP-C-01FED1 GI1/10 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073746-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100073746-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100073746-0010
MIG_INUIT_LUBER_COMPTAGE
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration du comptage. Passage du CFE radio en filaire Dépose : E-LUBER-WOP-R3G-002533 Raccordement : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-CPTR-01 FED1 GI1/12 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075366-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du comptage. Passage du CFE radio en filaire Dépose : E-LUBER-WOP-R3G-002533 Raccordement : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-CPTR-01 FED1 GI1/12 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075366-0010
MIG_INUIT_LUBER _TELERELEVE
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT Dépose : E-LUBER-LAN-R4GI1-008953 Migration en : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-CC-01 FED1 GI1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075367-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration de la Télérelève sur INUIT Dépose : E-LUBER-LAN-R4GI1-008953 Migration en : E-LUBER-LAN-FED1-014607 LUBER-CC-01 FED1 GI1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075367-0010
MIG_INUIT_LUBER_TCD
Sylvain SEBE | R30511 |  | Migration du Smart Electre INEO sur INUIT E-LUBER-LAN-FED1-014607 : LUBER-TCD-PA-01-104-VA FED1 GI1/7 LUBER-TCD-PA-01-104-VB FED1 GI1/5 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075368-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Migration du Smart Electre INEO sur INUIT E-LUBER-LAN-FED1-014607 : LUBER-TCD-PA-01-104-VA FED1 GI1/7 LUBER-TCD-PA-01-104-VB FED1 GI1/5 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100075368-0010
MIG_INUIT_EYRE5_COMPTAGE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Migration de INUIT radio vers filaire via liaison SHDSL Fourniture du matériel pour le déport par PPI :E-DDW-142-MODEM BI-CFE-DDW-142-008997E-DDW-142-MODEM BR-CFE-DDW-142-00899820 m de RJ45 5m de RJ45Schéma de l'étude disponible dans le SharePoint comptage Configuration :Modification de l'@IP Dépose de :E-EYRE5-WOP-R3G-006692 IR809G Se raccorder en :BAIE-I-M-ST-01-01E-EYRE5-LAN-FED1-014842 EYRE5-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2100078864-0010
MIG_INUIT_TRAVE_TCD
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073106-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Migration TRAVERSETélérelève et TCDla fiche de migration est dispo dans Postes MCO / TraverseSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100073106-0010
Migration STAC NG O CHA_RUEYR
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Migration TAC sur STAC-NG Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 2100079934-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Migration TAC sur STAC-NG Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 2100079934-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Migration TAC sur STAC-NG Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 2100079934-0010
Maintenance Curative
Maintenance Curative CC
A re-planifier | 000000.3 | Modification du calibre du capteur | Modification du calibre du capteur (en attente du retour de l étude de PEASI). Changement du capteur de P5/Q5 P1/Q1 + passage en +/- 10 mA Chargement du PA Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | Maintenance Curative CC
A re-planifier | 000000.3 | Modification du calibre du capteur | Modification du calibre du capteur (en attente du retour de l étude de PEASI). Changement du capteur de P5/Q5 P1/Q1 + passage en +/- 10 mA Chargement du PA Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-08 07:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | Maintenance Curative CC
Sébastien CALDAS | H87043 | ARGIA: Appui Emasi Bearn pour CPL liaison TAC France Espagne 225 kV | ARGIA: Appui Emasi Bearn pour CPL liaison TAC France Espagne 225 kV cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | Maintenance Curative CC
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND - OPE0049597 | Fermeture DJ COUPL 90kV en TCD non OK SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | Maintenance Curative CC
Paulin FIALIP | R41899 | COIND - OPE0049597 | Fermeture DJ COUPL 90kV en TCD non OK SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | Maintenance Curative CC
MAURE: Réparation retour position
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1400262362-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Retour position régleur TR641 Intervention commune GDP/EMSP/EMASI CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1400262362-0020
CTLUS: Non fermeture DJ par manœuvre CCO
Sammy REYNAERT | R57633 | CTLUS: Dépannage non fermeture DJ par manœuvre du CCO | Retour SSM suite à modification de câblage du 17/03/26 : Tout Ok sauf PDC102 : Principal (ZMQ) : Puissance = 4MW (idem qu'avant la coupure) -> OK Redondant (LZQJ) : Puissance = 1MW -> NOK Regarder PDC102 redondant -> câblage interne compteur OK ? Verif programmation + appeler SSM sur site Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | 1600715832-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | CTLUS: Dépannage non fermeture DJ par manœuvre du CCO | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | 1600715832-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CTLUS: Dépannage non fermeture DJ par manœuvre du CCO | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 1600715832-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CTLUS: Dépannage non fermeture DJ par manœuvre du CCO | Retour SSM suite à modification de câblage du 17/03/26 : Tout Ok sauf PDC102 : Principal (ZMQ) : Puissance = 4MW (idem qu'avant la coupure) -> OK Redondant (LZQJ) : Puissance = 1MW -> NOK Regarder PDC102 redondant -> câblage interne compteur OK ? Verif programmation + appeler SSM sur site Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | 1600715832-0010
BREUI ZDONZ Investigation CARDT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7.5 | 2026-10-20 03:30 | 2026-10-20 16:30 | Dates fixes | 1600718053-0010
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7.5 | 2026-10-20 03:30 | 2026-10-20 16:30 | Dates fixes | 1600718053-0010
GATEL: investigation suite à analyse inc
A re-planifier | 000000.3 | GATEL: Investigation CARDT sur départ ZSSG7 | GATEL: Investigation CARDT sur départ ZSSG7 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 1600720568-0010
GATEL Liaison ZSSG7 ouverture du DJ sa
A re-planifier | 000000.3 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100069903-0010
P.CHA: Dépannage TCD du SS1.12
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | 1600723167-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | 1600723167-0010
M.VIR DF CDE
Paulin FIALIP | R41899 | M.VIR - OPE0047632 | Voir si dépannable, sinon prendre référence pour commande DD | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 12:00 | Dates fixes | 2100074225-0010
O.CHA - Pas de fermeture DJ sur deuxieme Renvoi
Thomas VERMANDE | R29758 | O.CHA - OPE0049630 | Essais en commun avec l'exploitant. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 2100074475-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | O.CHA - OPE0049630 | Essais en commun avec l'exploitant. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 2100074475-0010
MOLE - Les TM sont bloquées à 0 sur MOLE-L62RUEYR
Claude BRINGER | B56128 | MOLE - OPE0049642 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100074613-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | MOLE - OPE0049642 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 2100074613-0010
TALAM - synchro GPS
Yohan NARCISSE | R48747 | TALAM - OPE0048623 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100074614-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | TALAM - OPE0048623 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100074614-0010
Bagots TM P Q
Arnaud CLAVERIE | R40163 | CTLUS - OPE0049641 | Penser à demander l'accord en temps réel avant de partir. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 2100074867-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | CTLUS - OPE0049641 | Penser à demander l'accord en temps réel avant de partir. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 2100074867-0010
Pas de perturbo
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSJUN - OPE0050350 | Relancer PQ collector et faire purge SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 2100074880-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | SSJUN - OPE0050350 | Relancer PQ collector et faire purge SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 2100074880-0010
Aucunes perturbo
Djibril FELLAH | R52837 | PLAUD - OPE0050351 | Essais en télérelève depuis EMASI Aurillac, aucune perturbo dans les dossiers SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100074881-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PLAUD - OPE0050351 | Essais en télérelève depuis EMASI Aurillac, aucune perturbo dans les dossiers SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100074881-0010
probleme retour arriere Plasma P
Sylvain SEBE | R30511 | CASSE - OPE0050496 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | 2100074957-0010
DONZE probleme capteur
Claude BRINGER | B56128 | DONZE - OPE0050516 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 2100075050-0010
TALAM PO et imprimante HS
Sébastien CALDAS | H87043 | TALAM - OPE0050485 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 2100075077-0010
NAVES Non remontee presence ACR
NGUYEN MINH Truong | R24912 | NAVES - OPE0050826 | Faire essais de remontée des présences . SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 13:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 2100075088-0010
O.CHA: Investgation D RENV dép Berth
Thomas VERMANDE | R29758 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 1600730434-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 1600730434-0010
NON declenchement de la PX2
A re-planifier | 000000.3 | GODIN - OPE0050113 | Décalé du 04/03 au 27/03 demande de SPLA cp SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 2100075105-0010
A re-planifier | 000000.3 | GODIN - OPE0050113 | Décalé du 04/03 au 27/03 demande de SPLA cp SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 2100075105-0010
TALAM PO et imprimante HS
Thomas VERMANDE | R29758 | TALAM - OPE0050864 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 2100075133-0010
REMPLACEMENT Px
Claude BRINGER | B56128 | COIND - OPE0051130 | Accord en temps réel à voir avec l'exploitant SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | 2100075232-0010
Probleme TM _GODIN
Claude BRINGER | B56128 | TM CROUZET 225 kV à 0 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | 2100075402-0010
B AIR Pas d information au CDE sur l U
Cyril POUSSOU | C54847 | B.AIR - OPE0051201 | Si besoin intervention le vendredi (Claude) SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | 2100075558-0010
Perte de la TCD CP1 reboot en boucle
Caroline GACONGNE | R50366 | REPAI - OPE0051600 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-01-22 13:30 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | 2100075559-0010
TULLE Telereleve HS
Sébastien CALDAS | H87043 | TULLE - OPE0051720 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 2100075549-0010
Remise en place POR des reception
Djibril FELLAH | R52837 | PLAUD - OPE0046174 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100075762-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PLAUD - OPE0046174 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100075762-0010
NAVES Probleme remontee TS
Yohan NARCISSE | R48747 | NAVES - OPE0052192 | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2100075765-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | NAVES - OPE0052192 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100075765-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | NAVES - OPE0052192 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100075765-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | NAVES - OPE0052192 | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2100075765-0010
TM P du depart l41ZC CA en bagot
Sébastien CALDAS | H87043 | MAURE - OPE0051042 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 2100075864-0010
Perte de la TCD CP1 reboot en boucle
Caroline GACONGNE | R50366 | REPAI - OPE0051932 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100075926-0010
AL DANGER ne remonte pas a l ACR
Ludovic LATISSIERE | R35548 | M.LAR - OPE0044973 | Intervention commune avec ENEDIS Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2100076003-0010
Djibril FELLAH | R52837 | M.LAR - OPE0044973 | Intervention commune avec ENEDIS Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2100076003-0010
SAILL Probleme telephonique
Paulin FIALIP | R41899 | SAILL - OPE0051485 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 2100076031-0010
Djibril FELLAH | R52837 | SAILL - OPE0051485 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 2100076031-0010
CTLUS Bagots TM P Q
Arnaud CLAVERIE | R40163 | CTLUS - OPE0052149 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2100076032-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | CTLUS - OPE0052149 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2100076032-0010
PO ne redemarre pas
Paul MINIHOT | R44020.1 | TALAM - OPE0053107 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100076243-0010
Robin QUINTANE | R57998 | TALAM - OPE0053107 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100076243-0010
TERRE BATTERIE DANS TG
Yohan NARCISSE | R48747 | RUEYR: Terre batterie dans la TGB9N | RUEYR: Terre batterie dans la TGB9N cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 2100076425-0010
Thomas VERMANDE | R29758 | RUEYR: Terre batterie dans la TGB9N | RUEYR: Terre batterie dans la TGB9N cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 2100076425-0010
O CHA probleme OSCILLO depart L31BERTH
Claude BRINGER | B56128 | O.CHA - OPE0052990 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2100076447-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | O.CHA - OPE0052990 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2100076447-0010
M VIR DF CDE
Nina VALENTIN | R53898 | M.VIR - OPE0052151 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100076449-0010
Paulin FIALIP | R41899 | M.VIR - OPE0052151 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100076449-0010
SAILL Probleme telephonique
Paulin FIALIP | R41899 | SAILL - OPE0053524 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076469-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | TRAVE - OPE0052991 | TRAVE : Mesure des FO 1 à 24 vers SAILL E-TRAVE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005780-TRAVE-RPTR01 TIROIR-TRAVE-RPTR01-C01A A C02B-006338-PPT006105-48FO CASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01A-SAILL-12FO et CASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01B-SAILL-12FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076469-0010
suite a AIN3 MVS P442
NGUYEN MINH Truong | R24912 | P.CHA - OPE0044108 | NIPCCO demandée SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2100076481-0010
Paulin FIALIP | R41899 | P.CHA - OPE0044108 | NIPCCO demandée SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2100076481-0010
URG 3
Yohan NARCISSE | R48747 | NAVES - OPE0054554 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2100076915-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | NAVES - OPE0054554 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2100076915-0010
CTLUS Bagots TM P Q
Nina VALENTIN | R53898 | CTLUS - OPE0053625 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 2100077039-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | CTLUS - OPE0053625 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 2100077039-0010
DF EQUIP CBO 1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | GUERE - OPE0053981 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077038-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | GUERE - OPE0053981 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077038-0010
SSFEY SYNC IND
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSFEY - OPE0053640 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077037-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SSFEY - OPE0053640 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077037-0010
DF EQUIP BT et DF ARU fugitifs
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU - OPE0051790 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100077076-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | FEROU - OPE0051790 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100077076-0010
M FEN desarmement Masse cable est HS
Paulin FIALIP | R41899 | M.FEN - OPE0053642 | NIPCCO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077092-0010
Djibril FELLAH | R52837 | M.FEN - OPE0053642 | NIPCCO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077092-0010
M FEN desarmement Masse cable est HS
Paulin FIALIP | R41899 | M.FEN - OPE0053645 | NIPCCO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077091-0010
Djibril FELLAH | R52837 | M.FEN - OPE0053645 | NIPCCO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077091-0010
TERRE BATTERIE DANS TG
Thomas VERMANDE | R29758 | RUEYR - OPE0054506 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 12:00 | Dates fixes | 2100077095-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR - OPE0054506 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 12:00 | Dates fixes | 2100077095-0010
AYRES DF DIFL
Sébastien CALDAS | H87043 | RUEYR - OPE0055154 | RDV avec EMASI LARO à 10hSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077226-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR - OPE0055154 | RDV avec EMASI LARO à 10hSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077226-0010
Perte TCD
NGUYEN MINH Truong | R24912 | P.CHA - OPE0055127 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 16:00 | Dates fixes | 2100077301-0010
Paulin FIALIP | R41899 | P.CHA - OPE0055127 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 15:00 | Dates fixes | 2100077301-0010
PEASI Demande d affichage de reglages
Sylvain SEBE | R30511 |  | Merci de passer dans le SE-INEO, dans la fonction RT, le paramètre T-ICRT à 15s. Lorsque l'opération est réalisé merci d'informer Louis GARNIER à l'exploitation afin qu'il le passe en service. Je reste dispo si besoin. :) Nous n'avons pas encore l'autorisation du CNER pour réaliser des chargements de .B6 à distance.Création d'une OPE à l'EMASI pour réaliser la modification du réglage. | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077306-0010
Remplacement calculateur de tranche suit
Paulin FIALIP | R41899 | P.CHA - OPE0055525 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | 2100077430-0010
Cyril POUSSOU | C54847 | P.CHA - OPE0055525 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | 2100077430-0010
SAILL Probleme telephonique
Sylvain SEBE | R30511 | SAILL - OPE0054472 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077431-0010
Paulin FIALIP | R41899 | SAILL - OPE0054472 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077431-0010
R SPACE_PUYPE Site
Sylvain SEBE | R30511 | PUYPE - OPE0053556 | PUYPE - Dépannage avec CNERRemplacement des SAMU avec Nicolas et Thibaut du CNER | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 07:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | 2100077437-0010
Desynchronisation de l horloge a plusieu
Ludovic LATISSIERE | R35548 | GUERE - OPE0055358 | Voir si on a du lot de maintenance Alles sur site pour vérifier fonctionnement et prendre photos de l'équipement si besoin de changement SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | 2100077472-0010
panne du qualimetre Qwave du couplage
Paul MINIHOT | R44020.1 | GATEL - OPE0055482 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077416-0010
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL - OPE0055482 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077416-0010
DF OSCI Reboot UA 250 demande
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077652-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2100077652-0010
P442 HS a remplacer sur le depart Aurill
Yohan NARCISSE | R48747 | GATEL - OPE0056090 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | 2100077673-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | GATEL - OPE0056090 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | 2100077673-0010
Aucunes perturbo
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PLAUD - OPE0052641 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 2100077785-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | PLAUD - OPE0052641 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 2100077785-0010
PLAUD Timebox HS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PLAUD - OPE0049939 | Si besoin de changer la TIMEBOX, penser à prendre des photos du modèle à commander SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 07:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 2100077784-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | PLAUD - OPE0049939 | Si besoin de changer la TIMEBOX, penser à prendre des photos du modèle à commander SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 18:00 | Dates fixes | 2100077784-0010
ANO TCT urgente pb de porte fusibles
Robin QUINTANE | R57998 | BREUI - OPE0056146 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 2100077733-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | BREUI - OPE0056146 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 2100077733-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | BREUI - OPE0056146 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 2100077733-0010
ANO TCT urgente pb de porte fusibles
Arnaud ANGLARD | R44924 | BREUI - OPE0056145 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | 2100077732-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | BREUI - OPE0056145 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | 2100077732-0010
Connection distante impossible depuis SS
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL - OPE0056286 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 2100077810-0010
PO plante TALAM
Thomas VERMANDE | R29758 | TALAM - OPE0055139 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 2100077809-0010
CCN GE SPACE_BREUI Site
Claude BRINGER | B56128 | BREUI - OPE0056569 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 2100077996-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | BREUI - OPE0056569 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 2100077996-0010
Robin QUINTANE | R57998 | BREUI - OPE0056569 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 2100077996-0010
TM P et Q invalide
Claude BRINGER | B56128 | COIND - OPE0056723 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2100078080-0010
Robin QUINTANE | R57998 | COIND - OPE0056723 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2100078080-0010
DT MASSE CUVE et DF MOINS CERTAIN
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL - OPE0056970 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100078136-0010
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL - OPE0056970 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100078136-0010
DF CCN URG TAL
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Défaut du calculateur TAL en rouge sur image systeme . Malgre la réalisation des gestes N1/N2 ( reboot TAL CP1.....) pas de retour a la normale , création d'un OPE pour mener des investigations plus approfondies Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 12:00 | Dates fixes | 2100078357-0010
L31MONAS Depannage AMU Pas de CI car
Claude BRINGER | B56128 | CAMPA - OPE0057203 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078430-0010
Pour faire fonctionner le BPAD du SAS de
Paul MINIHOT | R44020.1 | Opération OPE0055673 | Opération OPE0055673 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078656-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | Opération OPE0055673 | Opération OPE0055673 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078656-0010
Perte observabilite du site impossible d
Caroline GACONGNE | R50366 | OPE0057956 | OPE0057956 OPE0057956 ¦ Opération ¦ COSMOS Perte observabilité su siteOURSIN OK V1 et V2Télé op impossible pas de communication avec le CP1Sur site N1/N2 réaliséVu avec EMASI demande N3 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | 2100078693-0010
Paulin FIALIP | R41899 | OPE0057956 | OPE0057956 OPE0057956 ¦ Opération ¦ COSMOS Perte observabilité su siteOURSIN OK V1 et V2Télé op impossible pas de communication avec le CP1Sur site N1/N2 réaliséVu avec EMASI demande N3 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | 2100078693-0010
Perte de la com avec l UR2000
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Perte de la liaison avec l'UR2000. La ligne est occupée en permanence. OBS demande intervention commune Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | 2100078755-0010
Capteur P bagotant
Yohan NARCISSE | R48747 | MAURE - OPE0057640 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 2100078765-0010
Nina VALENTIN | R53898 | MAURE - OPE0057640 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 2100078765-0010
TM P et Q bagot de plus de 20MW en Pic
Yohan NARCISSE | R48747 | MAURE - OPE0057361 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 2100078768-0010
Nina VALENTIN | R53898 | MAURE - OPE0057361 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 2100078768-0010
Panne TI TCD TI_CTLUS Site
Yohan NARCISSE | R48747 | CTLUS - OPE0057616 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078767-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | CTLUS - OPE0057616 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078767-0010
Imprimante HS
Robin QUINTANE | R57998 | B.AIR - OPE0058265 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078837-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | B.AIR - OPE0058265 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078837-0010
Capteur deffectueux
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND - OPE0057381 (doublon) | Doublon SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 2100078851-0010
Paulin FIALIP | R41899 | COIND - OPE0057381 (doublon) | Doublon SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 2100078851-0010
MOLE defaut liaison bt dans la tranch
Pierre VIDALINC | R39695 | MOLE - OPE0056583 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 2100079042-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | MOLE - OPE0056583 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 2100079042-0010
Perte observabilite du site impossible d
Nina VALENTIN | R53898 | Remplacement SSD CP1 VEYTI | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-03 13:30 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 2100079054-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Remplacement SSD CP1 VEYTI | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 2100079054-0010
DF CCN URG TAL
Sammy REYNAERT | R57633 | OPE0058010 | Remplacement TAL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 2100079306-0010
Caroline GACONGNE | R50366 | OPE0058010 | Remplacement TAL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 2100079306-0010
Djibril FELLAH | R52837 | OPE0058010 | Remplacement TAL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 2100079306-0010
L31MONAS Depannage AMU Pas de CI car
Claude BRINGER | B56128 | CAMPA - OPE0059451 (prepa au labo) | Prépa, modif cablage et essais au labo du coffret (Ex MANCIOU) envoyé par l'EMASI Bearn. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 2100079408-0010
Timebox HS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PLAUD - OPE0056710 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 2100079435-0010
Djibril FELLAH | R52837 | PLAUD - OPE0056710 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 2100079435-0010
Card S suppleent HS
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL - OPE0059524 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2100079527-0010
Repose face avant C264
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Pose FAV - OPE0055178 | OPE0055178 Problème sur la face avant, celle ci a été déposée par le GDP.Il n'y avait pas de ticket existant, je créé le ticket pour régulariser et créer l'OPE à l'EMASI afin qu'ils puissent faire la demande de LMT Création OPE EMASI pour repose face avant quand ils auront le retour du LMT, à voir avec GDP si ils peuvent effectuer la repose sous condition que l'EMASI leur fasse parvenir la pièce Integration Note de réglage n°23-076.v2 + verifier les réglages C264 des autres départ par échantillonage + Mise en place etiquette NAZA au poste SSFEY : • SSFEY-P61-L61AUBUS • SSFEY-P61-L61EGUZO • SSFEY-P61-CBOCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100079516-0010
Djibril FELLAH | R52837 | Pose FAV - OPE0055178 | OPE0055178 Problème sur la face avant, celle ci a été déposée par le GDP.Il n'y avait pas de ticket existant, je créé le ticket pour régulariser et créer l'OPE à l'EMASI afin qu'ils puissent faire la demande de LMT Création OPE EMASI pour repose face avant quand ils auront le retour du LMT, à voir avec GDP si ils peuvent effectuer la repose sous condition que l'EMASI leur fasse parvenir la pièce Integration Note de réglage n°23-076.v2 + verifier les réglages C264 des autres départ par échantillonage + Mise en place etiquette NAZA au poste SSFEY : • SSFEY-P61-L61AUBUS • SSFEY-P61-L61EGUZO • SSFEY-P61-CBOCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100079516-0010
Desynchronisation de l horloge a plusieu
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Gestion ticket Cosmos - OPE0056313 | Timebox non reçue du LMT PAO Cloture Ticket avec : demande LMT + demande nouvelle OPE pour intervention Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 2100079536-0010
Capteur HS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | MOLE-OPE0059782 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2100079595-0010
Djibril FELLAH | R52837 | MOLE-OPE0059782 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2100079595-0010
Robin QUINTANE | R57998 | MOLE-OPE0059782 | Prepa au labo du capteur et mise en place à la Mole SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2100079595-0010
Regulation HS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | MAURE - OPE0059964 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2100079756-0010
Frequence incoherente
Sébastien CALDAS | H87043 | RUEYR - OPE0059972 | Traitée au bureau Après vérification, nous confirmons que les fréquences sont bonnes au niveau du PO de Rueyres. Le problème semble donc être après. Merci de demander à PDCD de vérifier leur base de données PLASMA sc | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | 2100079779-0010
N3 pour faire fonctionner le BPAD du SA
Nicolas JOSEPH | R46022 | RUEYR - OPE0058165 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2100079780-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR - OPE0058165 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2100079780-0010
FC PAUTRE_SSVI6 Site
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSVI6 - OPE0059992 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079820-0010
Card S suppleent HS
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL - OPE0059801 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079825-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | GATEL - OPE0059801 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079825-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL - OPE0059801 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079825-0010
Suspicion de panne PX
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CPNAC - OPE0060057 - relèves des traces | Lors du DA187909, nous suspectons que la protection du départ Saint Martin le vieux est défaillanteLors du défaut, la protection avait le code d'erreur 0x811E0000, voir document joint.Merci de récupérer les traces s'assurer que le code erreur 0x811E0000 n'est pas présent sur la protectionSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079832-0010
ICT HS Pas de CI
Ludovic LATISSIERE | R35548 | M.FEN - OPE0057143 | ICT à remplacer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100079836-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | M.FEN - OPE0057143 | ICT à remplacer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100079836-0010
Panne TI GODIN Bagots TM P Q TR631
Claude BRINGER | B56128 | GODIN - OPE0060172 | Penser à demander en temps réel l'autorisation d'intervention. Les TM sont actuellement masquées SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 2100079842-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - OPE0060172 | Penser à demander en temps réel l'autorisation d'intervention. Les TM sont actuellement masquées SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 2100079842-0010
GODIN Chargement TCD Capteur crouzet
Pierre VIDALINC | R39695 | Chargement du PA Godin | Dépannage du capteur (nouvelle note de réglage). Le capteur passe en P1/Q1. Chargement du PA en coordination avec le chargement de l'ARP de Rueyres. En attente de retour de la demande de NIP. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600741201-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | Chargement du PA Godin | Dépannage du capteur (nouvelle note de réglage). Le capteur passe en P1/Q1. Chargement du PA en coordination avec le chargement de l'ARP de Rueyres. En attente de retour de la demande de NIP. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600741201-0010
Modification famille capteur Crouzet
Pierre VIDALINC | R39695 | Modif Capteur dep CROUZE 225kV | Dépannage du capteur (nouvelle note de réglage). Le capteur passe en P1/Q1. En attente de retour de la demande de NIP. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600741203-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | Modif Capteur dep CROUZE 225kV | Dépannage du capteur (nouvelle note de réglage). Le capteur passe en P1/Q1. En attente de retour de la demande de NIP. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600741203-0010
PP2 HS 7SA52
Claude BRINGER | B56128 | RUEYR - OPE0060206 | Remplacement de la 7SA522 par l'équipement reçu de la GDD SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100079910-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | RUEYR - OPE0060206 | Remplacement de la 7SA522 par l'équipement reçu de la GDD SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100079910-0010
DF EQUIP CBO 1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | GUERE - OPE0060680 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100080091-0010
Djibril FELLAH | R52837 | GUERE - OPE0060680 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100080091-0010
Imprimante a remplacer par KVM
Sébastien CALDAS | H87043 | TALAM - | Traitée au bureau SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | 2100080094-0010
Defaut imprimante
Sébastien CALDAS | H87043 | TALAM - OPE0060871 | sc | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 15:00 | Dates fixes | 2100080179-0010
L31MONAS Depannage AMU
Claude BRINGER | B56128 | CAMPA - OPE0061113 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080313-0010
Robin QUINTANE | R57998 | CAMPA - OPE0061113 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080313-0010
GATEL perte CARD T
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL - OPE0060963 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 06:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100080247-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | GATEL - OPE0060963 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 19:00 | Dates fixes | 2100080247-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL - OPE0060963 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100080247-0010
Perte de la TS de position du DJ dpt TR4
NGUYEN MINH Truong | R24912 | MANSA - OPE0061121 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 2100080360-0010
M VIR DF CDE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | M.VIR - OPE0054482 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | 2100080374-0010
JUSSA probleme TA
Nicolas JOSEPH | R46022 | JUSSA - OPE0058565 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | 2100080377-0010
Paulin FIALIP | R41899 | JUSSA - OPE0058565 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | 2100080377-0010
DF URG 3 investigation sur site de la pr
Claude BRINGER | B56128 | MOLE - OPE0059955 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 2100080388-0010
DONZE reprise cablage suite a degats r
Ludovic LATISSIERE | R35548 | DONZE - OPE0049129 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | 2100080476-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | DONZE - OPE0049129 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | 2100080476-0010
Demande de modifications Reglages_GUERE
Djibril FELLAH | R52837 |  | Reprise réglage CTLUS Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100080543-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Reprise réglage CTLUS Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100080543-0010
DONZE - 6TR643 (Pb TC SAB1)
Ludovic LATISSIERE | R35548 | DONZE: TR643 dépannage TC SAB1 côté 225 kV | DONZE: TR643 dépannage TC SAB1 côté 225 kV cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | 1600741226-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | DONZE: TR643 dépannage TC SAB1 côté 225 kV | DONZE: TR643 dépannage TC SAB1 côté 225 kV cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | 1600741226-0010
Perte de position DJ TR413 pas de CI co
Caroline GACONGNE | R50366 | CPNAC - OPE0061823 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | 2100080813-0010
Perte de la position du DJ HT du dpt TR3
Paulin FIALIP | R41899 | LEYGU - OPE0061795 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2100080812-0010
Robin QUINTANE | R57998 | LEYGU - OPE0061795 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2100080812-0010
TPGN HS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | MAURE - OPE0062238 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080830-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | MAURE - OPE0062238 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080830-0010
Alarme TG
Caroline GACONGNE | R50366 | CPNAC - OPE0062212 | Gestion du ticket COSMOS pour renvoi en N1/N2 suite à l'analyse de SSM SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 13:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 2100080846-0010
FCT PROT sans declenchement du depart
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Mauvaise affectation | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 2100080853-0010
FCT PROT sans declenchement du depart
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Mauvaise affectation | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 2100080852-0010
FCT PROT sans declenchement du depart
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Mauvaise affectation | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 2100080851-0010
Pas de remontee de la position du DJ du
Paulin FIALIP | R41899 | ARGE5 - OPE0061460 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100081027-0010
Impossible d ouvrir le DJ en TCD rempla
Paulin FIALIP | R41899 | V.ROU - OPE0061791 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | 2100081090-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | V.ROU - OPE0061791 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | 2100081090-0010
Rodez pas de rapatriement d oscilo
Claude BRINGER | B56128 | Rodez: Dépannage Bitronics (PRAD5- GOUTR) OPE 62873 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 2100081216-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Rodez: Dépannage Bitronics (PRAD5- GOUTR) OPE 62873 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 2100081216-0010
Alarme TG Permanente
Sammy REYNAERT | R57633 | CPNAC: OPE 0063115 | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100081273-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CPNAC: OPE 0063115 | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 12:00 | Dates fixes | 2100081273-0010
Reprise de reglages sur la fonction ADA
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100081394-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100081394-0010
Dépannage
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-25 10:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 12:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-03 10:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 13:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-17 12:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-23 08:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-23 08:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-12 08:00 | 2026-08-12 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-19 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-19 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-26 08:00 | 2026-08-26 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-02 08:00 | 2026-09-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-09-15 07:00 | 2026-09-15 16:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-09-16 07:00 | 2026-09-16 16:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-10-06 07:00 | 2026-10-06 16:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Thomas VERMANDE | R29758 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sylvain SEBE | R30511 | Réserve | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 12:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-06 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-01 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-02 08:00 | 2026-12-02 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | Activité Temps Réel
Maintenance curative Comptage
Paul MINIHOT | R44020.1 | G.CERE: Récupération des points pour la télérelève comptage | G.CERE: Récupération des points pour la télérelève comptage cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 15:00 | Dates fixes | Maintenance curative Comptage
Yohan NARCISSE | R48747 | G.CERE: Récupération des points pour la télérelève comptage | G.CERE: Récupération des points pour la télérelève comptage cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 15:00 | Dates fixes | Maintenance curative Comptage
SEVER - Routeur R4GI a deposer suite passage sur
Thomas VERMANDE | R29758 | SEVER - OPE0047408 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 2100073521-0010
COMPT R3G R4G_FEROU SPS defectueux e
Ludovic LATISSIERE | R35548 | FEROU | Demande intervention EMASI sur perte du SPS de FEROU.Le fédérateur port 12 est joignable (OURSIN et PING) mais le SPS est HS.Vérification cordons, SPS et essais avec SSM.Prévoir récupération données en face avant pour la facturation le 02/01/2026 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | 2100074545-0010
FEROU - COMPT CXR defectueux
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FEROU - OPE0049994 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-08 12:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 2100074662-0010
Caroline GACONGNE | R50366 | FEROU - OPE0049994 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-08 10:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 2100074662-0010
CSLNA - COMPT_COMPT QUAL COMPT R3G R4G_
Sébastien CALDAS | H87043 | CSLNA - OPE0050018 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 15:00 | Dates fixes | 2100074666-0010
COMPT R3G R4G
Claude BRINGER | B56128 | LANAU - OPE0050233 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 07:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 2100074794-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève OPE0054283 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100074794-0010
routeur injoignable E CSLNA WOP R3G 0079
Sébastien CALDAS | H87043 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 2100075180-0010
COMPT R3G R4G_AUZER Panne telerelev
Claude BRINGER | B56128 | AUZER - OPE0052455 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 2100075928-0010
COMPT R3G R4G_SSGEN Perte routeur
Arnaud ANGLARD | R44924 | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève OPE0054284 | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève OPE0054284 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100076788-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève OPE0054284 | Demande intervention EMASI sur échec de télérelève OPE0054284 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2100076788-0010
Suspicion d anomalie mauvais dephasage p
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Suspicion EMASI d'anomalie sur le déphasage de la phase C des PDC 101 & 102 suite Visite comptageNon constaté par la SSM Création d'une opé pour investigations complémentaires sur site suite demande EMASI Un croisement a du être fait au niveau des compteurs pour que el comptage soit bon. Merci de remettre en conformité l'arrivée de l'armoire. Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077311-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Suspicion EMASI d'anomalie sur le déphasage de la phase C des PDC 101 & 102 suite Visite comptageNon constaté par la SSM Création d'une opé pour investigations complémentaires sur site suite demande EMASI Un croisement a du être fait au niveau des compteurs pour que el comptage soit bon. Merci de remettre en conformité l'arrivée de l'armoire. Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100077311-0010
CJDHD Echec de telereleve Comptage
Claude BRINGER | B56128 | TALAM - OPE0055429 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100077413-0010
panne du qualimetre Qwave du TR641
Ludovic LATISSIERE | R35548 | SSFEY - OPE0055490 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | 2100077468-0010
Panne longue recup donnees a mi mois
Claude BRINGER | B56128 | G.CER - OPE0056668 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | 2100077997-0010
COMPT R3G R4G_ALRAN routeur injoigna
Nicolas JOSEPH | R46022 | ALRAN - OPE0056960 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100078116-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | ALRAN - OPE0056960 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2100078116-0010
COMPT FED_EGLET Ecart compass toujo
Sammy REYNAERT | R57633 | OPE0057293 | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078341-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | OPE0057293 | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078341-0010
COMPT R3G R4G_BUEIX Horloge Allix F
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | A la suite de la baisse du signal France Inter, le CNER demande une vérification de certaines horloges en écart ou douteuses.Demande intervention EMASI pour vérifier l'horloge : Alimentation, reception horaire, top.Tenir informé la SSM Remplacer par une horloge IP Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2100078936-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2100078936-0010
COMPT FED_AUREN RH 2002 Comptage Pd
Arnaud CLAVERIE | R40163 | AUREN - OPE0054598 | Sujet de stage de Mr Vetisou (période 11 mai au 3 juillet) pour migration RH sur INUIT. Accompagnement SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 2100079395-0010
Routeur injoignable
Sébastien CALDAS | H87043 | LAMAT - OPE0060366 | Traitée au bureau Test sur Oursin Ok à 7h30 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 07:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | 2100079949-0010
COMPT CAMPA Mot d etat Defaut exter
Claude BRINGER | B56128 | CAMPA - OPE0058671 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080166-0010
Robin QUINTANE | R57998 | CAMPA - OPE0058671 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100080166-0010
Qualimetre telereleve HS
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU - OPE0061721 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | 2100080536-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU - OPE0061721 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 2100080536-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | FEROU - OPE0061721 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | 2100080536-0010
Suspicion probleme comptage donnees e
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | 2100080724-0010
Prise de charge PDC 300 TR 311 Deman
Paulin FIALIP | R41899 | LEYGU - OPE0061795 | sc | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2100080810-0010
Robin QUINTANE | R57998 | LEYGU - OPE0061795 | sc | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2100080810-0010
Echec de telereleve Comptage PEYR7 P
Arnaud CLAVERIE | R40163 | TCMNACCXX |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 12:00 | Dates fixes | 2100080897-0010
COMPT R3G R4G_BRADA verification LE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | BRADA - OPE0062683 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | 2100080984-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | BRADA - OPE0062683 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | 2100080984-0010
COMPT FED_M VIR SPS injoignable cote
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | 2100081504-0010
Maintenance curative TCM
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Plannif OPE SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 13:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Nicolas JOSEPH | R46022 | SARRA - OPE0060832 | Penser à appeler l'Usine de Brommat pour accéder à Sarrans. "code d'accès" RDV à 10h00 avec Orange (Clément NERVET: 06-84-80-15-21) Penser à Appeler le CORS'N après l'opération pour voir si tout les services sont bien revenus. Faire le point avec Paul (qui a fait la première inter) pour voir ce qu'on attend de nous. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Robin QUINTANE | R57998 | SARRA - OPE0060832 | Penser à appeler l'Usine de Brommat pour accéder à Sarrans. "code d'accès" RDV à 10h00 avec Orange (Clément NERVET: 06-84-80-15-21) Penser à Appeler le CORS'N après l'opération pour voir si tout les services sont bien revenus. Faire le point avec Paul (qui a fait la première inter) pour voir ce qu'on attend de nous. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Paulin FIALIP | R41899 | RESERVE - Migration TAC Godin-Touluch | NIP à créer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Paul MINIHOT | R44020.1 | RESERVE - Migration TAC Godin-Touluch | NIP à créer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Robin QUINTANE | R57998 | RESERVE - Migration TAC Godin-Touluch | NIP à créer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Paul MINIHOT | R44020.1 | RESERVE - Dépannage TM à Godin | NIP à créer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
Robin QUINTANE | R57998 | RESERVE - Dépannage TM à Godin | NIP à créer SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | Maintenance curative TCM
TAC HF ARGIA-ARKALE
Sébastien CALDAS | H87043 | TAC HF ARGIA-ARKALE (voir bloc-note) | Préparation technique à l'interventionAppel à l'EMASI Savoie pour infoAppel à S.PALIARD (gestionnaire national) pour étude commune du "plan d'attaque"SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | TAC HF ARGIA-ARKALE
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Point sur l'intervention avec S.Paliard puis J.Rachou. Elaboration de la suite à donner. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-03-04 13:00 | 2026-03-04 16:00 | Dates fixes | TAC HF ARGIA-ARKALE
TCD_PA HNZ voie A HS
Paul MINIHOT | R44020.1 | GRAND - OPE0050129 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | 2100074779-0010
L CE1 - TM a 0
Paul MINIHOT | R44020.1 | L.CE1 - OPE0049638 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100074970-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | L.CE1 - OPE0049638 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2100074970-0010
Onduleur defectueux verifier les fonc
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND - OPE0050591 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 2100075051-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | COIND - OPE0050591 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 2100075051-0010
TM CTLUS4ZCHAT 1P anomalie selon l outi
Sébastien CALDAS | H87043 | CTLUS - OPE0050817 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 2100075083-0010
Perte du E PEYR7 WOP CPES 010733
Caroline GACONGNE | R50366 | PEYR7 - OPE0050873 | RDV avec OBS à 9h Contact Mr ANSELIN Francois 0788252255 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | 2100075118-0010
DF GLOBAL TC
Paul MINIHOT | R44020.1 | AURIL - OPE0051203 | OPE0051203 vu avec EMASI => carte UC à remplacer DEF GLOBAL TC poste en Alarme secours en attendant Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 12:00 | Dates fixes | 2100075261-0010
M FEN_FAN Failure sur le PE1
Paulin FIALIP | R41899 | M.FEN - OPE0051505 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100075562-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | M.FEN - OPE0051505 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 2100075562-0010
BRADA Telephonie HS
Caroline GACONGNE | R50366 | BRADA - OPE0051720 | Téléphonie poste HS: 0555731115 Penser à prendre un combiné d'essai SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | 2100075566-0010
GODIN DF TDA CI inconnu pour le momen
Sébastien CALDAS | H87043 | TOULU - OPE0051334 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 16:00 | Dates fixes | 2100075579-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | GODIN - OPE0051334 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | 2100075579-0010
BRADA Telephonie HS
Sébastien CALDAS | H87043 | BRADA - OPE0052154 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 12:00 | Dates fixes | 2100075758-0010
SARRA_008652_LLIP1001427_Perte du PE1 de
Sébastien CALDAS | H87043 | SARRA - OPE0052414 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 2100076028-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | SARRA - OPE0052414 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 16:00 | Dates fixes | 2100076028-0010
Robin QUINTANE | R57998 | SARRA - OPE0052414 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 2100076028-0010
TCD_ORS_TUQUE Site
Sébastien CALDAS | H87043 | TUQUE - OPE0053226 | Point avec la salle SSM, ORS plus présent sur site SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | 2100076460-0010
Telealarme en defaut
Caroline GACONGNE | R50366 | CASSE - OPE0054404 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 2100077044-0010
CASSE probleme interphone du portillon
Caroline GACONGNE | R50366 | CASSE - OPE0052191 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 2100077043-0010
Onduleur Vigiposte HS
Paul MINIHOT | R44020.1 | YDES - OPE0054832 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2100077046-0010
AR7 04_Perte LIS000121 LIS000129 LIS
Paul MINIHOT | R44020.1 | GODIN - OPE0053984 | Suite à l'intervention AXIANS sur le tronçon FO entre GODIN et RUEYRES, j'ai besoin d'un relevé exhaustif des fibres connectés pour réaliser une mise à jour INFOTEL.Merci de nous faire parvenir ce relevé. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100076665-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - OPE0053984 | Suite à l'intervention AXIANS sur le tronçon FO entre GODIN et RUEYRES, j'ai besoin d'un relevé exhaustif des fibres connectés pour réaliser une mise à jour INFOTEL.Merci de nous faire parvenir ce relevé. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100076665-0010
DF TAC info donnee par GEH pas de remont
Sébastien CALDAS | H87043 | CAMBE - OPE0053675 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077070-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | CAMBE - OPE0053675 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077070-0010
Diagnostiquer Depanner l origine de l a
Paul MINIHOT | R44020.1 | GODIN - OPE0053790 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077069-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - OPE0053790 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077069-0010
AR7 03_GODIN ES002 RUEYR ES005_Perte LIS
Paul MINIHOT | R44020.1 | GODIN - OPE0054499 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077068-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - OPE0054499 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077068-0010
BELLA_E BELLA WPR PE1 008499_FanFailure
Nina VALENTIN | R53898 | BELLA - OPE0054165 | Voir avec Sylvain pour la carte de remplacement SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077098-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | BELLA - OPE0054165 | Voir avec Sylvain pour la carte de remplacement SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 2100077098-0010
AYRES DF DIFL
Sébastien CALDAS | H87043 | RUEYR - OPE0055004 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 2100077170-0010
GODIN RUEYR FO HS Suite travaux S11 EE
Paul MINIHOT | R44020.1 | GODIN - RUEYR - OPE0054898 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 2100077435-0010
Defaut TAC
Sébastien CALDAS | H87043 | MAURE - OPE0056025 | OPE en réserve car OBS voulait un technicien RTE sur chaque site SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | 2100077644-0010
Defaut TAC
Caroline GACONGNE | R50366 | JUNIA - OPE0056022 | RDV à 14h00 à JUNIA Contact OBS: Adrien Doumingos: 0608740663 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | 2100077646-0010
Defaut TAC TD SURCH RAS cote OBS
Sébastien CALDAS | H87043 | LARDI - OPE0056166 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 13:00 | Dates fixes | 2100077779-0010
AR7 03_GODIN ES002 RUEYR ES005_Perte LIS
Sébastien CALDAS | H87043 | GODIN - OPE0056781 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 16:00 | Dates fixes | 2100078127-0010
Def TAC ACC MD73056
Paul MINIHOT | R44020.1 | RUEYR - OPE0057575 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078741-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR - OPE0057575 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 2100078741-0010
TM P et Q invalide
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND - OPE0057205 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 2100078841-0010
Paulin FIALIP | R41899 | COIND - OPE0057205 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 2100078841-0010
Tonalite occupee STS ACR Limoges
Sylvain SEBE | R30511 |  | Description du défaut : Occupation lors de l'appel de l'ACR de Limoges (7572) depuis poste téléphonique ARIANE2 ainsi que depuis le téléphone secours STS d'ARIANE1 en mode secours.Présence autocom : NonType d'équipement : N° d'abonné : 7572Etat des voyants : sans CR SSMVu avec CORSN passerelle ok N1/N2 fait à distanceVu avec Remi certainement pas de téléphone raccordé sur la passerelleAppel ACR Limoges malgré notre aide il n'a pas réussi à trouver le téléphoneOPE à l'EMASI pour aidé l'ACR ( si souci voir avec Rémi)Sur place appeler TR SSM pour vérification bon fonctionnement | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 2100078891-0010
Perte TAC L41 NODJ LL 000KR684
Sébastien CALDAS | H87043 | COIND - OPE0059392 | Traitement de l'OPE SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | 2100079420-0010
Tonalite occupee STS ACR Limoges
Sylvain SEBE | R30511 | ACR Limoges - OPE0058534 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-06 12:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 2100079432-0010
AR07 03_GODI ES002_VERLH ES003_Coupure s
Sébastien CALDAS | H87043 | GODIN - OPE0059581 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2100079571-0010
Impossible d ouvrir le DJ en TCD
A re-planifier | 000000.3 | V.ROU - OPE0059382 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 2100079757-0010
AR07 03_GODIN ES002_VERLH ES003_Coupure
Sébastien CALDAS | H87043 | GODIN - OPE0059762 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100079775-0010
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - OPE0059762 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 2100079775-0010
Onduleur PABX HS
Sébastien CALDAS | H87043 | BEL12 - OPE0059872 | Traitée au bureau Appel à D.Vic (Casseaux) présent sur site, le convertisseur est HS, l'audiocode a été réalimenté par l'autre convertisseur présent dans la baie. pas de perte de service. Les casseaux récupère le convertisseur pour envoi en réparation SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 06:30 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2100079812-0010
SARRA_010008_Perte du CPE1
Paul MINIHOT | R44020.1 | SARRA - OPE0060352 | RDV avec OBS à 10h Contact Mr NERVET 0684801521 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 2100079912-0010
Paulin FIALIP | R41899 | SARRA - OPE0060352 | RDV avec OBS à 10h Contact Mr NERVET 0684801521 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 2100079912-0010
Tac ACC HS dep Eguzon 1
Sébastien CALDAS | H87043 | RUEYR - OPE0060350 | Contact Nicolas Herry 0667610334 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | 2100079958-0010
RUEYR_W30 000419_module OTU2 XL64TU HS
Paul MINIHOT | R44020.1 | RUEYR - OPE0057306 | Module HS à remettre sur le bureau de SC SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100080255-0010
Robin QUINTANE | R57998 | RUEYR - OPE0057306 | Module HS à remettre sur le bureau de SC SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 2100080255-0010
DF TAC ACC et TD PAP
Sébastien CALDAS | H87043 | RUEYR - OPE0061428 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 2100080491-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR - OPE0061428 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 2100080491-0010
DF TAC ACC et TD PAP
Yohan NARCISSE | R48747 | DONZE - OPE0062788 | RDV commun avec OBS à 14h00. Contact Quentin FREIRE 0787135668 Côté FEROU, Pierre et Arnaud Anglard ont aussi un RDV avec OBS SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100081055-0010
DF TAC ACC et TD PAP
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU - OPE0062752 | RDV commun avec OBS à 14h00.Contact Côté Donzenac Quentin FREIRE 0787135668 Contact côté Ferouge à venirCôté DONZE Yo à aussi un RDV avec OBS à 14hSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100081053-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | FEROU - OPE0062752 | RDV commun avec OBS à 14h00.Contact Côté Donzenac Quentin FREIRE 0787135668 Contact côté Ferouge à venirCôté DONZE Yo à aussi un RDV avec OBS à 14hSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 2100081053-0010
V GRA_Perte d une borne E V GRA LAN WAP0
NGUYEN MINH Truong | R24912 | V.GRA: OPE 62767 Remplacement borne WIFI (Coli passé à Yohan mardi par PIerre) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 2100081222-0010
FEYTI : OPE0062765 FEYTI_Perte d'une borne E-FEYTI-LAN-WAP01-004792
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | FEYTI_Perte d'une borne E-FEYTI-LAN-WAP01-004792
Maintenance Préventive
Visite Comptage
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 | En attente confirmation de date par le client | Suite retour Client VT cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | 2001298445-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 2001298540-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2001300698-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2001300698-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2001300882-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 2001300940-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 2001300940-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 16:00 | Dates fixes | 2001300941-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2001301257-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2001301258-0010
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 2001301258-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 2001301259-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 2001301260-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 | SARRA: Visite comptage G1 G2 G3 et G4 | SARRA: Visite comptage G1 G2 G3 et G4 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 2001301270-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 2001301274-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2001301317-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Verif Westermo/CXR + MAJ infotel Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2001301317-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2001301329-0010
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Verif CXR/Westermo + MAJ infotel Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 2001301329-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2001301330-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2001301330-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 2001301330-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2001301367-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 2001301367-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 2001301368-0010
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 2001301368-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 2001302480-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 14:00 | Dates fixes | 2001302480-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | 2001302638-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-30 16:00 | Dates fixes | 2001302638-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | 2001302905-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 2001302912-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 2001302912-0010
VISITE COMPTAGE ET QUALIMETRIE
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2001302963-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 2001302963-0010
Contrôle Commande
GODIN: dép Rueyres Révision CC didacti
Nicolas JOSEPH | R46022 | GODIN: Révision CC didactique | GODIN: Révision CC didactique cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 1600724363-0010
Yohan NARCISSE | R48747 | GODIN: Révision CC didactique | GODIN: Révision CC didactique cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 1600724363-0010
P.CHA: Révision CC didactique dép M.VIR
Sammy REYNAERT | R57633 | P.CHA: Révision CC didactique dép M.VIR | P.CHA: Révision CC didactique dép M.VIR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600724409-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 | P.CHA: Révision CC didactique dép M.VIR | P.CHA: Révision CC didactique dép M.VIR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600724409-0010
MOLE: SSPMA Révision CC
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-02 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | 2001254981-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-02 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | 2001254981-0010
ISOLEMENT CUVE TRANSF 12ANS
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | 2001300585-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | 2001300585-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | 2001300585-0010
MOLE: EGUZ3 REVISION LIGNE ST THT/HT POSTE F 12ANS
Djibril FELLAH | R52837 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2001301014-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2001301014-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 | MOLE: Revision CC Eguzon 3 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 2001301014-0010
REVISION COMPENSATION CCN 12ANS
BDC_RO_TCSTAIA | BDC_RO_TCSTAIA |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 34.5 | 2026-09-08 06:30 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | 2001301244-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-08 06:30 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | 2001301244-0010
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-08 06:30 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | 2001301244-0010
RUEYR: C312 REVISION COMPENSATION CCN 12ANS
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 2001301253-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 2001301253-0010
REVISION TRANSF CCN 12ANS
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 2001309224-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 2001309224-0010
REVISION LIGNE ST THT/HT POSTE F 12ANS
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 2001309494-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 2001309494-0010
Thomas VERMANDE | R29758 | Réalisation du PDP avec Patrice MAFFRE à 14h. | Réalisation du PDP avec Patrice MAFFRE à 14h. a confirmé Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-05-26 14:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | 2001309494-0010
REVISION LIGNE ST THT/HT POSTE F 12ANS
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | 2001309496-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | 2001309496-0010
Remplacement Pile
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001298305-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001298305-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 12:00 | Dates fixes | 2001300981-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 12:00 | Dates fixes | 2001300981-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | UA250 N°02 Y64161-Y64141 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 09:00 | 2026-02-13 09:30 | Dates fixes | 2001300602-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  | UA250 N°02 Y64161-Y64141 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 09:00 | 2026-02-13 09:30 | Dates fixes | 2001300602-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 10:00 | 2026-01-09 10:30 | Dates fixes | 2001300704-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-09 09:30 | Dates fixes | 2001300968-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Sylvain SEBE | R30511 |  | UA250 L42GUERE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 10:00 | 2026-02-13 10:30 | Dates fixes | 2001300973-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | UA250 L42GUERE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 10:00 | 2026-02-13 10:30 | Dates fixes | 2001300973-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001300984-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001300984-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Paulin FIALIP | R41899 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 10:00 | Dates fixes | 2001301001-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 09:30 | 2026-01-09 10:00 | Dates fixes | 2001301001-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001301002-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001301002-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001301003-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 12:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | 2001301003-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | UA250 L41GUERE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-13 10:00 | Dates fixes | 2001301027-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  | UA250 L41GUERE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-13 09:30 | 2026-02-13 10:00 | Dates fixes | 2001301027-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | UA250 n°01 - L61FEROU Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 09:30 | Dates fixes | 2001301028-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | UA250- N°4 - BC41-Y64241 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 09:30 | Dates fixes | 2001301034-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sous RO Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | 2001301041-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Sous RO Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | 2001301041-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 08:30 | Dates fixes | 2001301050-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-01-09 09:00 | 2026-01-09 09:30 | Dates fixes | 2001301051-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA 250 n°12 - L41N.USS | UA 250 n°12 - L41N.USS Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 08:30 | Dates fixes | 2001263700-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250 n°15 - L41YDES | UA250 n°15 - L41YDES Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 09:00 | 2026-03-11 09:30 | Dates fixes | 2001263701-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 | M872BITRONIC-N°1-L31PRAD5-L31GOUTR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 15:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | 2001298308-0010
Claude BRINGER | B56128 | M872BITRONIC-N°1-L31PRAD5-L31GOUTR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 15:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | 2001298308-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-20 09:30 | 2026-02-20 10:00 | Dates fixes | 2001298317-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-20 08:30 | 2026-02-20 09:00 | Dates fixes | 2001298317-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 10:30 | Dates fixes | 2001300605-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-04 09:30 | Dates fixes | 2001300605-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 10:30 | 2026-08-04 11:00 | Dates fixes | 2001300606-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 09:30 | 2026-08-04 10:00 | Dates fixes | 2001300606-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 | UA250-1 - N°07 - L31BERTH - | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 10:00 | Dates fixes | 2001300912-0010
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°07 - L31BERTH - | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 10:00 | Dates fixes | 2001300912-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 08:30 | Dates fixes | 2001301033-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 10:30 | Dates fixes | 2001301033-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 | UA250-1 - N°02 - 3COUPLAGE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 12:00 | Dates fixes | 2001301035-0010
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°02 - 3COUPLAGE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 10:00 | 2026-06-26 12:00 | Dates fixes | 2001301035-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1-N°01-L61ZLANA-L61PRATC | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2001301039-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | TM3000 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-17 12:30 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 2001301061-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | TM3000 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-24 13:00 | 2026-04-24 15:00 | Dates fixes | 2001301062-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | TM3000 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-24 13:00 | 2026-04-24 15:00 | Dates fixes | 2001301062-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 | TM3000 - N° 01 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 13:00 | 2026-06-26 15:00 | Dates fixes | 2001301065-0010
Claude BRINGER | B56128 | TM3000 - N° 01 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-26 13:00 | 2026-06-26 15:00 | Dates fixes | 2001301065-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 08:30 | Dates fixes | 2001301084-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 08:30 | 2026-06-09 09:00 | Dates fixes | 2001301084-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 10:30 | Dates fixes | 2001301085-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 08:30 | Dates fixes | 2001301085-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 10:00 | 2026-06-09 10:30 | Dates fixes | 2001301086-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-06-09 09:30 | 2026-06-09 10:00 | Dates fixes | 2001301086-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°17 - BC61 - | UA250-1 - N°17 - BC61 - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 09:30 | 2026-03-11 10:00 | Dates fixes | 2001302289-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1- N°18 - L61RUEYR - | UA250-1- N°18 - L61RUEYR - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 09:30 | 2026-03-11 10:00 | Dates fixes | 2001302659-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1- N°19 - L61MAREG - | UA250-1- N°19 - L61MAREG - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 10:30 | Dates fixes | 2001302762-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Piles 7SA522 | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | Dates fixes | 2001298605-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 09:00 | Dates fixes | 2001298605-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Pile MICOM P444 | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 09:30 | 2026-04-14 10:00 | Dates fixes | 2001301052-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 09:30 | 2026-04-14 10:00 | Dates fixes | 2001301052-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remplacement Pile micom p142 | Remplacement Pile micom p142 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-27 12:00 | Dates fixes | 2001300703-0010
Claude BRINGER | B56128 | Remplacement Pile micom p142 | Remplacement Pile micom p142 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-27 10:00 | 2026-01-27 12:00 | Dates fixes | 2001300703-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°16 - L41MAREG - | UA250-1 - N°16 - L41MAREG - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 10:30 | Dates fixes | 2001301215-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°14 - L41V.BEN - | UA250-1 - N°14 - L41V.BEN - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 11:30 | 2026-03-11 12:00 | Dates fixes | 2001300785-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°11 - TR643 - | UA250-1 - N°11 - TR643 - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 13:30 | 2026-03-11 14:00 | Dates fixes | 2001301214-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°13 - L41GOUDO - | UA250-1 - N°13 - L41GOUDO - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 14:00 | 2026-03-11 14:30 | Dates fixes | 2001300993-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°09 - 6ST.PIER - | UA250-1 - N°09 - 6ST.PIER - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 14:30 | 2026-03-11 15:00 | Dates fixes | 2001300978-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | - UA250-1 - N°10 - TR642 - | - UA250-1 - N°10 - TR642 - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 14:00 | 2026-03-11 14:30 | Dates fixes | 2001301211-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°08 - L62RUEYR - | UA250-1 - N°08 - L62RUEYR - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-11 15:30 | Dates fixes | 2001301006-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°07 - L62BREUI - | UA250-1 - N°07 - L62BREUI - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-11 16:30 | Dates fixes | 2001298314-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°06 - L61BREUI - | UA250-1 - N°06 - L61BREUI - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 14:30 | 2026-03-11 15:00 | Dates fixes | 2001301206-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°05 - L63EGUZO - | UA250-1 - N°05 - L63EGUZO - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-11 15:30 | Dates fixes | 2001300987-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°04 - L61SSFEY - | UA250-1 - N°04 - L61SSFEY - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 15:00 | 2026-03-11 15:30 | Dates fixes | 2001300985-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°03 - L61AUBUS - | UA250-1 - N°03 - L61AUBUS - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 10:30 | 2026-03-11 11:00 | Dates fixes | 2001301218-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°02 - L61BORT_ - | UA250-1 - N°02 - L61BORT_ - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 13:00 | 2026-03-11 13:30 | Dates fixes | 2001301217-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1 - N°01 - L62BORT_ - | UA250-1 - N°01 - L62BORT_ - Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 15:30 | 2026-03-11 16:00 | Dates fixes | 2001301210-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 14:30 | Dates fixes | 2001301017-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 14:30 | Dates fixes | 2001301017-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 09:30 | Dates fixes | 2001315939-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 09:30 | Dates fixes | 2001315939-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paulin FIALIP | R41899 | PIle de la MICOM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2001301167-0010
Robin QUINTANE | R57998 | PIle de la MICOM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2001301167-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 09:00 | Dates fixes | 2001301043-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 09:00 | Dates fixes | 2001301043-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
A re-planifier | 000000.3 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-16 13:00 | 2026-04-16 14:00 | Dates fixes | 2001300965-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | GODIN: Remplacement de pile sur le départ Crouzet | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-20 17:00 | Dates fixes | 2001300965-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 1 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 11:00 | Dates fixes | 2001298669-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 1 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 10:00 | 2026-04-16 11:00 | Dates fixes | 2001298669-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 2 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | 2001300907-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 2 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | 2001300907-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:00 | Dates fixes | 2001298449-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 10:00 | Dates fixes | 2001298449-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 15:00 | Dates fixes | 2001298303-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 14:00 | 2026-04-16 15:00 | Dates fixes | 2001298303-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 16:00 | Dates fixes | 2001300426-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 15:00 | 2026-04-16 16:00 | Dates fixes | 2001300426-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Pierre VIDALINC | R39695 | PTP P641 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | 2001301077-0010
Robin QUINTANE | R57998 | PTP P641 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | 2001301077-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | micom p442 | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 12:00 | Dates fixes | 2001301047-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | micom p442 | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 12:00 | Dates fixes | 2001301047-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | micom p442 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-21 13:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2001298300-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | micom p442 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-21 13:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 2001298300-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 | Pile DIP 5000 | NIP CCO Associée. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 12:00 | Dates fixes | 2001300795-0010
Paulin FIALIP | R41899 | Pile DIP 5000 | NIP CCO Associée. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 12:00 | Dates fixes | 2001300795-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 | MICOM P444 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2.5 | 2026-04-21 09:30 | 2026-04-21 13:00 | Dates fixes | 2001301049-0010
Paulin FIALIP | R41899 | MICOM P444 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2.5 | 2026-04-21 09:30 | 2026-04-21 13:00 | Dates fixes | 2001301049-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 | MICOM P444 PX n°1 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 15:00 | Dates fixes | 2001301168-0010
Paulin FIALIP | R41899 | MICOM P444 PX n°1 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-21 13:00 | 2026-04-21 15:00 | Dates fixes | 2001301168-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Paul MINIHOT | R44020.1 | MICOM P444 PX n°2 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2001300429-0010
Paulin FIALIP | R41899 | MICOM P444 PX n°2 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-21 15:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2001300429-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 12ANS
Claude BRINGER | B56128 | 7SA513 NIP CCO associée | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | 2001298450-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | 7SA513 NIP CCO associée | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | 2001298450-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Claude BRINGER | B56128 | UA250-1-N°01-L41JUSSA | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-24 15:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 2001300913-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | UA250-1-N°01-L41JUSSA | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-24 15:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 2001300913-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Remplacement Pile Bitronics Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-17 09:00 | 2026-02-17 09:30 | Dates fixes | 2001316225-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Remplacement Pile Bitronics Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-17 09:00 | 2026-02-17 09:30 | Dates fixes | 2001316225-0010
REMPLACEMENT PILE-BATTERIE 6ANS
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Remplacement pile Vigiposte Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-17 10:30 | 2026-02-17 11:00 | Dates fixes | 2001316226-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Remplacement pile Vigiposte Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-02-17 10:30 | 2026-02-17 11:00 | Dates fixes | 2001316226-0010
Politique MS5
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON EYRE5 -> NAVES OPE0051017 | Mesures des FON à Eyrein vers Naves OPE0051017 Au poste de EYRE5 mesure des FON de 1 à 24 vers NAVES . E-EYRE5-ARMOIRE 42U-REP OPT-009323-EYRE5-RPVT1 TIROIR-EYRE5-RPTR01-C04A A C05B-002651-NAVES/EGLETONS-48FO CASSETTE-EYRE5-RPVT1-C04A-48FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON EGLET -> EYRE5 OPE0051014 | Mesures des FON à Egletons vers Eyrein OPE0051014 Au poste de EGLET ( Egletons) : Mesure des FO 1 à 24 vers 25 à 48 du site EYRE5 (EYREIN)E-EGLET-ARMOIRE 42U-REP OPT-010191-EGLET-RPTR01TIROIR-EGLET-RPTR01-C10A A C11B-014444-ZEYRE-48FOCASSETTE-EGLET-RPTR01-C10A-12FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON NAVES -> EYREIN OPE0052904 | Mesures des FON à Naves vers EyreinSC OPE0052904 LI-013996-EYRE5-NAVES Opérations et TCAB-THYMF-007004 // PPT006409 // NAVES NAVES : FO 25 à 48 Mesure des FO 25 à 34 et 37 à 48 (INUIT en 35 et 36)E-NAVES-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-006074TIROIR-E-NAVES-RPTR01-TULLE-C01-48FOCASSETTE-E-NAVES-RPTR01-TULLE-C01-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON EYRE5 -> EGLET OPE0052895 | Mesures des FON à Eyrein vers Egleton OPE0052895 EYRE5 : FO 25 à 48 vers 1 à 24 côté EGLET E-EYRE5-ARMOIRE 42U-REP OPT-009323-EYRE5-RPVT1 TIROIR-EYRE5-RPTR01-C04A A C05B-002651-NAVES/EGLETONS-48FO CASSETTE-EYRE5-RPVT1-C04A-48FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON EGLET -> USSEL OPE0051079 | Mesures des FON à Egletons vers Ussel OPE0051079 Mesure des FO 25 à 48 de EGLETONS vers 1 à 24 de USSEL E-EGLET-ARMOIRE 42U-REP OPT-010191-EGLET-RPTR01 TIROIR-EGLET-RPTR01-C10A A C11B-014444-ZEYRE 48FO>CASSETTE-EGLET-RPTR01-C10A-12FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON PUYPE -> BORIE OPE0053002 | Mesures des FON à Puypertus vers Boriette OPE0053002 PUYPE : FO 1 à 24 vers BORIE Mesure des FO 1/2 ; 5 à 10 et 13 à 22. E-PUYPE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005696 TIROIR-PUYPE-RPTR01-C01-48FO CASSETTE-PUYPE-RPTR01-C01-012363-BORIE SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON BORIE -> TULLE OPE0052913 | Mesures des FON à Boriette vers Tulle OPE0052913 BORIE : FO 25 à 48 vers TULLE E-BORIE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005695-BORIE-RPTR01 TIROIR-BORIE-RPTR01-CO1-STCAB-012363-PUYPE CASSETTE-BORIE-RPTR01-C01-48FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON FEROU -> SOUIL OPE0051113 | OPE0051113 Mesures des FON 1 à 24 au poste de Ferouge. Les FO 25 à 36 sont sensées allées jusqu'à CAHORS (Mais pas dans INFOTEL) à vérifier. Nota : Les FO 37 à 48 sont louées a ARTERIA E-FEROU-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-003845TIROIR-FEROU-RPTR01-C01-002586-SOUIL (RPTR01)CASSETTE-FEROU-RPTR01-C01-48FO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
Paul MINIHOT | R44020.1 | Mesures FON JUSSAC-> RUEYRES OPE0051123 | Mesures des FON à JUSSAC Vers RUEYRES OPE0051123 Mesure des FO FO 43 à 48 43/44 ORS 45/46 INUIT 47/48 Vide E-JUSSA-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-003869 (RPTR01) TIROIR-JUSSA-RPTR01-C01-002967-PPT004602 CASSETTE-JUSSA-RPTR01-C01-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | FO - Mesures fibres noires
LI 011657 SAILL TRAVE et TCAB THYMF 0063
Paulin FIALIP | R41899 | SAILL - OPE0053002 | SAILL : Mesure des FO 1 à 24 vers TRAVE E-SAILL-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-003980-SAILL-RPTR01 TIROIR-SAILL-RPTR01-C01A A C02B-006334-PPT006105-48FO CASSETTE-SAILL-RPTR01-C01B-TRAVE-12FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076470-0010
Djibril FELLAH | R52837 | SAILL - OPE0053002 | TRAVE : Mesure des FO 1 à 24 vers SAILLE-TRAVE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005780-TRAVE-RPTR01TIROIR-TRAVE-RPTR01-C01A A C02B-006338-PPT006105-48FOCASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01A-SAILL-12FO etCASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01B-SAILL-12FOSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076470-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | SAILL - OPE0053002 | SAILL : Mesure des FO 1 à 24 vers TRAVE E-SAILL-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-003980-SAILL-RPTR01 TIROIR-SAILL-RPTR01-C01A A C02B-006334-PPT006105-48FO CASSETTE-SAILL-RPTR01-C01B-TRAVE-12FO SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076470-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SAILL - OPE0053002 | TRAVE : Mesure des FO 1 à 24 vers SAILLE-TRAVE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005780-TRAVE-RPTR01TIROIR-TRAVE-RPTR01-C01A A C02B-006338-PPT006105-48FOCASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01A-SAILL-12FO etCASSETTE-TRAVER-RPTR01-C01B-SAILL-12FOSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | 2100076470-0010
LI 013764 TULLE BORIE et TCAB COS HORS L
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON TULLE -> BORIE OPE0051055 | Mesures FO Noires TULLE -> Borie OPE0051055 TCAB-COS HORS LIT-007006 // TULLE // TULLE FO 25 à 48 à mesurer E-TULLE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-006071 (RPTR01) TIROIR-TULLE-RPTR01-C02-PUYPE CASSETTE-TULLE-RPTR01-C02-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100079717-0010
LI 013693 TULLE PUYPE TCAB COS HORS LIT
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON TULLE -> PUYPE OPE0051065 | Mesures FO Noires TULLE -> Puype OPE0051065 Tulle : TCAB-COS HORS LIT-007006 // TULLE // TULLE FO 1 à 24vers Puype : TCAB-COS HORS LIT-006843 // PPT006349 // PUYPE-BORIEL41PUYPE FO 25 à 48 Boitier d'épissures au Pylône 28TULLE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-006071 (RPTR01)TIROIR-TULLE-RPTR01-C02-PUYPECASSETTE-TULLE-RPTR01-C02-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100079718-0010
LI 013693 TULLE PUYPE et TCAB COS HORS L
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON PUYPE -> TULLE OPE0052917 | Mesures FON PUYPE -> TULLE OPE0052917 PUYPE : 25 à 48 vers 1 à 24 TULLE E-PUYPE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005696TIROIR-PUYPE-RPTR01-C01-48FOCASSETTE-PUYPE-RPTR01-C01-012363-BORIE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100079897-0010
LI 010162 BORIE PUYPE et TCAB COS HORS L
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesure FON BORIE -> PUYPE OPE0051074 | Mesures FON Boriette vers Puypertus OPE0051074 BORIE : Mesurer les FO 1 à 24 entre Boriette et Puypertus, (Soudées dans le boitier d'épissures du Pyl 28)RépartiteurE-BORIE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-005695-BORIE-RPTR01TIROIR-BORIE-RPTR01-CO1CASSETTE-BORIE-RPTR01-C01-48FO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100079899-0010
LI 002166 BXREG DONZE et TCAB OPPC 0019
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON DONZE -> LESPA OPE0051097 | Mesures FON Donzenac vers Lesparat OPE0051097 DONZE : Mesure des FO 37 à 48 vers LESPA (Cheminement :DONZE;BXREG;MTIGN;LESPA) E-DONZE-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-002051-DONZE-RPTR01TIROIR-DONZE-RPTR01-C01-001947-BXREGCASSETTE-DONZE-RPTR01-C01-48FO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100079900-0010
LI 012924 BREUI JUSSA et TCAB COS HORS L
Paul MINIHOT | R44020.1 | OPE0051102 Mesures FON JUSSAC->BREUIL | OPE0051102 Mesure des FON FO 37 à 42 de JUSSA vers FO 43 à 48 de BREUIL 37/38 ROR 39/40 INUIT 41/42 LIBRE E-JUSSA-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-003869 (RPTR01) TIROIR-JUSSA-RPTR01-C01-002967-PPT004602 CASSETTE-JUSSA-RPTR01-C01-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 2100080400-0010
LI 000914 FEROU SOUIL et TCAB COS HORS L
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Mesures FON SOUIL -> FEROU OPE52976 | Mesures FON SOUIL -> FEROU OPE52976 SOUIL : FO FO 1 à 24 et FEROU. Mesure des FO 3 à 6; 9 à 12 et 15 à 24.(25 à 36 vers SSCAT et 37 à 48 ARTERIA)Services raccordés :1/2 ORS ; 7/8 TAC et 13/14 INUITE-SOUIL-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-004077TIROIR-SOUIL-RPTR01-C01-002586-FEROUCASSETTE-SOUIL-RPTR01-C01-48FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | 2100080303-0010
LI 012924 BREUI JUSSA et TCAB COS HORS
Paul MINIHOT | R44020.1 | OPE0052982 BREUIL -> JUSSAC | OPE0052982 Mesures FOn BREUIL -> JUSSAC BREUIL : FO 43 à 48 vers 37 à 42 de JUSSA E-BREUI-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-001606 TIROIR-BREUI-RPTR01-C03-004573 PPT003945>CASSETTE-BREUI-RPTR01-C03-40FO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | 2100080415-0010
LI 003749 JUSSA RUEYR et TCAB COS HORS L
Paul MINIHOT | R44020.1 | Mesures FON RUEYRES-> JUSSAC OPE0063379 | Mesure des FO FO 43 à 4843/44 ORS45/46 INUIT47/48 Vide a mesurerE-RUEYR-RÉPARTITEUR OPTIQUE-REP OPT-001961-RUEYR-RPTR01TIROIR-RUEYR-RPTR01-C04-002814-PPT004605CASSETTE-RUEYR-RPTR01-C04-46FO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 2100081477-0010
Prestation
Prestation CIRTEUS
BREUI: Aigle groupe G2 Révision CC
Paul MINIHOT | R44020.1 | BREUI: Aigle 2 Révison CC | BREUI: Aigle 2 Révison CC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | 1600719112-0010
Thomas VERMANDE | R29758 | BREUI: Aigle 2 Révison CC | BREUI: Aigle 2 Révison CC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-06 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | 1600719112-0010
BREUI: Aigle groupe G3 Controle CC
Paul MINIHOT | R44020.1 | BREUI: AIGLE 3 Contrôle CC (EFS) | BREUI: AIGLE 3 Contrôle CC (EFS) Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 1600719143-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | BREUI: AIGLE 3 Contrôle CC (EFS) | BREUI: AIGLE 3 Contrôle CC (EFS) Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 1600719143-0010
BREUI: Aigle groupe G4 Controle CC
Claude BRINGER | B56128 | BREUI: Aigle 4 Controle CC (EFS) | BREUI: Aigle 4 Controle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 1600719144-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | BREUI: Aigle 4 Controle CC (EFS) | BREUI: Aigle 4 Controle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 1600719144-0010
BREUI: Aigle groupe G6 Controle CC
Claude BRINGER | B56128 | BREUI: Aigle 6 Controle CC (EFS) | BREUI: Aigle 6 Controle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600719145-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | BREUI: Aigle 6 Controle CC (EFS) | BREUI: Aigle 6 Controle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600719145-0010
EFS L.CE2 Prestation
Thomas VERMANDE | R29758 | Réalisation du PDP à 9h sur site | Réalisation du PDP à 9h sur site Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | 1600714451-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | EFS L.CE2 | EFS LCE2 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | 1600714451-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | EFS L.CE2 | EFS LCE2 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | 1600714451-0010
BREUI: Aigle groupe G1 Controle CC
Claude BRINGER | B56128 | BREUI: Aigle 1 Contrôle CC (EFS) | BREUI: Aigle 1 Contrôle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 1600719111-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | BREUI: Aigle 1 Contrôle CC (EFS) | BREUI: Aigle 1 Contrôle CC (EFS) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | 1600719111-0010
Thomas VERMANDE | R29758 | Plan de prévention Aigle 2026 | Réalisation du Plan de prévention Aigle 2026. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | 1600719111-0010
BREUI: Aigle presta récep DJ
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 1600720948-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 1600720948-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | ICP + PDP Remplacement matériel HTB G03 Aigle | ICP + PDP Remplacement matériel HTB G03 Aigle 10h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 1600720948-0010
Claude BRINGER | B56128 | Réception du SAG Aigle 3 | Réception du SAG Aigle 3 NIP RTE 26-73848 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600720948-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réception du SAG Aigle 3 | Réception du SAG Aigle 3 NIP RTE 26-73848 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600720948-0010
Remplacement TAC Coindre Auzerette
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND AUZER : Travaux Cirteus de remplacement des TAC + essais | COIND AUZER : Travaux Cirteus de remplacement des TAC + essais cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 1600725886-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | COIND AUZER : Travaux Cirteus de remplacement des TAC + essais | COIND AUZER : Travaux Cirteus de remplacement des TAC + essais cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 1600725886-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | COIND - Test V11 | RDV avec DIGIT pour mise en place de la pieuvre V11 et test de la liaison RDV avec A.Vert: 0614332612 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600725886-0010
COIND: Remplacement de la TAC Coindre
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 1600737399-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | 1600737399-0010
ESSAIS NO DJ
ENTRETIEN CC NODJ HYD TYPE 2
Claude BRINGER | B56128 | SARRA: Essais NO DJ avec EDF | SARRA: Essais NO DJ avec EDF CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 05:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 2001266075-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | SARRA: Essais NO DJ avec EDF | SARRA: Essais NO DJ avec EDF CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 05:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 2001266075-0010
ESSAI NO DJ BORT 1 et 2
Pierre VIDALINC | R39695 | MOLE: Essai NO DJ de MOLE Bort 1 et 2 | MOLE: Essai NO DJ de MOLE Bort 1 et 2 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600720565-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | MOLE: Essai NO DJ de MOLE Bort 1 et 2 | MOLE: Essai NO DJ de MOLE Bort 1 et 2 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600720565-0010
RUEYR: Brommat 400 kV Essai NO DJ
Claude BRINGER | B56128 | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF Test jusqu'au connecteur IT0 de la tranche E13 Brommat 7 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1600727676-0010
Robin QUINTANE | R57998 | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF Test jusqu'au connecteur IT0 de la tranche E13 Brommat 7 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600727676-0010
Claude BRINGER | B56128 | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF Test jusqu'au connecteur IT0 de la tranche E13 Brommat 7 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600727676-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ de BROMMAT 7 avec EDF Test jusqu'au connecteur IT0 de la tranche E13 Brommat 7 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1600727676-0010
RUEYR: Brommat 225 kV Essai NO DJ
Thomas VERMANDE | R29758 | RUEYR: Essai NO DJ des Brommat 225 kV avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ des Brommat 225 kV avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | 1600727743-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | RUEYR: Essai NO DJ des Brommat 225 kV avec EDF | RUEYR: Essai NO DJ des Brommat 225 kV avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | 1600727743-0010
ENTRETIEN CC NODJ HYD TYPE 1
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 2001266076-0010
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 2001266076-0010
Essais NODJ G1 de Chatelus
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Essai NO DJ G1 et G2 en réel Contact Client Bruno FILIPIAK 0631674528 Emmanuel RAULT 0698879111 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 1600711313-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Essai NO DJ G1 et G2 en réel Contact Client Bruno FILIPIAK 0631674528 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | 1600711313-0010
OSE
Politique DT5 : FBLC
Transformation baie INUIT
Sylvain SEBE | R30511 |  | avec Ensio et GL (PPI)GL | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | 1600717947-0010
Migration liaison TAC sur INUIT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Au poste d'YDES Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 1600717950-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Au poste de Mole Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 1600717950-0010
Transformation baie INUIT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Finalisation transformation baie inuit + Installation Ecran/Clavier/Souris sur Vigiposte (attention alim ecran) + Remplacement carte Phi Bitronics Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 1600717106-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Finalisation transformation baie inuit + Installation Ecran/Clavier/Souris sur Vigiposte (attention alim ecran) + Remplacement carte Phi Bitronics Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 1600717106-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  | Finalisation transformation baie inuit + Installation Ecran/Clavier/Souris sur Vigiposte (attention alim ecran) + Remplacement carte Phi Bitronics Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 1600717106-0010
Politique DT5 : FBLC LOT 2
Sébastien CALDAS | H87043 | Réception Fibres OBS site GODIN et LARDI | reception Lardit et Godin avec J.Aubouin SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Thomas VERMANDE | R29758 | Réception Fibres OBS site LARDI | reception Lardit avec J.Aubouin SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sébastien CALDAS | H87043 | Point projet avec Sylvain | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-02 13:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | Réception Fibres OBS site LARDI | reception Lardit avec J.Aubouin SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-02 15:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Paul MINIHOT | R44020.1 | TOULU - LARDI - Validation des liaisons V11 (Megaplex) | Touluch en premier, la Shem est informée de notre intervention Appeler le Shem avant d'ouvrir l'usine , 05-65-10-98-98 Suite à l'installation des équipements RAD (ETX et MEGAPLEX) dans le cadre du projet FBLC. Test des liaisons V11 (deux liens vers LARDIT et 1 lien vers TOULUCH). Voir en temps réel si c'est possible de migrer l'automate de TOULUCH après validation de la V11 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Paulin FIALIP | R41899 | GODIN - Validation des liaisons V11 (Megaplex) | Suite à l'installation des équipements RAD (ETX et MEGAPLEX) dans le cadre du projet FBLC. Test des liaisons V11 (deux liens vers LARDIT et 1 lien vers TOULUCH). Voir en temps réel si c'est possible de migrer l'automate de TOULUCH après validation de la V11 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sébastien CALDAS | H87043 | ASSIE - ICP | En remplacement de PPI SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN - Validation des liaisons V11 (Megaplex) | Suite à l'installation des équipements RAD (ETX et MEGAPLEX) dans le cadre du projet FBLC. Test des liaisons V11 (deux liens vers LARDIT et 1 lien vers TOULUCH). Voir en temps réel si c'est possible de migrer l'automate de TOULUCH après validation de la V11 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | DEGA5 Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | GOURD Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | M.FEN Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | SOUIL Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | FEROU Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | DONZE Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | SAILL Dépose équipements boucle ORS 4 | Dépose matériels boucle ORS 4 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sylvain SEBE | R30511 | TUREN Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | GOURD Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | M.FEN Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | SOUIL Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | FEROU Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | DONZE Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | SAILL Dépose équipements boucle ORS 4 | Dépose matériels boucle ORS 4 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | TUREN Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sammy REYNAERT | R57633 | SOUIL Dépose équipements boucle ORS 5 | Dépose matériels boucle ORS 5 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Sébastien CALDAS | H87043 | LARDI - livraison de CPE OBS sur l’accès satellite. | rendez-vous (9h30 ?) à LARDI pour la livraison de CPE OBS sur l’accès satellite SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 2
Politique DT5 : FBLC LOT 5
Sébastien CALDAS | H87043 | CAJAR - Dépose ORS demandé par PPI | A la demande de G.Lachaise (PPI) A faire avant le 20/06 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DT5 FBLC LOT 5
TFO Baie INUIT NAVES
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1600741090-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1600741090-0010
TFO Baie INUIT M.LAR
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 17:00 | Dates fixes | 1600741089-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 17:00 | Dates fixes | 1600741089-0010
TFO Baie INUIT AURIL
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 1600741087-0010
Livraison FTTO + recette INUIT JUNIAT
Sylvain SEBE | R30511 |  | Réception FTTO + Recette INUIT commune avec ENSIOSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | 1600741093-0010
GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Sébastien CALDAS | H87043 | CAMBE-LARDIT: Préraation Voie de trans + config TAC | CAMBE-LARDIT: Préraation Voie de trans + config TAC rdv 10h00 Je te confirme notre accord pour votre intervention du 2/06/26 à 10h consistant à la configuration de vos TAC. Pour cela, un accueil sécurité sera réalisé à tes intervenants avec la délivrance d’une mise sous régime uniquement pour Cambeyrac. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | CAMBE-LARDIT: Préraation Voie de trans + config TAC | CAMBE-LARDIT: Préraation Voie de trans + config TAC rdv 10h00 Je te confirme notre accord pour votre intervention du 2/06/26 à 10h consistant à la configuration de vos TAC. Pour cela, un accueil sécurité sera réalisé à tes intervenants avec la délivrance d’une mise sous régime uniquement pour Cambeyrac. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Pierre VIDALINC | R39695 | GODIN: Préparation Voie de trans + config TAC | GODIN: Préparation Voie de trans + config TAC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Nicolas JOSEPH | R46022 | GODIN: Préparation Voie de trans + config TAC | GODIN: Préparation Voie de trans + config TAC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Thomas VERMANDE | R29758 | GODIN: migration sur FO + essai réel avec EDF | GODIN: migration sur FO + essai réel avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Paulin FIALIP | R41899 | GODIN: migration sur FO + essai réel avec EDF | GODIN: migration sur FO + essai réel avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Sébastien CALDAS | H87043 | CAMBE-LARDI: migration sur FO + essai réel avec EDF | CAMBE-LARDI: migration sur FO + essai réel avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | CAMBE-LARDI: migration sur FO + essai réel avec EDF | CAMBE-LARDI: migration sur FO + essai réel avec EDF cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | GODIN: FBLC migration TAC sur FO
Recette INUIT BRADA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Recette commune avec ENSIOInstallation de BAIE INUIT neuveSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-05 17:00 | Dates fixes | 1600741292-0010
[FBLC] RETIN recette M.VIR
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 12:00 | Dates fixes | 1600742289-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 12:00 | Dates fixes | 1600742289-0010
[FBLC] RETIN recette TRAVE
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 1600742291-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | 1600742291-0010
Politique QDE
SSVI6 Remplacement PX dp Aurence
Nina VALENTIN | R53898 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | 1600706772-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Attention: DR 4 h jour et 4h nuit | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | 1600706772-0010
SSVI6 Remplacement PX dp cpnac
Djibril FELLAH | R52837 | SSVI6: Remplacement de la pD3A par la MICOM (Voir l'étude de Nina) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600706774-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSVI6: Remplacement de la pD3A par la MICOM (Voir l'étude de Nina) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600706774-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSVI6: PREPA Remplacement de la pD3A par la MICOM (Voir l'étude de Nina) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600706774-0010
Djibril FELLAH | R52837 | SSVI6: PREPA Remplacement de la pD3A par la MICOM (Voir l'étude de Nina) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 12:00 | Dates fixes | 1600706774-0010
Nina VALENTIN | R53898 | SSVI6: Remplacement de la pD3A par la MICOM (Voir l'étude de Nina) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600706774-0010
SSVI: dép Aurence modif EP
Ludovic LATISSIERE | R35548 | SSVI6 Reprise du cablage EP tranche Aurence | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600736171-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | SSVI6 Reprise du cablage EP tranche Aurence | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1600736171-0010
PLASMA CENTRE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion Teams | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 10:00 | Dates fixes | PLASMA
Politique RT3 : STAC NG
Paul MINIHOT | R44020.1 | GATEL | RDV 10h OBS COSNEAU BENOIT,+33 6 80 81 22 10 Livraison ligne + matériel Mettre à jour cahier de rep + infotel EDP Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | Politique RT3
Arnaud CLAVERIE | R40163 | MAURE | RDV 9h PRADEAU JULIEN,+33 5 46 57 23 87 Livraison ligne + matériel Mettre à jour cahier de rep + infotel EDP Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | Politique RT3
Paul MINIHOT | R44020.1 | RUEYR attente confirmation OBS | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | Politique RT3
Arnaud CLAVERIE | R40163 | AUREN | RDV 10h PRADEAU JULIEN,+33 5 46 57 23 87 Livraison ligne + matériel Mettre à jour cahier de rep + infotel EDPSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | Politique RT3
STAC NG CUIVRE
BARAQ Migration STAC opéré de la liaison 0030BHF5 (/!\ liaison inter-région)
Paul MINIHOT | R44020.1 | BARAQ | Migration STAC opéré de la liaison 0030BHF5 (/!\ liaison inter-région) CDT EMASI PYR Jean marc COURNEIL +33633950023 L'OPE0045862 a été créée sur l'EMASI PYRENEES Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | Migration TAC P.GRA/BARAQ
Robin QUINTANE | R57998 | BARAQ | Migration STAC opéré de la liaison 0030BHF5 (/!\ liaison inter-région) CDT EMASI PYR Jean marc COURNEIL +33633950023 L'OPE0045862 a été créée sur l'EMASI PYRENEES Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | Migration TAC P.GRA/BARAQ
Politique DT1 : FBLC
TFO Baie INUIT P.CHA
Sylvain SEBE | R30511 |  | TFO baie inuit le 9 avec NIPCCO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1600741091-0010
[FBLC] RETIN recette P.CHA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Réception RETIN le 8 et 9 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1600742286-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Réception RETIN le 8 et 9 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-07-08 12:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1600742286-0010
[FBLC] Création route optiqu VEYTI-M.LAR
Sylvain SEBE | R30511 |  | EMASI intervient à VEYTI Di a détourné le tube 3 de la EGUZ-VEYTI vers M.LAR Création RO vers M.LAR Ajout carte A8 en châssis 1 /2 et SFP EX1/2/1 => selon DIS2.04 (qu’il faudra faire corriger par UNITI sur PE1 1/2/1 !) Pose LC-LC 2 m Pose SC/APC – SC/APC 2 m vers tiroir EGUZON(M.LAR) 25-26 à étiqueter SUPP-OPT INUIT-031645//M.LAR//VEYTI (attention le DIS fournit est donc faux FO 25-26 est identifié EGUZ et l’onglet composant est faux) Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 1600742238-0010
[FBLC] RETIN recette DEGA5
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de rep Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-21 12:00 | Dates fixes | 1600742315-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de rep Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-21 12:00 | Dates fixes | 1600742315-0010
[FBLC] RETIN recette M.FEN
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + MAJ cahier de rep Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-21 12:00 | 2026-07-21 17:00 | Dates fixes | 1600742316-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + MAJ cahier de rep Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-21 12:00 | 2026-07-21 17:00 | Dates fixes | 1600742316-0010
[FBLC] RETIN recette SOUILL
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-22 12:00 | 2026-07-22 17:00 | Dates fixes | 1600742317-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-22 12:00 | 2026-07-22 17:00 | Dates fixes | 1600742317-0010
[FBLC] RETIN recette GOURD
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 12:00 | Dates fixes | 1600742318-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-22 08:00 | 2026-07-22 12:00 | Dates fixes | 1600742318-0010
[FBLC] RETIN recette SAILL
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-23 08:00 | 2026-07-23 12:00 | Dates fixes | 1600742319-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de repSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-23 08:00 | 2026-07-23 12:00 | Dates fixes | 1600742319-0010
[FBLC] RETIN recette DONZE
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de rep + dépose STSSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-23 12:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | 1600742400-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Recette RETIN + dépose ancien autocom et répartiteur + MAJ cahier de rep + dépose STSSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-23 12:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | 1600742400-0010
[FBLC] RETIN recette CAJAR
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | 1600742401-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | 1600742401-0010
[FBLC] Livraison FTTO P.CHA
A re-planifier | 000000.3 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | 1600742402-0010
Chantier FO
FO BELLA - MAURE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point sur le déroulé du chantier côté fibre optique | Sebastien, Paul, Arnaud cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-05 13:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | FO BELLA - MAURE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point sur le déroulé du chantier côté fibre optique | Sebastien, Paul, Arnaud cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-05 13:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | FO BELLA - MAURE
Sébastien CALDAS | H87043 | Point sur le déroulé du chantier côté fibre optique | Sebastien, Paul, Arnaud cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 15:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | FO BELLA - MAURE
Rplct Fibre Optique + Soudure avec ELL
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 38 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Fiber Cable - schéma piquetage | Traitement fiber cable des mesures et schéma de ligne avec boitiers (modifier existant sur Willidoc si possible) Seb | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-29 20:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-27 12:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 38 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-30 20:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Reflecto avant déroulage | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Djibril FELLAH | R52837 | Reflecto avant déroulage | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 | Fiber Cable - schéma piquetage | Traitement fiber cable des mesures et schéma de ligne avec boitiers (modifier existant sur Willidoc si possible) Seb | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Fiber Cable - schéma piquetage | Traitement fiber cable des mesures et schéma de ligne avec boitiers (modifier existant sur Willidoc si possible) Seb | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-05 10:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600682535-0010
FO AVARIE GODIN RUEYRES
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-03-09 13:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Recette fibre GODIN RUEYRES | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Intervention avec équipe ligne pour fixation des H sur les chassis | Intervention avec équipe ligne pour fixation des H sur les chassis CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Recette optique du cable Thym pour chantier (équipe ligne) | Recette optique du cable Thym pour chantier (équipe ligne) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Robin QUINTANE | R57998 | Intervention avec équipe ligne pour fixation des H sur les chassis | Intervention avec équipe ligne pour fixation des H sur les chassis CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Yohan NARCISSE | R48747 | Recette fibre GODIN RUEYRES | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Robin QUINTANE | R57998 | Recette fibre GODIN RUEYRES | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Recette fibre GODIN RUEYRES | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 16:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES.1
FO AVARIE GODIN RUEYRES
Pierre VIDALINC | R39695 | Visite au Pylone avec EL Aurillac | Visite au Pylone et ouverture du boitier pour s'assurer qu'il y a assez de réserve. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES
Paul MINIHOT | R44020.1 | Visite au Pylone avec EL Aurillac | 1 Jour sur les deux Visite au Pylone et ouverture du boitier pour s'assurer qu'il y a assez de réserve. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FO AVARIE GODIN RUEYRES
FO: Reprise suite à dépose Mole Rueyres 1
Dépose Mole Rueyres 1
Sébastien CALDAS | H87043 | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Dépose Mole Rueyres 1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-30 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | Dépose Mole Rueyres 1
Nicolas JOSEPH | R46022 | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Dépose Mole Rueyres 1
Arnaud ANGLARD | R44924 | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres | Contre recette entre Jussac Breuil et Rueyres cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | Dépose Mole Rueyres 1
FO LINX-SOUTON - Soudures au pylône 14
A re-planifier | 000000.3 | FO Linx-Souston | De : CONTE Marie <marie.conte@rte-france.com> Envoyé : mercredi 17 décembre 2025 14:18À : CALDAS Sebastien <sebastien.caldas@rte-france.com>; MINIHOT Paul <paul.minihot@rte-france.com>Cc : PEDRAU Sylvain <sylvain.pedrau@rte-france.com>Objet : Changement coffret Aerosout LINX-Souston Bonjour à vous 2, Je reviens vers vous concernant mon histoire de changement de coffret à cause des petites fourmis et insectes en tout genre. Nous avons la consignation de la ligne LINX – SOUSTON en semaine 19. Seriez-vous disponible cette semaine-là pour réaliser la soudure au pylône 14 si ça vous intéresse toujours. | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-05 10:00 | 2026-05-07 12:00 | Dates fixes | FO Coffret Aérosout LINX-SOUSTON
A re-planifier | 000000.3 | FO Linx-Souston | De : CONTE Marie <marie.conte@rte-france.com> Envoyé : mercredi 17 décembre 2025 14:18À : CALDAS Sebastien <sebastien.caldas@rte-france.com>; MINIHOT Paul <paul.minihot@rte-france.com>Cc : PEDRAU Sylvain <sylvain.pedrau@rte-france.com>Objet : Changement coffret Aerosout LINX-Souston Bonjour à vous 2, Je reviens vers vous concernant mon histoire de changement de coffret à cause des petites fourmis et insectes en tout genre. Nous avons la consignation de la ligne LINX – SOUSTON en semaine 19. Seriez-vous disponible cette semaine-là pour réaliser la soudure au pylône 14 si ça vous intéresse toujours. | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-05 10:00 | 2026-05-07 12:00 | Dates fixes | FO Coffret Aérosout LINX-SOUSTON
FO SOUDURE CESTAS Avec PPI
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FO CESTAS | Intervention commune avec PPI (Marie conte) SC De : PEDRAU Sylvain Envoyé : mardi 7 avril 2026 08:36À : CALDAS Sebastien <sebastien.caldas@rte-france.com>Cc : CONTE Marie <marie.conte@rte-france.com>Objet : Intervention commune CESTAS Salut Sébastien, As-tu de la disponibilité pour réaliser l’intervention à Cestas : le 5/6 mai ? Soudure connecteurs aux extrémités dans boîtiers FO baie comptage. Merci Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 15 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-06 16:00 | Dates fixes | FO SOUDURE CESTAS
Chantier DI
Paul MINIHOT | R44020.1 | Installation ADA au poste de BaraqueVille | Installation ADA au poste de BaraqueVilleEn attente de confirmation des dates et de la faisabilité par DT (DI)Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Pierre VIDALINC | R39695 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Pierre VIDALINC | R39695 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Robin QUINTANE | R57998 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Robin QUINTANE | R57998 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Pierre VIDALINC | R39695 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Pierre VIDALINC | R39695 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Robin QUINTANE | R57998 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Arnaud ANGLARD | R44924 | Chantier ASSIER ( modification du CBO + AEP + Comptage ) | Chantier ASSIER (modification du CBO + AEP + Comptage) à confirmer. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
Yohan NARCISSE | R48747 | Installation ADA au poste de BaraqueVille | Installation ADA au poste de BaraqueVilleEn attente de confirmation des dates et de la faisabilité par DT (DI)Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | Chantier DI
GATEL: nouveau transfo TR643
Paul MINIHOT | R44020.1 | Soudure des fibres BI / BR | Soudure des fibres BI / BR Il faut réaliser la soudure des 12 fibres entre les 2 BR/BI. Sur chaque câble, seulement 12 fibres sont à souder. Réalisation de la réflectométrie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau transfo TR643
Paulin FIALIP | R41899 | Soudure des fibres BI / BR | Soudure des fibres BI / BR Il faut réaliser la soudure des 12 fibres entre les 2 BR/BI. Sur chaque câble, seulement 12 fibres sont à souder. Réalisation de la réflectométrie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau transfo TR643
Paulin FIALIP | R41899 | Soudure des fibres BI / BR | Soudure des fibres BI / BR Il faut réaliser la soudure des 12 fibres entre les 2 BR/BI. Sur chaque câble, seulement 12 fibres sont à souder. Réalisation de la réflectométrie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau transfo TR643
Paul MINIHOT | R44020.1 | Soudure des fibres BI / BR | Soudure des fibres BI / BR Il faut réaliser la soudure des 12 fibres entre les 2 BR/BI. Sur chaque câble, seulement 12 fibres sont à souder. Réalisation de la réflectométrie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau transfo TR643
GATEL: nouveau transfo TR643
Thomas VERMANDE | R29758 | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Thomas VERMANDE | R29758 | Essais (nouveaux tc) + tranches 6TR643 et 4TR643 Fonctionnels | Essais (nouveaux tc) + tranches 6TR643 et 4TR643 Fonctionnels Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Claude BRINGER | B56128 | Essai du SA1. | Essai du SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL: reunion chantier | GATEL: reunion chantier CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Yohan NARCISSE | R48747 | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Arnaud ANGLARD | R44924 | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) | Démarrage des tranches BD des tranches 6TR643 et 4TR643 (PAO présent pour DIFF) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-12 13:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Yohan NARCISSE | R48747 | GATEL: reunion chantier | GATEL: reunion chantier CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
A re-planifier | 000000.3 | Essai du SA2 | Essai du SA2 THOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
A re-planifier | 000000.3 | Essai du SA2 | Essai du SA2 THOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Claude BRINGER | B56128 | Essai du SA1 | Essai du SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Robin QUINTANE | R57998 | Essai du SA1. | Essai du SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Paul MINIHOT | R44020.1 | Essais (nouveaux tc) + tranches 6TR643 et 4TR643 Fonctionnels | Essais (nouveaux tc) + tranches 6TR643 et 4TR643 Fonctionnels Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Pierre VIDALINC | R39695 | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Paul MINIHOT | R44020.1 | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI | GATEL: Réception nouveaux TC Couplage 90 kV PEI cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 06:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL: Raccordement des jarretières FO du BR 225 kV TR 643 avec OMEXOM | jarretières fibres de remplacement (CARD-T 6TR643 <-> coffret fibre dans le BR 225. Pour la mise en place de ces fibres, OMEXOM souhaiterais le faire en présence de l EMASI pour éviter une nouvelle anomalie cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: Raccordement des jarretières FO du BR 225 kV TR 643 avec OMEXOM | jarretières fibres de remplacement (CARD-T 6TR643 <-> coffret fibre dans le BR 225. Pour la mise en place de ces fibres, OMEXOM souhaiterais le faire en présence de l EMASI pour éviter une nouvelle anomalie cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: Raccordement des jarretières FO du BR 225 kV TR 643 avec OMEXOM | jarretières fibres de remplacement (CARD-T 6TR643 <-> coffret fibre dans le BR 225. Pour la mise en place de ces fibres, OMEXOM souhaiterais le faire en présence de l EMASI pour éviter une nouvelle anomalie cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Nicolas JOSEPH | R46022 | GATEL: Essai du SAB2 du futur TR643 avec l'exploitant | GATEL: Essai du SAB2 du futur TR643 avec l'exploitant cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: Essai du SAB2 du futur TR643 avec l'exploitant | GATEL: Essai du SAB2 du futur TR643 avec l'exploitant cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | GATEL: nouveau tranfo TR643
GATEL: TC Couplage contrôle et essais
Yohan NARCISSE | R48747 | Reprise de réglages si note validée | Thomas CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | 1600702775-0040
Paul MINIHOT | R44020.1 | Reprise de réglages si note validée | Thomas CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | 1600702775-0040
GATEL: Bd Electre pour TR643 + DIFFB
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600720129-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600720129-0010
MAURE Smart Electre
Paulin FIALIP | R41899 | MAURE CVS blanc SSMC | Reception à blanc SSMC SS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
Paulin FIALIP | R41899 | MVS V-SE-D-1-4.06.A | MVS V-SE-D-1-4.06.A avec ICE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
Djibril FELLAH | R52837 | MVS V-SE-D-1-4.06.A | MVS V-SE-D-1-4.06.A avec ICE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
Sylvain SEBE | R30511 | Essais Coffret Comptage TR643 | Essais Coffret Comptage TR643 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
Sammy REYNAERT | R57633 | MAURE CVS blanc SSMC | Reception à blanc SSMC SS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
A re-planifier | 000000.3 | Essais Coffret Comptage TR641 | Essais Coffret Comptage TR641 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre.1
Passage Electre du départ Bellac 90 kV
Paulin FIALIP | R41899 | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASI | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASI CVS Maureix dép Bellac Damien Si possible vérifier klaxon BR Self Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 30 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 1600652419-0020
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASI | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASICVS Maureix dép BellacDamien Si possible vérifier klaxon BR Self Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 30 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 1600652419-0020
Yohan NARCISSE | R48747 | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASI | MAURE: Attention ! Mode opératoire EMASI CVS Maureix dép Bellac Damien Si possible vérifier klaxon BR Self Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-27 12:00 | Dates fixes | 1600652419-0020
Essai Position SAB 1 départ Bellac 90 kV
Paulin FIALIP | R41899 |  | Essais SA1 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 12:00 | Dates fixes | 1600652661-0030
Essai Position SAB 2 départ Bellac
Paulin FIALIP | R41899 |  | Essais SA2 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-29 12:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 1600652662-0030
MAURE: Essai Position SAB 1 départ St Marc 90kV
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 12:00 | Dates fixes | 1600690896-0030
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 12:00 | Dates fixes | 1600690896-0030
MAURE: Essai Position SAB 1 départ Chatelus
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 12:00 | Dates fixes | 1600690945-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 12:00 | Dates fixes | 1600690945-0020
MAURE: Essai Position SAB 2 départ Chatelus
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | 1600690849-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-08 12:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | 1600690849-0020
MAURE: Essai Position SAB 2 départ St MARC 90kV
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-30 13:00 | 2026-09-30 18:00 | Dates fixes | 1600690891-0020
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-30 13:00 | 2026-09-30 18:00 | Dates fixes | 1600690891-0020
MAURE: Passage Electre départ CTLUS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain Lors du CVS simuler le NODJ avec reprise de service côté Maureix Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 64 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690892-0030
Paulin FIALIP | R41899 |  | Lors du CVS simuler le NODJ avec reprise de service côté Maureix Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 64 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690892-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Lors du CVS simuler le NODJ avec reprise de service côté Maureix Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690892-0030
Paulin FIALIP | R41899 |  | Lors du CVS simuler le NODJ avec reprise de service côté Maureix Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690892-0030
MAURE: Passage Electre départ St-Marc 90 kV
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | MEC le 1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | 1600690894-0030
Paulin FIALIP | R41899 |  | MEC le 1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-29 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | 1600690894-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | MEC le 1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | 1600690894-0030
Paulin FIALIP | R41899 |  | MEC le 1/10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | 1600690894-0030
Remplacement DJ à Maureix
Paulin FIALIP | R41899 |  | Reception LEX DJ SF6 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | 1600661917-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Reception LEX DJ SF6 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | 1600661917-0030
Essais TAC à Maureix
Paulin FIALIP | R41899 |  | Remplacement et essais TAC à Maureix dép. Eguzon Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600720138-0020
Paulin FIALIP | R41899 |  | Remplacement et essais TAC à Maureix dép. Eguzon - Vérifier concordance polarité PP1 avec l'entrée de la TAC (SCH + réel) - Verifier etiquette "Courant croisés" sur les torches J-PP1 des tranches secondaires des Transfos Damien Utiliser Guide CVS + envoyer FSA à Sophie + envoyer schema minute à Isabelle Leonard Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600720138-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Remplacement et essais TAC à Maureix dép. Eguzon - Vérifier concordance polarité PP1 avec l'entrée de la TAC (SCH + réel) - Verifier etiquette "Courant croisés" sur les torches J-PP1 des tranches secondaires des Transfos Damien Utiliser Guide CVS + envoyer FSA à Sophie + envoyer schema minute à Isabelle Leonard Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600720138-0020
MAURE: Essais E3 du futur départ Bellac
NGUYEN MINH Truong | R24912 | MAURE: Bellac. Réalisation des essais E3 avec CDM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 1600725841-0010
Paulin FIALIP | R41899 | MAURE: Bellac. Réalisation des essais E3 avec CDM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | 1600725841-0010
Nina VALENTIN | R53898 | MAURE: Bellac. Réalisation des essais E3 avec CDM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 15:00 | Dates fixes | 1600725841-0010
Maure Smart Electre
Sylvain SEBE | R30511 | MAUREIX Réunion consignation BT dépose | MAUREIX Réunion consignation BT dépose Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-12 12:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre
Yohan NARCISSE | R48747 | TR école : Essais anomalies version système | Sur tranche école (départ Soute) :- Essais non fonctionnement PS dans le parallélogramme fonctionnel - Essais double renvoi à l'infini* - Option sur test "TS DF BARRE" BUT : vérifier après la MVS la solvabilité des anomaliesCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre
Yohan NARCISSE | R48747 | TR école : Essais solvabilité anomalies version système | Sur tranche école (départ Soute) :- Essais non fonctionnement PS dans le parallélogramme fonctionnel - Essais double renvoi à l'infini- Option sur test "TS DF BARRE" BUT : vérifier après la MVS la solvabilité des anomaliesCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre
NGUYEN MINH Truong | R24912 | TR école : Essais anomalies version système | Sur tranche école (départ Soute) : - Essais non fonctionnement PS dans le parallélogramme fonctionnel - Essais double renvoi à l'infini* - Option sur test "TS DF BARRE" BUT : vérifier après la MVS la solvabilité des anomalies Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre
NGUYEN MINH Truong | R24912 | TR école : Essais solvabilité anomalies version système | Sur tranche école (départ Soute) :- Essais non fonctionnement PS dans le parallélogramme fonctionnel - Essais double renvoi à l'infini - Option sur test "TS DF BARRE" BUT : vérifier après la MVS la solvabilité des anomaliesCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | MAURE Smart Electre
PUYPE R-Space
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Préparation des MVS R#SPACE avec le CNER sur la plateforme de Jonage | Préparation des MVS R#SPACE avec le CNER sur la plateforme de Jonage cp Bonjour Messieurs, Je me permets de vous solliciter afin de travailler avec le CNER-DCCL pour préparer les MVS R#SPACE qui vont se déployer en 2026. RTE va réaliser les premières MVS sur système en tant que : • MCO • Intervenants • L’enjeu technique et opérationnel est important. Nous (le projet) souhaiterions profiter des compétences et expériences des salariés ASI pour tester le mode opératoire en plateforme. Au regard du planning du projet, la période de test serait du 2 au 6 mars sur la PF de Jonage. Nous souhaiterions avoir un binôme expérimenté MVS et des salariés formés R#SPACE sur cette semaine. Nous pourrions imaginer un binôme mixte Nantes / Toulouse à cette occasion. Si vous êtes partants, pourriez vous me remonter des noms de salariés motivés et volontaires ? Merci pour vos retours. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, Jean-Amaury | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | PUYPE R-Space
Essais E3 suite à migration CCN
Djibril FELLAH | R52837 |  | Finalisation Essais E3 sur le départ BorietteOT 1600705649Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600705649-0020
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Finalisation Essais E3 sur le départ BorietteOT 1600705649 Voir Alarme Danger TADamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600705649-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Finalisation Essais E3 sur le départ BorietteOT 1600705649Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600705649-0020
FEROU: Smart Electre
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Eclairage RDV avec ENEDIS | FEROU: Eclairage RDV avec ENEDIS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | FEROU: Eclairage RDV avec ENEDIS | FEROU: Eclairage RDV avec ENEDIS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | AURILLAC: Mises à jour schémas TG coffret présence | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 12:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Revue FSA | Revue FSA 14H VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2.5 | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 15:30 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Revue FSA | Revue FSA 14H VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2.5 | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 15:30 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Essai de ce connecteur C + essai du verrouillage fosse déportée. TR631 | Demande de retrait du TR631 réalisée par DI (en attente de confirmation) pour la reprise du connecteur C. Consignation par le GDP + modification réalisée par Ineo.Essai de ce connecteur C + essai du verrouillage fosse déportée. +anomalie fosse + alarme incendieThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Ferouge: TR 632 Essai Masse Cuve | Ferouge: TR 632 Essai Masse Cuve cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Yohan NARCISSE | R48747 | Ferouge: TR 632 Essai Masse Cuve | Ferouge: TR 632 Essai Masse Cuve cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Arnaud ANGLARD | R44924 | Essai de ce connecteur C + essai du verrouillage fosse déportée. TR631 | Demande de retrait du TR631 réalisée par DI (en attente de confirmation) pour la reprise du connecteur C. Consignation par le GDP + modification réalisée par Ineo.Essai de ce connecteur C + essai du verrouillage fosse déportée. +anomalie fosse + alarme incendieThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Prépa + mise à jour Ferouge. | Prépa + mise à jour Ferouge. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Réalisation des plans d'entretien du site de Ferouge | Réalisation des plans d'entretien du site de Ferouge + suppression des anciens. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Mise a jour Ferouge dep SARLAT1 | Mise a jour Ferouge dep SARLAT1 vue avec pierre thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre.1
FEROU: Smart Electre
Pierre VIDALINC | R39695 | Mise à jour Ferouge | Mise à jour Ferouge thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | FEROU: Smart Electre
Essai SA1 dép TALAMET
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | 1600649527-0030
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | 1600649527-0030
Essai SA2 dép TALAMET
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | 1600649528-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | 1600649528-0030
Migration départ TALAMET
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | 1600649526-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-10-27 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | 1600649526-0030
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | 1600649526-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-10-27 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | 1600649526-0030
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-10-27 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | 1600649526-0030
Migration COUPLAGE 63kV
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: MIGRATION COUPLAGE 63kV | MIGRATION COUPLAGE 63kV CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 1600649533-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 | FEROU: MIGRATION COUPLAGE 63kV | MIGRATION COUPLAGE 63kV CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 1600649533-0030
Sammy REYNAERT | R57633 | FEROU: MIGRATION COUPLAGE 63kV | MIGRATION COUPLAGE 63kV CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | 1600649533-0030
Essai SA1 dép COUPLAGE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | ESSAI SA1 | ESSAI SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649534-0020
Pierre VIDALINC | R39695 | ESSAI SA1 | ESSAI SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649534-0020
Sammy REYNAERT | R57633 | ESSAI SA1 | ESSAI SA1 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649534-0020
Essai SA2 dép COUPLAGE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | ESSAI du SA2 | ESSAI du SA2 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649535-0020
Pierre VIDALINC | R39695 | ESSAI du SA2 | ESSAI du SA2 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649535-0020
Sammy REYNAERT | R57633 | ESSAI du SA2 | ESSAI du SA2 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1600649535-0020
Essai SA2 225 kV dép Tr 631
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649540-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649540-0030
Migration TR 632 63kV
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 1600649541-0020
Essai SA2 63 kV dép Tr 632
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649543-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649543-0030
Migration dép SARLAT 1 - Câble
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600649544-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-05-11 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600649544-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600649544-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-05-11 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600649544-0020
Essai SA1 63 kV dép SARLAT 1
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | 1600649545-0030
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | 1600649545-0030
Essai SA2 63 kV dép SARLAT 1
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | 1600649546-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | 1600649546-0020
Essais TAC DIFC 1&2 à SARLAT dép Ferouge
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600649547-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-05-11 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600649547-0030
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600649547-0030
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-05-11 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600649547-0030
Migration dép Tr 311
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649548-0020
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649548-0020
Essai SA1 63 kV dép Tr 311
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649549-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649549-0020
Essai SA2 63 kV dép Tr 311
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649550-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649550-0020
Migration dép Tr 313
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1600649552-0030
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1600649552-0030
Essai SA1 63 kV dép Tr 313
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649553-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649553-0020
Essais position SA&DJ Tr 311 avec ENEDIS
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649551-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600649551-0030
Essai SA2 63 kV dép Tr 313
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649554-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649554-0020
Essais position SA&DJ Tr 313 avec ENEDIS
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649555-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600649555-0030
Migration dép SOUILLAC
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ Souillac | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ Souillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 1600649556-0030
Nicolas JOSEPH | R46022 | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ Souillac | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ Souillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 1600649556-0030
Essai SA1 63 kV dép SOUILLAC
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | 1600649557-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | 1600649557-0020
Migration dép GOURDON - MOTHE FENELON
Nicolas JOSEPH | R46022 | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ GOURDON - MOTHE FENELON | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ GOURDON - MOTHE FENELON CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 34 | 2026-01-12 15:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649560-0020
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ GOURDON - MOTHE FENELON | FEROU: Migration SMART ELECTRE départ GOURDON - MOTHE FENELON CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 34 | 2026-01-12 15:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649560-0020
Essai SA1 63 kV GOURDON - MOTHE FENELON
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649561-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649561-0020
Essai SA2 63 kV GOURDON - MOTHE FENELON
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649562-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649562-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 1600649562-0020
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 1600649562-0020
Essais TAC à ver à GOURDON sur FEROUGE
Djibril FELLAH | R52837 | GOURDON: encadrant de Ferouge essais / reception TAC | GOURDON: encadrant de Ferouge essais / reception TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 | GOURDON encadrant de Ferouge essais / reception TAC | GOURDON encadrant de Ferouge essais / reception TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
Sammy REYNAERT | R57633 | GOURDON encadrant de Ferouge essais / reception TAC | GOURDON encadrant de Ferouge essais / reception TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
Djibril FELLAH | R52837 |  | Chargement ARP au poste de Gourdon suite au départ FEROU au poste GOURDON le 11/03 -> PLASMA sera mis à jour le 12/03 • L’ajout du TD.HS • Le changement des valeurs capteur en P4, Q4.Chargement PA - Test E3 capteur + TS avec PLASMA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
Paulin FIALIP | R41899 |  | Chargement ARP au poste de Gourdon suite au départ FEROU au poste GOURDON le 10/03 • L’ajout du TD.HS • Le changement des valeurs capteur en P4, Q4. Chargement PA - Test E3 capteur + TS avec PEXI (Pré-accord le 09/02 de Patrick - à rappeler si PB jour J) PLASMA sera mis à jour le 11/03 : - Comparaison des TM entre PEXI et PLASMA le 11/03 - Essai TS le Mercredi ou Jeudi en fonction des essais TACs Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Chargement ARP au poste de Gourdon suite au départ FEROU au poste GOURDON le 10/03 • L’ajout du TD.HS • Le changement des valeurs capteur en P4, Q4. Chargement PA - Test E3 capteur + TS avec PEXI (Pré-accord le 09/02 de Patrick - à rappeler si PB jour J) PLASMA sera mis à jour le 11/03 : - Comparaison des TM entre PEXI et PLASMA le 11/03 - Essai TS le Mercredi ou Jeudi en fonction des essais TACs Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600649563-0020
Migration dép SARLAT 2 - SELF
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | 1600649567-0020
Pierre VIDALINC | R39695 | Essais TAC | Essais TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | 1600649567-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | 1600649567-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 | Essais TAC | Essais TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | 1600649567-0020
Essai SA1 63 kV dép SARLAT 2
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | 1600649568-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | 1600649568-0020
Essai SA2 63 kV dép SARLAT 2
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | 1600649569-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | 1600649569-0030
Installation nouveau TCT côté BO1
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649791-0040
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649791-0040
Sammy REYNAERT | R57633 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649791-0040
Installation nouveau TCT côté BO2
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649792-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649792-0030
Sammy REYNAERT | R57633 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | 1600649792-0030
Essais TAC - Electre Ferouge
Djibril FELLAH | R52837 | Essais TAC Souillac départ Ferouge | Remplacement et Essais TAC Souillac départ Ferouge TAC dans tranche CBO - V11/INUIT CP 3J en prov sinon 2j Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | 1600649848-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Essais TAC Souillac départ Ferouge | Remplacement et Essais TAC Souillac départ Ferouge + Essai TAC dans tranche CBO - V11/INUIT -> CF NB en bas + Verif Rapport TORE MASSE CABLE et le notifier à Christelle ROBET (PEASI) Suivi procedure migration TAC sur INUIT CP Penser à récupérer le numéro de série de la TA Made Sylvain NB : TAC FEROU-SOUIL = E/R VERR (CVS classique) TAC FEROU-SOUIL dans tranche CBO = E TDPC (rattrapage CVS FEROU départ ZM.FE) = Cette TAC envoi une E TDPC au départ ZM.FE au poste FEROU Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | 1600649848-0020
Paulin FIALIP | R41899 | Essais TAC Souillac départ Ferouge | Remplacement et Essais TAC Souillac départ Ferouge + Essai TAC dans tranche CBO - V11/INUIT -> CF NB en bas + Verif Rapport TORE MASSE CABLE et le notifier à Christelle ROBET (PEASI) Suivi procedure migration TAC sur INUIT CP Penser à récupérer le numéro de série de la TA Made Sylvain NB : TAC FEROU-SOUIL = E/R VERR (CVS classique) TAC FEROU-SOUIL dans tranche CBO = E TDPC (rattrapage CVS FEROU départ ZM.FE) = Cette TAC envoi une E TDPC au départ ZM.FE au poste FEROU Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | 1600649848-0020
Essais TAC à M.FEN Electre Ferouge
Paulin FIALIP | R41899 | Mothe Fenelon: Encadrant de Ferouge Essai TAC | Mothe Fenelon: Encadrant de Ferouge Essai TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649849-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Mothe Fenelon: Encadrant de Ferouge Essai TAC | Mothe Fenelon: Encadrant de Ferouge Essai TAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600649849-0020
Migration TR632 225kV
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | 1600649198-0030
Essai SA1 63 kV dép. Tr632
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649542-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649542-0030
Essais SA1 225kV dép. Tr632
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649199-0030
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | 1600649199-0030
Remplacement TCT B02
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | 1600649446-0030
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | 1600649446-0030
FEROU: Chargement CDM lot 2
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Chargement BD Lot 2 + b6 | FEROU: Chargement BD Lot 2 + b6 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600723868-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | FEROU: Chargement BD Lot 2 + b6 | FEROU: Chargement BD Lot 2 + b6 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600723868-0010
Chargement PA au poste de NAVES
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Chargement conf PAS pour ajout fonction DSAR (TAC NAVESL41TULLE). En profiter pour câbler l'information jusqu'à la reglette départ TULLE + MAJ schéma repartiteur. Valider avec le CORS'N le chargement de l'ARP le même jour que l'intervention. Valider étude EIFFAGE installation TAC sur site Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600730527-0020
Nina VALENTIN | R53898 |  | Chargement conf PAS pour ajout fonction DSAR (TAC NAVESL41TULLE). En profiter pour câbler l'information jusqu'à la reglette départ TULLE + MAJ schéma repartiteur. Valider avec le CORS'N le chargement de l'ARP le même jour que l'intervention. Valider étude EIFFAGE installation TAC sur site Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600730527-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Chargement conf PAS pour ajout fonction DSAR (TAC NAVESL41TULLE). En profiter pour câbler l'information jusqu'à la reglette départ TULLE + MAJ schéma repartiteur. Valider avec le CORS'N le chargement de l'ARP le même jour que l'intervention. Valider étude EIFFAGE installation TAC sur site Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | 1600730527-0020
Chargement BD Ferouge
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Chargement BD | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600734429-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 | FEROU: Chargement BD | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600734429-0020
Remplacement TAC sur dpt adjacent
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600730421-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600730421-0020
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | 1600730421-0020
Chargement BD Gourdon
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600734430-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600734430-0020
FDMO GOUDO MOLE - Réhab
FDMO GOUDO MOLE - Réhab
Paul MINIHOT | R44020.1 | Recette fibre | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | FDMO GOUDO MOLE - Réhab
Arnaud ANGLARD | R44924 | Recette fibre | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | FDMO GOUDO MOLE - Réhab
Installation TAC à GOUDOUNECHE
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-25 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600687459-0020
Djibril FELLAH | R52837 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600687459-0020
RC5
Remplacement TT phase 4 BO1
A re-planifier | 000000.3 | A priori pas de remplacement de LEX donc à supprimer | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1600685327-0040
Remplacement DJ à St Junien
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | 16/09/25 Chargement BD pour DJ SF6 17/09/25 reception DJ Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | 1600685256-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | 16/09/25 Chargement BD pour DJ SF6 17/09/25 reception DJ Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | 1600685256-0020
Replacement SLT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | 1600645923-0030
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | 1600645923-0030
Remplacement TT phase 7
Claude BRINGER | B56128 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | 1600685326-0040
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | 1600685326-0040
Remplacement TCT phase 8
Claude BRINGER | B56128 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683238-0030
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683238-0030
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683238-0030
Remplacement TCT phase 4
Claude BRINGER | B56128 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683239-0030
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683239-0030
Remplacement TCT phase 0
Claude BRINGER | B56128 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | 1600683363-0030
Chargement de BD - Passage DJ en SF6
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 09:00 | Dates fixes | 1600685258-0020
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 09:00 | Dates fixes | 1600685258-0020
Reception SLT
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SSJUN-ZGOR6 reception SLT | Demande de DUBOIS Alexandre (Externe) "En S41,suprression du mode dégradé du SLT départ ZGOR6 au poste de ST JUNIEN en retournant le SLT et en effectuant quelques réglages. C’est un sectionneur qui a été installé en 2024 (politique RC5 2024). Je ne pense pas qu’il a été réceptionné en 2024, est ce que c’est possible pour l’EMASI de le réceptionner fin S41 ?" Suivre guide CVS pour réception. Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-08 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | SSJUN-ZGOR6
ARVIE: R#SPACE
ARVIE: Raccordement du Fond de poste
Paulin FIALIP | R41899 | ARVIEU: Démarrage fond de poste + TG | ARVIEU: Démarrage fond de poste + TG cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 108 | 2026-11-09 12:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600691101-0040
JUNIA: Smart Electre
JUNIA: Smart Electre
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Mensuelle au poste | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-28 10:00 | 2026-07-28 12:00 | Dates fixes | JUNIA: Smart Electre.1
Caroline GACONGNE | R50366 | TEAMS | Réunion en TEAMS 10h-12h | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | JUNIA: Smart Electre.1
JUNIA: Essais TAC aux encadrants
Djibril FELLAH | R52837 |  | Essais TAC JUNIA41MAURE au poste de MAURE TAC rippée de la tranche origine à la Smart Electre Se coordonner avec CDT EIFFAGE CC Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | 1600712430-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Essais TAC JUNIA41MAURE au poste de MAURE TAC rippée de la tranche origine à la Smart Electre Se coordonner avec CDT EIFFAGE CC Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | 1600712430-0030
Cablage surveillance provisoire nvx UAs
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Raccordement et Essais Surveillance nouvelle colonne UA sur ancienne TGEn coordination avec Gdp et AISCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1600725860-0020
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Raccordement et Essais Surveillance nouvelle colonne UA sur ancienne TGEn coordination avec Gdp et AISCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1600725860-0020
Cablage surveillance provisoire GE DRE
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Note Dérogation surveillance GE projet DRE -> cf note sur ONE NOTEPresent sur site dès 8h30 -> cause : coactivitéCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | 1600725861-0020
Djibril FELLAH | R52837 |  | Note Dérogation surveillance GE projet DRE -> cf note sur ONE NOTECaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | 1600725861-0020
Démarrage Fond de Poste
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | NIPCCO le 15 et 16 juillet 2026cpMER Fond de poste : Preciser la date avec CDT Eiffage CC- Intégration @IP TCD/TAD en fonction de la fiche navette- Essais fonctionnelsCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | 1600725878-0020
Djibril FELLAH | R52837 |  | NIPCCO le 15 et 16 Juillet 2026cpMER Fond de poste : Preciser la date avec CDT Eiffage CC- Intégration @IP TCD/TAD en fonction de la fiche navette- Essais fonctionnelsCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | 1600725878-0020
Installation et essais TA
NGUYEN MINH Truong | R24912 | NIPCCO 25-67985 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1600725879-0020
Djibril FELLAH | R52837 | NIPCCO 25-67985 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1600725879-0020
Remplacement + essais TAC aux encadrants
Djibril FELLAH | R52837 |  | MODOP + LPRO + SCH : cf ONE NOTE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | 1600735970-0030
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | MODOP + LPRO + SCH : cf ONE NOTE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | 1600735970-0030
CASSE: Smart Electre
CASSE: Smart Electre
Caroline GACONGNE | R50366 | Revue FSA | Revue FSA 14h30 15h30 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-16 12:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Verifier continuité entre RPOS1 et Fedérateur -> Verif schema baie inuit - raccordement entre RPOS1 et Fed -> se co avec tel + VM pour voir port clignotement Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 12:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Sylvain SEBE | R30511 |  | Essais FED1/PCMETIER sur port 6 et 8. Penser à prendre : - Switch FO/RJ45 -PC METIER - Stylo optique ? Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Reception BPAD | Réceptionner TOUS les BPADs du poste Nouveau LEX + Nouveau BPAD Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Caroline GACONGNE | R50366 | Etude colonne 48CC | Reception SAB1 départ PALAIS sur ancienne filerie Etude dépose ancienne colonne 48CC (cf CR mensuelle du 25/02/26) +-GC/+-OT/+-CS1/+-Contrôle accès coffret/+-Baie automate Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-10 13:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Caroline GACONGNE | R50366 | Etude dépose B17/B21 avec PEXI OPE | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
Sylvain SEBE | R30511 | Etude dépose B17/B21 avec PEXI OPE | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | CASSE: Smart Electre
CASSE: Remplacement + EssaisTAC
NGUYEN MINH Truong | R24912 | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX CDT ICE : Khalef YENNEK 06.60.35.76.20 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 1600673083-0030
Djibril FELLAH | R52837 | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 1600673083-0030
Nina VALENTIN | R53898 | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 1600673083-0030
Paulin FIALIP | R41899 | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX | BXBRE: Essais TAC encadrant des CASSEAUX CDT ICE : Khalef YENNEK 06.60.35.76.20 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 1600673083-0030
CASSE: Essais position SAB1 Palais
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Reception SAB1 départ PALAIS sur ancienne tranche -> etude sur ONE NOTE (Modif tringlerie et coffret) Horaire à affiner avec Antoine Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-10 12:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | 1600673086-0020
CASSE: Essai position SAB2 Palais
Sylvain SEBE | R30511 |  | Reception SAB2 départ PALAIS sur ancienne tranche -> etude sur ONE NOTE (Modif tringlerie et coffret) Horaire à affiner avec Antoine Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 12:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | 1600673087-0020
Chargement CDM
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Chargement CDM lot 3Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600734983-0020
Migrations + réceptions alim BT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | A réceptionner : (nouvelle colonne UA) A CABLER SUR LES EQUIPEMENTS AVANT - DC12 : Contrôle d'accès - DC13 : B126 ( contrôle d'accès)A riper (EIFFAGE) + A receptionner : (ancienne colonne vers nouvelle colonne)- AC 9 : +-GC- AC 10 : +-OT- AC11 : +-CS1Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 1600741701-0020
Caroline GACONGNE | R50366 |  | A réceptionner : (nouvelle colonne UA) A CABLER SUR LES EQUIPEMENTS AVANT - DC12 : Contrôle d'accès - DC13 : B126 ( contrôle d'accès)A riper (EIFFAGE) + A receptionner : (ancienne colonne vers nouvelle colonne)- AC 9 : +-GC- AC 10 : +-OT- AC11 : +-CS1Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 1600741701-0020
Chagement BD poste de BXBREUIL
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Chargement PA TS TDPC.HSTOP EMASI au CORS'NCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 1600736322-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Chargement PA TS TDPC.HSTOP EMASI au CORS'NCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 1600736322-0020
TULLE - R-Space
1600675459-0030
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Remplacement et essais TAC | Chantier R-Space TULLE Remplacement et essais TAC Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1600675459-0030
Paulin FIALIP | R41899 | Remplacement et essais TAC | Chantier R-Space TULLE Remplacement et essais TAC Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1600675459-0030
Djibril FELLAH | R52837 | Remplacement et essais TAC | Chantier R-Space TULLE Remplacement et essais TAC Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1600675459-0030
EGUZO - Smart Electre
Remplacement TAC aux encadrants
Arnaud CLAVERIE | R40163 | ICP EGUZO | Adresse 2 Route des Perches 36190 CUZION N° Téléphone 02 54 01 42 70 Contacts du site Coordonnées GPS en Degrés Décimaux (DD) 46.4566476253239, 1.6178684185898524 Organisation Maintenance SH24 NANTES, CM NANTES, GMR SOLOGNE, GDP MARMAGNE Equipe d'astreinte N2 ANT EGUZON Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 1600713941-0020
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Remplacement TAC à Eguzon - Prendre photos du départ Plaud 400kV pour Jerome IBARBIDE - Verifier TS EM.ACC au CDE - Vérifier concordance polarité PP1 avec l'entrée de la TAC (SCH + réel) CP Utiliser Guide CVS + envoyer FSA à Sophie + envoyer schema minute à Isabelle Leonard Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600713941-0020
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Remplacement TAC à Eguzon Prendre photos du départ Plaud 400kV pour Jerome IBARBIDE Verifier TS EM.ACC au CDE Vérifier concordance polarité PP1 avec l'entrée de la TAC (SCH + réel) CP Utiliser Guide CVS + envoyer FSA à Sophie + envoyer schema minute à Isabelle Leonard Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600713941-0020
Caroline GACONGNE | R50366 | ICP EGUZO | Adresse 2 Route des Perches 36190 CUZION N° Téléphone 02 54 01 42 70 Contacts du site Coordonnées GPS en Degrés Décimaux (DD) 46.4566476253239, 1.6178684185898524 Organisation Maintenance SH24 NANTES, CM NANTES, GMR SOLOGNE, GDP MARMAGNE Equipe d'astreinte N2 ANT EGUZON Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 1600713941-0020
Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Yohan NARCISSE | R48747 | Repérage de phase | Repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Repérage de phase | Repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Yohan NARCISSE | R48747 | repérage de phase | repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Sammy REYNAERT | R57633 | repérage de phase | repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Sammy REYNAERT | R57633 | Repérage de phase | Repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Djibril FELLAH | R52837 | Repérage de phase | Repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Caroline GACONGNE | R50366 | repérage de phase | repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Sylvain SEBE | R30511 | repérage de phase | repérage de phase Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | Réhab ZROUV BRADA REPAIRE
Reprise de réglage Bradascou
Arnaud CLAVERIE | R40163 | BRADA: Reprise de réglages ZROUV | BRADA: Reprise de réglages ZROUV CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 1600662097-0040
Djibril FELLAH | R52837 | BRADA: Reprise de réglages ZROUV | BRADA: Reprise de réglages ZROUV CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 17:00 | Dates fixes | 1600662097-0040
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Modif de réglages à confirmer Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | 1600662097-0040
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Modif de réglages à confirmer Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | 1600662097-0040
Reprise de réglage Repaire
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Modif de réglages à confirmer Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | 1600662140-0040
Sylvain SEBE | R30511 |  | Modif de réglages à confirmer Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | 1600662140-0040
AUTOMATE COINDRE LANOBRE
contrôle et essais
Nicolas JOSEPH | R46022 | Automate ADA | Automate ADA BD PAS692 le 4 Intégration de la surcharge par FG le 3/4 Recouvrement le 5 E3 + E3C le 6 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | 1600704774-0040
Pierre VIDALINC | R39695 | Automate ADA | Automate ADA BD PAS692 le 4 Intégration de la surcharge par FG le 3/4 Recouvrement le 5 E3 + E3C le 6 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | 1600704774-0040
M.VIR - Reconstruction HT
Arnaud CLAVERIE | R40163 | M.VIR: Mise sous tension du nouveau poste (intervention à confirmer) | M.VIR: Mise sous tension du nouveau poste (intervention à confirmer) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | M.VIR - Reconstruction HT
Djibril FELLAH | R52837 | M.VIR: Mise sous tension du nouveau poste (intervention à confirmer) | M.VIR: Mise sous tension du nouveau poste (intervention à confirmer) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | M.VIR - Reconstruction HT
Retour dpt VEYTI dans poste définitif
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600691024-0020
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600691024-0020
Reprise de réglage à VEYTISSOU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | VEYTI: Reprise de réglage pour M.VIR | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-27 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600691025-0040
Sylvain SEBE | R30511 | VEYTI: Modification de réglages pour M.VIR | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-27 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | 1600691025-0040
Reprise de réglage - Réenclencheur ES
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | 1600697703-0030
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | 1600697703-0030
Retour dèpart Peyrat poste définitif
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | 1600697702-0030
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | 1600697702-0030
L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Thomas VERMANDE | R29758 | Repérage de phase: en base le 27 demande de prolongation au 28 | Repérage de phase: en base le 27 demande de prolongation au 28 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Paul MINIHOT | R44020.1 | Repérage de phase: en base le 27 demande de prolongation au 28 | Repérage de phase: en base le 27 demande de prolongation au 28 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Thomas VERMANDE | R29758 | L.CE1: Réunion sur site avec DI et EDF | L.CE1: Avec EDF et DI étude sur site Bonjour à tous et toutes, Suite au point ayant eu lieu ce jour au poste de Laval de Cère 1, veuillez trouver ci-après différentes informations pouvant vous intéresser ainsi que des questions pour s’assurer de notre bonne synchronisation. Une semaine d’étude est prévue pour faire le point et préparer toutes les modifications sur plan de nos tranches. Elle se déroulera en semaine 13, soit du 23 au 27 mars 2026. L’EMASI est la bienvenue pour notamment étiqueter de concert le matériel qui serait à conserver. Du point de vu EDF, certains équipements, s’ils ne sont pas récupérés pour lot de maintenance par RTE, pourraient nous intéresser. En tout étant de cause, nous apposerons à minima lors de cette semaine des repères sur ce qui nous serait utile. Le cheminement de la fibre entre le pylône de la future liaison Talamet-Brugale-Lavaure est d’environ 120 m (du pied de poteau de renvoi du câble Thym actuel à la salle télécom). Il comporte plusieurs points singuliers (entrée dans les sous-sol du bâtiment, chemin de câble refermé le long de murs, trémie de franchissement de plancher). Au besoin nous pouvons échanger par teams pour faire le point à l’aide notamment des photos prises ce jour. Vous trouverez ci-joint un schéma d’un cheminement possible (NB : nous n’avons pas ouverts les caniveaux dans le poste ni suivi méticuleusement les trémies dans les sous-sols, mais je suis relativement confiant sur le tracé proposé. A réétudier au besoin en détail avec l’entreprise en charge des travaux ?) Les tension de 48Vcc et 127Vcc sont bien toute deux présentes dans les tranches de Laval de Cère. La nouvelle TAC est à installer en 127 Vcc afin de normaliser l’alimentation avec les tranches HTB côté hydro. Une campagne de relevés amiante est en cours de planification. Si vous identifiez des points singuliers, vous pouvez vous rapprocher de Laurent DUCLAUX pour intégrer ceux-ci aux repérages déjà prévus. Avez-vous bien en vue la reprise de la convention d’exploitation ? (ceci afin notamment quelle ne reste pas dans le tas « à faire » comme cela serait apparemment le cas sur plusieurs autres sites du GU). Pourriez-vous nous rappeler pourquoi les TAC existantes (2 TPS NU) ne peuvent pas être réutilisées pour le futur besoin de télédéclenchement ? Avez-vous bien prévu de réaliser les schémas des TAC installées ? Et qu’envisagez-vous pour leur mise à jour ? (je pense notamment à la partie LEX où EDF aura des retour à faire pour la version CAE). Enfin, sommes-nous bien en phase : • sur le fait que tous les câbles sont déposés de bout en bout (pas d’abandon en caniveau, sous-sol ou faux-plancher) ? Tant dans le poste, qu’en salle contrôle commande ou encore dans le répartiteur de la salle télécom. • Sur le fait que les câbles du sectionneur de ligne et du TT sont à retirer de bout en bout (pas de boîte) ? • Que la dépose de votre téléconduite va vous amener à perdre des TM (et potentiellement pas uniquement celles de Laval de Cère) et informations de positon de disjoncteurs ? • Avez-vous bien prévu la mise en place des bornes interruptibles pour la nouvelle TAC à installer ? Bonne journée, Cordialement, | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Sébastien CALDAS | H87043 | L.CE1 - Réunion Teams 14h-16h | INVIT par Mail pour Réunion Teams Bonjour, Lundi pour faire un point sur votre périmètre d intervention pour les travaux de cet été au poste de L.CE1 et ses encadrants. Cordialement Sahila | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 13:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Thomas VERMANDE | R29758 | L.CE1 - Réunion Teams 14h-16h | INVIT par Mail pour Réunion Teams Bonjour, Lundi pour faire un point sur votre périmètre d intervention pour les travaux de cet été au poste de L.CE1 et ses encadrants. Cordialement Sahila | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 13:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Cyril POUSSOU | C54847 | L.CE1 - Réunion Teams 14h-16h | INVIT par Mail pour Réunion Teams Bonjour, Lundi pour faire un point sur votre périmètre d intervention pour les travaux de cet été au poste de L.CE1 et ses encadrants. Cordialement Sahila | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 13:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Sébastien CALDAS | H87043 | Soudure de la boite en sortie de TALAMET | Soudure de la boite en sortie de TALAMET cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Sébastien CALDAS | H87043 | Fibre Optique | Plannif SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-24 13:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Thomas VERMANDE | R29758 | Laval de Cère: point pour la déconnexion pour mise hors exploitation avec EDF et GP CENTRE | Laval de Cère: point pour la déconnexion pour mise hors exploitation avec EDF et GP CENTRE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Thomas VERMANDE | R29758 | Mensuel 9h30 | Mensuel 9h30 thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Tx fin de laval de Cère
Reprise de réglage Talamet
Pierre VIDALINC | R39695 | Réception de l’intégration des TAC +Reprise de réglage | DEPART : TALAM-P31-L31ZSSCE-CC Réception de l’intégration des TAC réalisée par Eiffage (câblage + programmation) Reprise de réglage Réception de la voie de trans Essais TAC Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | 1600661908-0020
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réception de l’intégration des TAC +Reprise de réglage | DEPART : TALAM-P31-L31ZSSCE-CC Réception de l’intégration des TAC réalisée par Eiffage (câblage + programmation) Reprise de réglage Réception de la voie de trans Essais TAC Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | 1600661908-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réception de l’intégration des TAC +Reprise de réglage | DEPART : TALAM-P31-L31ZSSCE-CC Réception de l’intégration des TAC réalisée par Eiffage (câblage + programmation) Reprise de réglage Réception de la voie de trans Essais TAC Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | 1600661908-0020
Thomas VERMANDE | R29758 | Réception de l’intégration des TAC +Reprise de réglage | DEPART : TALAM-P31-L31ZSSCE-CC Réception de l’intégration des TAC réalisée par Eiffage (câblage + programmation) Reprise de réglage Réception de la voie de trans Essais TAC Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | 1600661908-0020
Chargement BD (TALAM-BRUGA-LAVA2)
Pierre VIDALINC | R39695 | Chargement BD | Chargement BD Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1600692029-0020
Robin QUINTANE | R57998 | Chargement BD | Chargement BD Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1600692029-0020
Thomas VERMANDE | R29758 | Chargement BD | Chargement BD Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1600692029-0020
Reprise de réglage à LAVAUR 2
Thomas VERMANDE | R29758 | TALAM: Réglages + réception voie de trans + essais TAC | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
Pierre VIDALINC | R39695 | LAVAUR/BRUGALE: réception voie de trans + essais TAC | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
Pierre VIDALINC | R39695 | Recouvrement FG + essai TAC + réglage | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
Robin QUINTANE | R57998 | Recouvrement FG + essai TAC + réglage | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
Robin QUINTANE | R57998 | LAVAUR/BRUGALE: réception voie de trans + essais TAC | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-21 07:30 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
Paulin FIALIP | R41899 | TALAM: Réglages + réception voie de trans + essais TAC | Chargement de la BD le 15 juillet Reprise de réglage Recouvrement FG pour l’installation des TAC + réception local. Talamet départ : DEP 63 kV N°1 Laval-de-Cère I qui devient Talamet départ Z Lavaur Brugale Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-07-20 12:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | 1600694542-0030
L.CE1: Travaux FO
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Soudure de la boite en sortie de TALAMET (Pyl 20N) + rep TALAM | Soudure de la boite en sortie de TALAMET (Pyl 20N) + rep TALAM cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | Soudure de la boite en sortie de TALAMET (Pyl 20N) + rep TALAM | Soudure de la boite en sortie de TALAMET (Pyl 20N) + rep TALAM cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | Soudure fibre boite à LAval de Cére + recette Talamet L.CE1 | Soudure fibre boite à LAval de Cére + recette Talamet L.CE1 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Soudure fibre boite à LAval de Cére + recette Talamet L.CE1 | Soudure fibre boite à LAval de Cére + recette Talamet L.CE1 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | Soudures boites en lignes Pylones 3 et 1 entre BRUGA et L.CE1 (mardi-mercredi) Recettes 24 FO TALAM-BRUGA + 24 FO L.CE1-BRUGA (jeudi) | Soudures boites en lignes Pylones 3 et 1 entre BRUGA et L.CE1 (mardi-mercredi)Recettes 24 FO TALAM-BRUGA + 24 FO L.CE1-BRUGA (jeudi) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-07-20 13:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Soudures boites en lignes Pylones 3 et 1 entre BRUGA et L.CE1 (mardi-mercredi) Recettes 24 FO TALAM-BRUGA + 24 FO L.CE1-BRUGA (jeudi) | Soudures boites en lignes Pylones 3 et 1 entre BRUGA et L.CE1 (mardi-mercredi)Recettes 24 FO TALAM-BRUGA + 24 FO L.CE1-BRUGA (jeudi) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-07-20 13:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Sébastien CALDAS | H87043 | Commandes | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 13:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Arnaud ANGLARD | R44924 | TALAM: Recette des tourets fibres au GMR | TALAM: Recette des tourets fibres au GMR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | TALAM: Recette des tourets fibres au GMR | TALAM: Recette des tourets fibres au GMR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | L.CE1: Travaux FO
PLAUD: Encadrant de CHABAN
PLAUD: CHABAN Reprise de réglage + TAC
Sammy REYNAERT | R57633 | PLAUD: Chaban Reprise de réglages + essais TAC | PLAUD: Chaban Reprise de réglages + essais TAC CP Note de réglage : 26-226.V1 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | 1600671632-0030
Sylvain SEBE | R30511 | PLAUD: Chaban Reprise de réglages + essais TAC | PLAUD: Chaban Reprise de réglages + essais TAC CP Note de réglage : 26-226.V1 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | 1600671632-0030
Chargement BD PA (Chabanais)
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Chargement PA - TOP EMASI pour CORS'N Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 12:00 | Dates fixes | 1600735879-0030
Sylvain SEBE | R30511 |  | Date provisoire Chargement PA - TOP EMASI pour CORS'NCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 12:00 | Dates fixes | 1600735879-0030
CAMPA: travaux DI
SEVER: Reprise de réglages
Claude BRINGER | B56128 | SEVER: Reprise de Réglage suite aux travaux de CAMPAGNAC | SEVER: Reprise de Réglage suite aux travaux de CAMPAGNAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | 1600639451-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | SEVER: Reprise de Réglage suite aux travaux de CAMPAGNAC | SEVER: Reprise de Réglage suite aux travaux de CAMPAGNAC CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | 1600639451-0010
MOLE: Réhabilitation TR642
Paulin FIALIP | R41899 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | MOLE: Réhabilitation TR642
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | MOLE: Réhabilitation TR642
Paul MINIHOT | R44020.1 | Rehabilitation du transfo TR642 de La MOLE | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-12-07 13:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | MOLE: Réhabilitation TR642
Paulin FIALIP | R41899 | MOLE: Réhabilitation du TR642 | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-12-07 13:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | MOLE: Réhabilitation TR642
RIGNAC: SMART ELECTRE
TALAM: départ Rignac: reprise de réglages suite à pose LP
Claude BRINGER | B56128 | TALAM: Rignac reprise des réglages pour pose LP à Rignac | TALAM: Rignac reprise des réglages pour pose LP à Rignac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | 1600722289-0020
Nicolas JOSEPH | R46022 | TALAM: Rignac reprise des réglages pour pose LP à Rignac | TALAM: Rignac reprise des réglages pour pose LP à Rignac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | 1600722289-0020
P.CHA: Reconstruction HT
P.CHA: Reconstruction HT
NGUYEN MINH Truong | R24912 | P.CHA: Réception coffret fosse déporté (exploitant présent) | P.CHA: Réception coffret fosse déporté (exploitant présent) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | P.CHA: Reconstruction HT.1
Sammy REYNAERT | R57633 | P.CHA: Réception coffret fosse déporté (exploitant présent) | P.CHA: Réception coffret fosse déporté (exploitant présent) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | P.CHA: Reconstruction HT.1
Installation coffret présence
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Prepa terrain avec Pascal Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600724798-0030
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Seulement le 90kV Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 1600724798-0030
LEYGU: Smart Electre
A re-planifier | 000000.3 | RDV orange pour entrée fibre | bilan optique et la mise en service de LEYGU SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre
LEYGU: Smart Electre
Pierre VIDALINC | R39695 | LEYGU: prise charge nouveau comptage TR313 | LEYGU: prise charge nouveau comptage TR313 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | LEYGU: prise charge nouveau comptage TR313 | LEYGU: prise charge nouveau comptage TR313 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Lever des réserves FSA Leygue | Le poste de Leygue sera dans le noir. En profiter pour réaliser les essais demandés pour lever des FSA (DT-PVH). Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Arnaud ANGLARD | R44924 | Lever des réserves FSA Leygue | Le poste de Leygue sera dans le noir. En profiter pour réaliser les essais demandés pour lever des FSA (DT-PVH). Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Claude BRINGER | B56128 | Modification de l'armoire comptage 101==>300 | Modification de l'armoire comptage (reprogrammation des compteurs sur le PDC 101 qui devient le 300 côté HTB). De nouveaux combinés doivent être installés par Enedis (en attente de leurs caractéristiques). Réalisation de points 10 min. Charge filerie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | Modification de l'armoire comptage 101==>301 | Modification de l'armoire comptage (reprogrammation des compteurs sur le PDC 101 qui devient le 301 côté HTB). De nouveaux combinés doivent être installés par Enedis (en attente de leurs caractéristiques). Réalisation de points 10 min. Charge filerie. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Paulin FIALIP | R41899 | Lever des réserves FSA Leygue | Le poste de Leygue sera dans le noir. En profiter pour réaliser les essais demandés pour lever des FSA (DT-PVH). Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Paulin FIALIP | R41899 | Prise de charge du PDC 300 | Prise de charge du PDC 300 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Robin QUINTANE | R57998 | Prise de charge du PDC 301 | Prise de charge du PDC 301 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Réception surveillance UA + Migration des UA Enedis vers RTE | Pour information, l'AIS sera présent les 18 et 19 août. Le GDP sera également présent pour la réception (CVS) des UA + Redresseur. Par ailleurs, il faudra penser à réorganiser la surveillance des disjoncteurs en fonction de leur appartenance. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
Robin QUINTANE | R57998 | Réception surveillance UA + Migration des UA Enedis vers RTE | Pour information, l'AIS sera présent les 18 et 19 août. Le GDP sera également présent pour la réception (CVS) des UA + Redresseur. Par ailleurs, il faudra penser à réorganiser la surveillance des disjoncteurs en fonction de leur appartenance. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | LEYGU: Smart Electre.1
CPNAC
CPNAC : Installation TA
Djibril FELLAH | R52837 |  | DATE PROVISOIRE Verif FCS 7 + BD GE + Chargement ARP + Etude SDEL pour ajout TAC dans TG (si peut de modif EMASI sinon SDEL -> l'intervention sera déplacée en septembre minimum) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | CPNAC : Installation TA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | DATE PROVISOIRE Verif FCS 7 + BD GE + Chargement ARP + Etude SDEL pour ajout TAC dans TG (si peut de modif EMASI sinon SDEL -> l'intervention sera déplacée en septembre minimum) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-29 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | CPNAC : Installation TA
Fin de chantier
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Récupérer la PAS692 | Récupérer la PAS692 et l'envoyer au CNER • Besoin du PAS692 complet (rack + toutes les cartes) avec les connecteurs sans les câbles. • Adresse d’expédition :RTE - Campus Transfo - CNER DCCL GEF CFS A l’attention de M. GOUTELLE Yvan 2119 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE • OTP à utiliser pour l'envoi : UICRNSATTRécupérer également les deux cartes alim de PSEL et les capteurs de mesure. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 10:00 | 2026-02-05 12:00 | Dates fixes | TUQUE
Sammy REYNAERT | R57633 | Récupérer la PAS692 | Récupérer la PAS692 et l'envoyer au CNER • Besoin du PAS692 complet (rack + toutes les cartes) avec les connecteurs sans les câbles. • Adresse d’expédition :RTE - Campus Transfo - CNER DCCL GEF CFS A l’attention de M. GOUTELLE Yvan 2119 Avenue Henri Schneider 69330 JONAGE • OTP à utiliser pour l'envoi : UICRNSATTRécupérer également les deux cartes alim de PSEL et les capteurs de mesure. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 10:00 | 2026-02-05 12:00 | Dates fixes | TUQUE
MVS de fin de chantier
Sammy REYNAERT | R57633 |  | MVS avec SCLE 4.08.3Prise de poste en local par EMASI RDV 8h30 CDT SCLE : Cédric HUILLET 06.45.05.11.42 Imputation FEROU (Demande d'Hocine) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | 1600726248-0030
Caroline GACONGNE | R50366 |  | MVS avec SCLE 4.08.3 RDV 8h30 CDT SCLE : Cédric HUILLET 06.45.05.11.42Prise de poste en local par EMASIImputation FEROU (Demande d'Hocine)Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | 1600726248-0030
Depose fin de chantier
Djibril FELLAH | R52837 |  | Dépose : - TCD et ses câbles (alim + TS) - CDE et ses câbles (alim + TS) - MAJ carnet de rep Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | TUQUE-fin de chantier
Paulin FIALIP | R41899 |  | Dépose : - TCD et ses câbles (alim + TS) - MAJ carnet de rep Option : CDE autre que CESAR si tjrs présent Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | TUQUE-fin de chantier
Ajout d'une TAC à Chatelus
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690942-0040
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690942-0040
Essai TAC à Chatelus
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690944-0020
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | -48 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-13 08:00 | Dates fixes | 1600690944-0020
Paulin FIALIP | R41899 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | 1600690944-0020
POLITIQUE DRE
Cablage surveillance provisoire GE DRE
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Cablage provisoire pour surveillance GE (politique DRE) Cf note dans ONE NOTE : "Projet DRE : GE Capoté" Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 1600734482-0020
Raccordement suveillance provisoire GE
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Cablage TS Surveillance DREcf ONE NOTEPê mercredi AM aussiCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600734935-0020
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Cablage TS Surveillance DREcf ONE NOTEPê mercredi AM aussiCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1600734935-0020
GATEL: AEP
Thomas VERMANDE | R29758 | Point avec DI Lyon | Point avec DI Lyon cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-05-13 15:30 | 2026-05-13 16:00 | Dates fixes | GATEL: AEP.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Point avec DI Lyon | Point avec DI Lyon cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-05-13 15:30 | 2026-05-13 16:00 | Dates fixes | GATEL: AEP.1
GATEL: AEP
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Arnaud ANGLARD | R44924 | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait | GATEL: AEP modification Départ Jussac au poste de Gatellier sous retrait cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Thomas VERMANDE | R29758 | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) | GATEL: AEP modification Départ Aurillac au poste de Gatellier (départ consigné du 27 au 30 pour Tx lignes) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | GATEL: AEP
Modif filerie AUT2-TR642
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: AEP modif du TR642 sous retrait | GATEL: AEP modif du TR642 sous retraitThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | 1600735637-0020
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: AEP modif du TR642 sous retrait | GATEL: AEP modif du TR642 sous retraitThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-28 12:00 | Dates fixes | 1600735637-0020
Ajout kit automate et charg BD
Thomas VERMANDE | R29758 | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. Thomas, | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 14 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600735674-0020
Paulin FIALIP | R41899 | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. Thomas, | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 14 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600735674-0020
Robin QUINTANE | R57998 | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. | Chargement BD le lundi + modification de la TG le mardi. Thomas, | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 14 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600735674-0020
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation BD GATEL | Préparation BD GATEL Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 1600735674-0020
Modif filerie AUT1-TR641
Paulin FIALIP | R41899 | GATEL: AEP modification du TR641 sous retrait | GATEL: AEP modification du TR641 sous retraitThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 1600735636-0020
Robin QUINTANE | R57998 | GATEL: AEP modification du TR641 sous retrait | GATEL: AEP modification du TR641 sous retraitThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 1600735636-0020
Chantier poste Aubrac
Sébastien CALDAS | H87043 | Visite Site AUBRA pour accès FTTO | Bonjour Madame Cheikhrouhou, Je me permets de vous répondre concernant le rdv à prendre pour le projet d’AUBRAC dont je suis en charge. Après avoir fait un point avec l’EMASI, ENEDIS et l’équipe projet nous vous proposons les 3 dates suivantes : • Le 14/04/26 à 11h00 date retenue • • | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | AUBRAC
RUEYR: Travaux ligne Savignac
Contre-recette FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | Jarretierage pour création d'une liaison FO St flour - Margeride | Dans le cadre du projet de réhabilitation de la ligne 63 kV Margeride-Saint-flour dont je suis le responsable de projet, nous avons besoin de mettre en place un schéma optique provisoire pour alimenter des TAC entre les postes de Margeride et Saint Flour. Ce schéma provisoire passe par les FO des lignes : • 225 KV MARGERIDE-RUEYRES • 225 KV RUEYRES-SAVIGNAC dont la contre recette optique est prévue • 63 kV SAVIGANC-SAINT-FLOUR Ce schéma provisoire nécessite de réaliser le jarretièrage ci-dessous au poste de RUEYRES (les autres jaretierages seront réalisés par l’EMASI FV) • À RUEYRE • La TAC occupera les FO 37-38 sur le tiroir L61SAVIG-+ Jarretiérage à prévoir pour réaliser le pontage entre les bruns du tiroir MARGE-RUEYR (bruns 1-2) et le tiroir RUEYR-SAVIG (bruns 37-38) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | Contre-recette FO
Robin QUINTANE | R57998 | Contre-recette FO Rueyres-Savignac | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | Contre-recette FO
Paul MINIHOT | R44020.1 | Contre-recette FO Rueyres-Savignac | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | Contre-recette FO
Robin QUINTANE | R57998 | Jarretierage pour création d'une liaison FO St flour - Margeride | Dans le cadre du projet de réhabilitation de la ligne 63 kV Margeride-Saint-flour dont je suis le responsable de projet, nous avons besoin de mettre en place un schéma optique provisoire pour alimenter des TAC entre les postes de Margeride et Saint Flour. Ce schéma provisoire passe par les FO des lignes : • 225 KV MARGERIDE-RUEYRES • 225 KV RUEYRES-SAVIGNAC dont la contre recette optique est prévue • 63 kV SAVIGANC-SAINT-FLOUR Ce schéma provisoire nécessite de réaliser le jarretièrage ci-dessous au poste de RUEYRES (les autres jaretierages seront réalisés par l’EMASI FV) • À RUEYRE • La TAC occupera les FO 37-38 sur le tiroir L61SAVIG-+ Jarretiérage à prévoir pour réaliser le pontage entre les bruns du tiroir MARGE-RUEYR (bruns 1-2) et le tiroir RUEYR-SAVIG (bruns 37-38) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | Contre-recette FO
GODIN: Réflecto Fo Verlhaguet
GODIN: Réflecto Fo Verlhaguet
Sébastien CALDAS | H87043 | GODIN: Recette optique (état des lieux de la FO entre GODIN et VERLHAGUET) | Voir mail envoyé le vendredi 03 Avril 2026 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | GODIN: Réflecto Fo Verlhaguet
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN: Recette optique (état des lieux de la FO entre GODIN et VERLHAGUET) | Voir mail envoyé le vendredi 03 Avril 2026 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | GODIN: Réflecto Fo Verlhaguet
Absence
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'hiver | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'hiver | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances de printemps | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances de printemps | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | ABS
Vacance scolaire | 111111 | Vacances d'été | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-28 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | CE Congé épargne temps <= 5j. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | Congés d'ancienneté | Congés d'ancienneté Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 160 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | Fête Locale | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | ABS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | FL | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 06:30 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 18:30 | Dates fixes | ABS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | CT | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | Congés ancienneté | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-07 15:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | Congés ancienneté | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 10:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SPV |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | Congés ancienneté | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-22 16:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 | EH |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 | FL | Fête Locale Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | Congé ancienneté | RDV médical SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 18:30 | Dates fixes | ABS
Yohan NARCISSE | R48747 | CET | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SPV |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 | CET | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | ABS
Nina VALENTIN | R53898 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | CT | CT Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-25 16:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | ABS
Paulin FIALIP | R41899 | DE | Demenagement Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | AM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | AM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-02 05:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | AM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 20:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | AM | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | GP | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CT | Congés d'ancienneté SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-04 16:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | ABS
Yohan NARCISSE | R48747 | Déménagement | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-22 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CT | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-23 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Claude BRINGER | B56128 | CET | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-31 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-30 15:30 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CT | Congés d'ancienneté SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | ABS
Yohan NARCISSE | R48747 | CET | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-18 15:30 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | ABS
Nicolas JOSEPH | R46022 | ABS CET | CET Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 | CET | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | ABS
Yohan NARCISSE | R48747 | CET | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | ABS
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | ABS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | PV | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | ABS
Robin QUINTANE | R57998 | AM | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | Congés ancienneté | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-22 16:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 18:30 | Dates fixes | ABS
Sébastien CALDAS | H87043 | CET | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 18:30 | Dates fixes | ABS
Thomas VERMANDE | R29758 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-15 13:00 | 2026-09-15 17:00 | Dates fixes | ABS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | EM | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | ABS
Damien DESVEAUX | J48549 | RDV Médical | RDV Médical 14h20 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 13:00 | 2026-08-24 15:00 | Dates fixes | ABS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | CT |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 | CET | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-20 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | ABS
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | ABS
Djibril FELLAH | R52837 | Fête Locale | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | ABS
Cyril POUSSOU | C54847 | RDV Medical | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-18 14:30 | 2026-06-18 16:00 | Dates fixes | ABS
Absence forfait jour
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | AJ
ACT-BUREAU
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-01-05 15:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | ACT-BUREAU
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-19 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | ACT-BUREAU
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | ACT-BUREAU
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | ACT-BUREAU
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | ACT-BUREAU
ACT-SYND
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Djibril FELLAH | R52837 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Yohan NARCISSE | R48747 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'information épargne salariale | Réunion d'information épargne salariale Fait par Florent PILLIER CFE-CGC 10h30-12h Feytiat Code 028 à imputer dans AIDA si vous y assistez. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | ACT-SYND
ACTIVITE DE COORDONNATEUR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 13:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 13:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 14:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-02 12:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 | Planif curatif | Planif curatif SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-08 10:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-06 13:00 | 2026-03-06 15:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Recupérer pupitre d'exploitation : envoi à FG Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation APD PVH/Ilotage Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 12:30 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-28 12:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | Télétravail | Planification correctifs / MVS Mise à jour patrimoine | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | MAJ mail + suivi chantier Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | MAJ mail + suivi chantier Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | MAJ mail + suivi chantier Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 13:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 13:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Check PLE FEYTIAT suite à numérisation Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-03-20 13:30 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-11 12:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | Point avec Cyril sur les NIP / DHP, etc. | Point avec Cyril sur les NIP / DHP, etc. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Cyril POUSSOU | C54847 | Point avec Cyril sur les NIP / DHP, etc. | Point avec Cyril sur les NIP / DHP, etc. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-03-27 11:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | ROMARIN | Programmation ROMARIN zone limoges | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | FBLC | Programmation FBLC à venir | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-31 12:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | FBLC | Programmation FBLC à venir | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 12:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-07 13:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | DA FEROU | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 16:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | Point PDCD sur le tableau de bord du 1er trimestre 13h30 | Point PDCD sur le tableau de bord du 1er trimestre 13h30 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-27 13:00 | 2026-04-27 14:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | Présentiel Limoges |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | Présentiel Aurillac |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | Présentiel Aurillac |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 | Présentiel Limoges |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | Présentiel AURILLAC |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | Présentiel LIMOGES (option) |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | Présentiel AURILLAC |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 | Présentiel LIMOGES (option) |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | Présentiel AURILLAC |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | Présentiel AURILLAC |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 | Présentiel LIMOGES (option) |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | Présentiel LIMOGES (option) |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | Prepa AGP PVH | Prepa AGP PVH | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | DA SSJUN ? |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Thomas VERMANDE | R29758 | AURILLAC | Point Caro/ Thomas sur création Sharepoint pour suivi chantier DI Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 | AURILLAC | Trajet le matin Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Caroline GACONGNE | R50366 | AURILLAC | Point avec Thomas sur création Sharepoint pour suivi chantier DI Trajet le matin Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sébastien CALDAS | H87043 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | ACTIVITE COORDO
Congé annuel
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-31 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-31 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-08-19 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-31 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 | fête locale | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-20 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-31 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-25 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | CA
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | CA
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | CA
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | CA
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-06 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | CA
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | CA
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | CA
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | CA
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 10:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-01-28 14:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | CA
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-22 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | CA
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-04 06:30 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Congés d'ancienneté | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CA | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-30 16:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | CA
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-03 16:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 | CA | CA Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | CA
Thomas VERMANDE | R29758 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-02 13:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | CA
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-02-26 14:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | sylvain&1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-16 02:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-27 16:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-31 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-10 09:00 | 2026-03-10 11:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | CA
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | CA
Paulin FIALIP | R41899 |  | 7h45 à 8h45 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 09:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 | CA | CA Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-24 16:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | CA
Nina VALENTIN | R53898 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | CA
Sébastien CALDAS | H87043 |  | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-29 08:00 | 2026-09-29 17:00 | Dates fixes | CA
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 12:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-22 15:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | CA
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | CA
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | CA
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-06 16:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | CA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | CA
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-14 07:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | CA
Robin QUINTANE | R57998 |  | CA Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-28 13:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | CA
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | CA
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | CA
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | CA
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | CA
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | CA
DIVERS
Paul MINIHOT | R44020.1 | ARGE5: Politique DRE surveillance nouveau GE: en attente d'info sur le contenu | ARGE5: Politique DRE surveillance nouveau GE: en attente d'info sur le contenu CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-29 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | ARGE5: Politique DRE surveillance nouveau GE: en attente d'info sur le contenu | ARGE5: Politique DRE surveillance nouveau GE: en attente d'info sur le contenu CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-29 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | MOLE: Réception réhabilitation TR 642 | MOLE: Réception réhabilitation TR 642 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | -104 | 2026-11-30 10:30 | 2026-11-30 10:30 | Dates fixes | DIVERS.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | Visite médicale 13h30 | Visite médicale 13h30 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-22 13:30 | 2026-04-22 15:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Jean François BARRIER | F80149 | Visite médicale 9h15 | Visite médicale 9h15 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Projet Nina / Rencontre PEASI pour réglages SSVI6 | Journée avec le PEASI et Nina pour faire les réglages du départ L41AUREN au poste de SSVI6 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Projet Nina / Rencontre PEASI pour réglages SSVI6 | Journée avec le PEASI et Nina pour faire les réglages du départ L41AUREN au poste de SSVI6 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Projet Nina / Appliquer réglages pour SSVI6 | Mettre les réglages dans la P444 et tester SYlvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
A re-planifier | 000000.3 | TALAM: Projet COMETE???????? En attente retour CORSN | TALAM: Projet COMETE???????? En attente retour CORSN cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-20 17:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Immersion Romain Pole Appui | Immersion Romain Pole Appui cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Yohan NARCISSE | R48747 | Immersion Romain Fourcaud Pole Appui | Immersion Romain Fourcaud Pole Appui cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
A re-planifier | 000000.3 | BREJOU: Reprise du comptage suite à travaux SNCF | Installation de nouveaux combinés de mesures à la placedu TT barre unique utilisé actuellement. Reprise du câblage de l'armoire (passage de 1 TT à 3 combinés) (vérifier pour les courants aussi) Reprogrammation compteurs Charge filerie (les LEX seront neufs prêts à câbler dans l'armoire comptage. Points 10 minutes. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Projet Nina / P444 au Labo | Finir les essais de la P444 au labo Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-05 12:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Projet Nina / P444 au Labo | Finir les essais de la P444 au labo Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-05 12:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Projet Nina / P444 au Labo | Finir les essais de la P444 au labo Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Robin QUINTANE | R57998 | Visite médicale 14h15 | Visite médicale 14h15 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-20 13:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Visite Professeur NINA | 8h45 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Visite Professeur NINA | 8h45 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Mettre à jour réglette 45 TG sur le cahier de rep. | Mettre à jour réglette 45 TG sur le cahier de rep. | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud ANGLARD | R44924 | INFORMATIQUE | Installation du PC et du téléphone SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Point maintenance préventive FO | Avec PPI Caroline Schenk. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Yohan NARCISSE | R48747 | Installation de la carte de synchro RX du CDE | Installation de la carte de synchro RX du CDE Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Point maintenance préventive FO | Avec PPI Caroline Schenk. Point à mi-année SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-06 13:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 |  | SharePoint de l’équipe TV | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 10:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | RDV voiture pollution 11h10 | RDV voiture pollution 11h10 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-02-02 10:30 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ | Immersion technicien de PAO HUGO GOMEZ cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Trajet TOULOUSE | Le stage commence le 24/03 à 8h30 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Trajet TOULOUSE | Le stage termine le 26/03 à 17h SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 11:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 13:30 | Dates fixes | DIVERS.1
Sébastien CALDAS | H87043 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-11 11:30 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 13:30 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 13:30 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 13:30 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Trajet | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4.5 | 2026-02-12 11:30 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Chgt PEXI/ARP RUEYRES | 444444 | ID BUZZ équipe ligne (Charly Martinez) | ID BUZZ équipe ligne cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-30 07:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Attention il y a une Reprise de réglage sur la PCDP à faire ! | Attention il y a une Reprise de réglage la PCDP à 150A et l’ADD à 150A HT !cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Djibril FELLAH | R52837 | Attention il y a une Reprise de réglage sur la PCDP à faire ! | Attention il y a une Reprise de réglage la PCDP à 150A et l’ADD à 150A HT !cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation de la présentation JO2E + Teams à 13h avec Julie VERLEYEN. | Préparation de la présentation JO2E + Teams à 13h avec Julie VERLEYEN. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Caroline GACONGNE | R50366 | Prise de vue | Prise de vue pour panneaux de valorisation Feytiat - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 10:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Prise de vue | Prise de vue pour panneaux de valorisation Aurillac - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 16:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Relevés pour PPI / FEYTIAT | • FEYTI : • Présence d’une borne Wifi raccordé directement à la baie INUIT • Localisation GPS du PBO Orange ou à défaut la première chambre à l’extérieur du site du GMR par laquelle transite l’entrée de poste fibre optique • La référence du câble Orange (étiquette verte) • Les brins de fibre utilisé par quelle prestationA envoyer à Anthony INACIO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-25 10:00 | 2026-02-25 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
A re-planifier | 000000.3 | Relevés pour PPI / BORIE | • BORIE : • Localisation GPS du PBO Orange ou à défaut la première chambre à l’extérieur du site du GMR par laquelle transite l’entrée de poste fibre optique • La référence du câble Orange (étiquette verte) • Les brins de fibre utilisé par quelle prestationRépondre au mail d'Anthony INACIO Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 10:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Point PPI ROMARIN | Point avec Erwan 9h- 10h | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-25 09:00 | 2026-02-25 10:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | MAUREIX Présentation du fonctionnement d'une PX à Feytiat pour l'apprenti du GP LIMOUSIN | Présentation du fonctionnement d'une PX à Feytiat pour l'apprenti du GP LIMOUSIN Sur SIte à Maureix cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | TULLE | Vérif emplacement armoire comptage ? Besoin déport pour migration INUIT Filaire ? Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-27 15:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud ANGLARD | R44924 | Attention il y a une Reprise de réglage sur la PCDP à faire ! | Attention il y a une Reprise de réglage la PCDP à 150A et l’ADD à 150A HT !cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Djibril FELLAH | R52837 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Djibril FELLAH | R52837 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sammy REYNAERT | R57633 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Caroline GACONGNE | R50366 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Présentation ORAL Nina | Présentation ORAL Nina Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Soutenance Nina | Soutenance Nina 8h40 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Soutenance Nina | Soutenance Nina 8h40 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Remplacement IPHONE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Point avec IUT GEII de Brive | Point avec IUT GEII de Brive cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-09 16:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Cyril POUSSOU | C54847 | RDV 14h00 pour devis portes Laumond | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-03-13 14:00 | 2026-03-13 22:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | TULLE | MIG_INUIT_TULLE_COMPTAGE Migration de INUIT radio vers filairePas de modification de l'@IP du SPS Prévoir :20m de RJ45 Dépose de :E-TULLE-WOP-R3G-006693 IR809G Se raccorder en :BAIE-I-D-ST-01-01E-TULLE-LAN-FED1-014765 TULLE-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | TULLE | MIG_INUIT_TULLE_COMPTAGE Migration de INUIT radio vers filairePas de modification de l'@IP du SPS Prévoir :20m de RJ45 Dépose de :E-TULLE-WOP-R3G-006693 IR809G Se raccorder en :BAIE-I-D-ST-01-01E-TULLE-LAN-FED1-014765 TULLE-CPTR-01 FED1 GI1/12 UU/YIXINUI1/EDCMDTT/IZ Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Pierre VIDALINC | R39695 | Vérification de la présence de la résistance sur le circuit d'alimentation du Jemstar | Vérification de la présence de la résistance sur le circuit d'alimentation du Jemstar cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | CISO: Réunion présentation IA | CISO: Réunion présentation IA cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-19 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Caroline GACONGNE | R50366 | VNES - LES VIGNES | Regarder si la FO arrive dans le batiment RFF Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Nina VALENTIN | R53898 | Rapport |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Point sur les échanges entre RTE et ENEDIS concernant les automates | Rdv avec Arnaud Diallo d'Enedis 07 62 09 78 28 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Robin QUINTANE | R57998 | Point sur les échanges entre RTE et ENEDIS concernant les automates | Rdv avec Arnaud Diallo d'Enedis 07 62 09 78 28 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | Point sur les échanges entre RTE et ENEDIS concernant les automates | Rdv avec Arnaud Diallo d'Enedis 07 62 09 78 28 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Appui téléphonique si besoin pour exercice de retour arrière PEXI du GP CENTRE | Appui téléphonique si besoin pour exercice de retour arrière PEXI du GP CENTRE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | SSFEY : TM3000 + NAZA | Vérifier présence ou non TM3000 Coller étiquettes NAZA sur tanches concernées Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Djibril FELLAH | R52837 | SSFEY : TM3000 + NAZA | Vérifier présence ou non TM3000 Coller étiquettes NAZA sur tanches concernées Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud CLAVERIE | R40163 | JUMPY RDV15h Citroen | RDV 15h Jumpy à Citroen Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Activité de planification -> TADN | Planification TADN Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-05 15:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Activité de planification -> Correctifs | Planification Correctifs Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-05 12:00 | 2026-05-05 15:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | patrimoine | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-05 10:00 | 2026-05-05 12:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | Planification mesures FO | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 10:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FBLC | A EGUZON Vérifier la longueur entre la baie INUIT et le RPOB vers Veytisou Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sammy REYNAERT | R57633 | RDV révision 308 13h30 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
NGUYEN MINH Truong | R24912 | AURENCE - Etude stage Lilian | Etude avec Lilian sur le remplacement de l'horloge. Modification de schémas, préparation du matériel, etc ... Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Sylvain SEBE | R30511 | GOUDO: Récupérer le fichier B6 de Goudounèche pour Sahila | GOUDO: Récupérer le fichier B6 de Goudounèche pour Sahila cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
EMASI MCO Site d'Aurillac | TCSTAIA Site d'Aurillac | Travaux Vinci pose de l'alarme | Travaux Vinci pose de l'alarme cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 104 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-12 16:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paul MINIHOT | R44020.1 | Migrations INUIT Talamet / Argentat | Côté Talamet : • raccordement des comptages de BRUGA - LAMA5 - L.CE1 - LAVA2 sur le LanP de TalamCôté Argentat : • dépose de la box ADSL dans le GEH • création d'un déport FO entre le bat RTE (INUIT) et le GEH • Reprise du déport de Argentat - Chastang pour migrer en direct/semi-direct sur la baie INUIT de Chastang Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
Paulin FIALIP | R41899 | Migrations INUIT Talamet / Argentat | Côté Talamet : • raccordement des comptages de BRUGA - LAMA5 - L.CE1 - LAVA2 sur le LanP de TalamCôté Argentat : • dépose de la box ADSL dans le GEH • création d'un déport FO entre le bat RTE (INUIT) et le GEH • Reprise du déport de Argentat - Chastang pour migrer en direct/semi-direct sur la baie INUIT de Chastang Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | DIVERS.1
ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | ECOLE
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | ECOLE
PLATEFORME-CCN
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Animation: plateforme Space 2006 | Preparation + réparation plateforme Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Nicolas JOSEPH | R46022 | Plateforme Space 2006 | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Alstom SPACE: Préparation avec Pierre pour animation de 2026 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Caroline GACONGNE | R50366 | Plateforme SMART GE | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Paul MINIHOT | R44020.1 | Plateforme Electre Siemens | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour Plateforme Electre Siemenscp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Nicolas JOSEPH | R46022 | Plateforme Electre Siemens | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour Plateforme Electre Siemenscp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Sylvain SEBE | R30511 | Plateforme Smart INEO | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Plateforme Smart INEO | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Yohan NARCISSE | R48747 | Plateforme SMART INEO | Début le premier jour à 13h00 et fin le dernier jour à 14h00 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-01 07:30 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Pierre VIDALINC | R39695 | Plateforme SMAT ICE | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Plateforme SMAT ICE | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | AGP OMICRON Toulouse | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Yohan NARCISSE | R48747 | AGP OMICRON Toulouse | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Nicolas JOSEPH | R46022 | AGP OMICRON Toulouse | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-17 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
Pierre VIDALINC | R39695 | Alstom SPACE: Préparation avec Pierre pour animation de 2026 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12.5 | 2026-02-11 11:30 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Plateforme Space 2006 | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
A re-planifier | 000000.3 | Animation: plateforme Space 2006 | Début 13h00 le premier jour et fin 12h00 le dernier jour cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | ENTR-PLAT
ENVIRONNEMENT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Comité #1 - Aurillac | Comité #1 - Aurillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
Sylvain SEBE | R30511 | Comité #2 - Aurillac | Comité #2 - Aurillac 9h30-15h20 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Comité #3 - Aurillac | Comité #3 - Aurillac 9h30-15h00 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
Paul MINIHOT | R44020.1 | - Référencement Produit chimique | Référencement Produit chimique --> Renseigner la liste des produits chimiques utilisés en EMASI suivant la liste des produits AMAC (voir mail du 3 décembre 2025) Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
Arnaud ANGLARD | R44924 | - Référencement Produit chimique | Référencement Produit chimique --> Renseigner la liste des produits chimiques utilisés en EMASI suivant la liste des produits AMAC (voir mail du 3 décembre 2025) Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | - Référencement Produit chimique | Référencement Produit chimique --> Renseigner la liste des produits chimiques utilisés en EMASI suivant la liste des produits AMAC (voir mail du 3 décembre 2025) Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | ENVIRONNEMENT
EXPLOITATION
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-08 11:00 | 2026-01-08 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-15 11:00 | 2026-01-15 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-29 11:00 | 2026-01-29 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-05 11:00 | 2026-02-05 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-12 11:00 | 2026-02-12 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-19 11:00 | 2026-02-19 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-26 11:00 | 2026-02-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-12 11:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-19 11:00 | 2026-03-19 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-26 11:00 | 2026-03-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-26 11:00 | 2026-03-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-02 11:00 | 2026-04-02 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-09 11:00 | 2026-04-09 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-23 11:00 | 2026-04-23 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-30 11:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-30 11:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-07 11:00 | 2026-05-07 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-13 11:00 | 2026-05-13 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-13 11:00 | 2026-05-13 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-21 11:00 | 2026-05-21 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-28 11:00 | 2026-05-28 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-04 11:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-11 11:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-18 11:00 | 2026-06-18 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-18 11:00 | 2026-06-18 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-25 11:00 | 2026-06-25 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-02 11:00 | 2026-07-02 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-02 11:00 | 2026-07-02 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-09 11:00 | 2026-07-09 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-16 11:00 | 2026-07-16 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-23 11:00 | 2026-07-23 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-30 11:00 | 2026-07-30 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-08-06 11:00 | 2026-08-06 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-08-13 11:00 | 2026-08-13 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-08-20 11:00 | 2026-08-20 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-08-27 11:00 | 2026-08-27 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-03 11:00 | 2026-09-03 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-03 11:00 | 2026-09-03 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-10 11:00 | 2026-09-10 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-10 11:00 | 2026-09-10 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-17 11:00 | 2026-09-17 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-17 11:00 | 2026-09-17 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-09-24 11:00 | 2026-09-24 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-01 11:00 | 2026-10-01 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-08 11:00 | 2026-10-08 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-08 11:00 | 2026-10-08 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-15 11:00 | 2026-10-15 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-15 11:00 | 2026-10-15 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-22 11:00 | 2026-10-22 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-29 11:00 | 2026-10-29 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-05 11:00 | 2026-11-05 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-05 11:00 | 2026-11-05 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-12 11:00 | 2026-11-12 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-12 11:00 | 2026-11-12 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-19 11:00 | 2026-11-19 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-19 11:00 | 2026-11-19 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-26 11:00 | 2026-11-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-11-26 11:00 | 2026-11-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-03 11:00 | 2026-12-03 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-03 11:00 | 2026-12-03 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-10 11:00 | 2026-12-10 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-10 11:00 | 2026-12-10 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-17 11:00 | 2026-12-17 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-17 11:00 | 2026-12-17 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-24 11:00 | 2026-12-24 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-24 11:00 | 2026-12-24 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-31 11:00 | 2026-12-31 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-31 11:00 | 2026-12-31 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-26 11:00 | 2026-03-26 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion | Réunion d'exploitation 11h - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-04 11:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | EXPLOITATION.1
FORMATION
Sylvain SEBE | R30511 | S004R à TOULOUSE | Bonjour à tous En suivant les retours de Julien et de Antoine, et de Emanuel voici ce que je vous propose pour le recyclage des travaux poste en hauteur 2026 S’il y a des erreurs de personnes hésitez pas Pour GdP CENTREè JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE- Y. FOURCADIER – S. JOUAN – M. MARTIN-LAUTENBERGUE- J. VASSEUR : donc 7 personnes Pour GdP LIMOUSIN è A.REMY – F. CHATARD - R. MERIGAUD – D. RATEL - : donc 4 personnes Pour EMASI : S. CALDAS – S. SEBE – T. VERMANDE – P. VIDALINC : donc 4 personnes Semaine 7 du 10 au 12 février 2026 Groupe 1 : Y. FOUCADIER / S. JOUAN / M. MARTIN LAUTENBERGUE / S. SEBE / T. VERMANDE / P. VIDALINC / S. CALDAS Groupe 2 : JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE - A. REMY – F. CHATARD – D. RATEL- R. MERIGAUD – J. VASSEUR Il ne manquera plus qu’à trouver 2 FTP (obligatoires) pour la formation qui seront en accord avec ces dates A Pyrénées les FTP poste sont : Maxime BERTHE et KAZENAS Mathieu Cordialement | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-12 11:30 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | S004R à TOULOUSE | Bonjour à tous En suivant les retours de Julien et de Antoine, et de Emanuel voici ce que je vous propose pour le recyclage des travaux poste en hauteur 2026 S’il y a des erreurs de personnes hésitez pas Pour GdP CENTREè JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE- Y. FOURCADIER – S. JOUAN – M. MARTIN-LAUTENBERGUE- J. VASSEUR : donc 7 personnes Pour GdP LIMOUSIN è A.REMY – F. CHATARD - R. MERIGAUD – D. RATEL - : donc 4 personnes Pour EMASI : S. CALDAS – S. SEBE – T. VERMANDE – P. VIDALINC : donc 4 personnes Semaine 7 du 10 au 12 février 2026 Groupe 1 : Y. FOUCADIER / S. JOUAN / M. MARTIN LAUTENBERGUE / S. SEBE / T. VERMANDE / P. VIDALINC / S. CALDAS Groupe 2 : JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE - A. REMY – F. CHATARD – D. RATEL- R. MERIGAUD – J. VASSEUR Il ne manquera plus qu’à trouver 2 FTP (obligatoires) pour la formation qui seront en accord avec ces dates A Pyrénées les FTP poste sont : Maxime BERTHE et KAZENAS Mathieu Cordialement | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-10 13:30 | 2026-02-11 11:30 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | S004R à TOULOUSE | Bonjour à tous En suivant les retours de Julien et de Antoine, et de Emanuel voici ce que je vous propose pour le recyclage des travaux poste en hauteur 2026 S’il y a des erreurs de personnes hésitez pas Pour GdP CENTREè JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE- Y. FOURCADIER – S. JOUAN – M. MARTIN-LAUTENBERGUE- J. VASSEUR : donc 7 personnes Pour GdP LIMOUSIN è A.REMY – F. CHATARD - R. MERIGAUD – D. RATEL - : donc 4 personnes Pour EMASI : S. CALDAS – S. SEBE – T. VERMANDE – P. VIDALINC : donc 4 personnes Semaine 7 du 10 au 12 février 2026 Groupe 1 : Y. FOUCADIER / S. JOUAN / M. MARTIN LAUTENBERGUE / S. SEBE / T. VERMANDE / P. VIDALINC / S. CALDAS Groupe 2 : JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE - A. REMY – F. CHATARD – D. RATEL- R. MERIGAUD – J. VASSEUR Il ne manquera plus qu’à trouver 2 FTP (obligatoires) pour la formation qui seront en accord avec ces dates A Pyrénées les FTP poste sont : Maxime BERTHE et KAZENAS Mathieu Cordialement | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-10 13:30 | 2026-02-11 11:30 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | E-learning S004 | E-learning S004 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 12:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | RISQELEC-H1VB1V | RISQELEC-H1VB1V Préparer l'habilitation électrique travaux d'ordre électrique et non électrique (H1V/B1V et H0V/B0) Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | RISQELEC-BASE S'initier au risque électrique | RISQELEC-BASE S'initier au risque électrique E-Learning 2h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 12:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | FORM
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | FORM
Caroline GACONGNE | R50366 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | FORM
Nicolas JOSEPH | R46022 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Jean François BARRIER | F80149 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-01-20 08:30 | 2026-01-20 16:30 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | Recyclage SST | Recyclage SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | S004 Formation initiale aux travaux en hauteur Poste | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-30 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | E-Learning S004 | E-Learning à réaliser avant la formation S004 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 12:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | FMASI | FMASI Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | E-Learning S004 | E-Learning avant formation S004 1h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 15:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | Stage C165 - Toulouse | Formation le vendredi matin 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-01-22 12:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | LEADER-I : PARIS (Immeuble WINDOWS) | LEADER-I : Découvrir les enjeux et les défis du management PARIS, immeuble Windows • Jour 1 : 9h30 - 17h30 • Jour 2 : 9h00 - 17h00 • Jour 3 : 8h30 - 16h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-06-01 15:00 | 2026-06-05 10:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | LEADER-I : LYON, Jonage | LEADER-I : Découvrir les enjeux et les défis du management LYON, Jonage • Jour 1 : 9h30 - 17h30 • Jour 2 : 9h00 - 17h00 • Jour 3 : 8h30 - 16h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-05-18 15:00 | 2026-05-22 10:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | LEADER-ADJ - LYON (Jonage) | LEADER-ADJ - LYON (Jonage) • Jour 1 : 9h30 - 17h30 • Jour 2 : 9h00 - 17h00 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20.5 | 2026-09-15 14:30 | 2026-09-18 10:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | E-Learning Pré Promo | - ITCONSULT INFOTEL - COSMOBO - COSMOFO - VOIP - SAM-WILLYDOC (sans la partie création d'OT) - ICARE Intervenant - Base - BASEMATHELEC - AutoBASELEC - COMPTAGE SOCLE (Chapitre ELEC CPT) Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 30 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | RISQELEC-H1VB1V | RISQELEC-H1VB1V Préparer l'habilitation électrique travaux d'ordre électrique et non électrique (H1V/B1V et H0V/B0) Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | 2206 - Développement personnel | 2206 - Développement personnel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-17 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | 477 - Maitrise et affirmation de soi -- En attente de réponse | 477 - Maitrise et affirmation de soi Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | VISITACT | VISITACT Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-08 12:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | VISITACT - Visites d'activités | VISITACT - Visites d'activités Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | Stage C165 - Toulouse | Formation le vendredi matin 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-01-22 12:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | FORMATION R#SPACE | FORMATION R#SPACE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | FORMATION R#SPACE | FORMATION R#SPACE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | FORMATION R#SPACE | FORMATION R#SPACE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | FORMATION R#SPACE | FORMATION R#SPACE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | FTM51 | FTM51 Classe virtuelle 7h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | F603 IPSAM TE | F603 IPSAM TE Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | 2206 | 2206 - Outils de développement personnel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | LEADER EMOTION | Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 22 | 2026-10-12 15:00 | 2026-10-15 12:00 | Dates fixes | FORM
Caroline GACONGNE | R50366 | F603 | Formation Jonage F603 lundi 14h - jeudi 10h30 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | SME_AGILE_N3 | SME_AGILE_N3 Monptellier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | SME_AGILE_N3 | SME_AGILE_N3 Monptellier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | S004 Formation initiale aux travaux en hauteur Poste | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | FORM
Nicolas JOSEPH | R46022 | F103 | F103 : Appréhender l'environnement des tranches BT Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-11-30 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | F602 - IPSam | F602 - IPSam Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | Habilitation SACRE : B1V+H1V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B1V+H1V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 12:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 12:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 12:00 | Dates fixes | FORM
Caroline GACONGNE | R50366 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 12:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 12:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 13:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Nicolas JOSEPH | R46022 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 12:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 15:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-04 13:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | FORM
Nina VALENTIN | R53898 | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 12:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) | Habilitation SACRE : B1V + H1V (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | Recyclage UTER | Ferouge départ Sarlat 1 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | Recyclage UTER | Ferouge départ Sarlat 1 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | E-Learning | E-Learning Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | E-Learning | E-Learning Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | Pré-requis S004R | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 13:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | SSTR - Aurillac | SSTR Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-02 13:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | LEADER-I Découvrir les enjeux et les défis du management Classe virtuelle 18h00 | LEADER-I Découvrir les enjeux et les défis du management Classe virtuelle 17h 18h cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 18:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | LEADER-ADJ Construire une tête d'équipe performante | LEADER-ADJ Construire une tête d'équipe performante Classe virtuelle 13:30 14:30 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-02 13:00 | 2026-09-02 17:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | FOT7 | Exercer le rôle de tuteur auprès d'un alternant 8h30-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FTM51 | FTM51 - Généralité faisceau Hertzien 8h30-16h30 Classe virtuelle Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FHP_NOKIA_N3 | FHP_NOKIA_N3 : Maintenance locale des équipements FHP NOKIA Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | Recyclage UTER | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-30 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 12:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | S004R à TOULOUSE | Bonjour à tous En suivant les retours de Julien et de Antoine, et de Emanuel voici ce que je vous propose pour le recyclage des travaux poste en hauteur 2026 S’il y a des erreurs de personnes hésitez pas Pour GdP CENTREè JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE- Y. FOURCADIER – S. JOUAN – M. MARTIN-LAUTENBERGUE- J. VASSEUR : donc 7 personnes Pour GdP LIMOUSIN è A.REMY – F. CHATARD - R. MERIGAUD – D. RATEL - : donc 4 personnes Pour EMASI : S. CALDAS – S. SEBE – T. VERMANDE – P. VIDALINC : donc 4 personnes Semaine 7 du 10 au 12 février 2026 Groupe 1 : Y. FOUCADIER / S. JOUAN / M. MARTIN LAUTENBERGUE / S. SEBE / T. VERMANDE / P. VIDALINC / S. CALDAS Groupe 2 : JM BOLOCH- S. CHABERT – B. DAUDE - A. REMY – F. CHATARD – D. RATEL- R. MERIGAUD – J. VASSEUR Il ne manquera plus qu’à trouver 2 FTP (obligatoires) pour la formation qui seront en accord avec ces dates A Pyrénées les FTP poste sont : Maxime BERTHE et KAZENAS Mathieu Cordialement | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-11 13:30 | 2026-02-12 11:30 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | Recyclage UTER | Ferouge départ Sarlat 1 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | FMASI | FMASI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | S004R E-learning | E-learning S004 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 12:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | E-learning INFOTEL | E-learning INFOTEL Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 12:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | Recyclage UTER A confirmer ! | Cellule réserve à RUEYRES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-12 17:00 | Dates fixes | FORM
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 10:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | Habilitation SACRE : B0+H0V | Habilitation SACRE : B0+H0V Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 10:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | Habilitation SACRE : B0+H0V | Habilitation SACRE : B0+H0V Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 15:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | Habilitation SACRE : B0+H0V | Habilitation SACRE : B0+H0V Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 10:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-09 13:00 | 2026-02-09 18:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-09 13:00 | 2026-02-09 18:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) | Habilitation SACRE : B2V+H2V+BR (ASI) et B2V Essais (ASI) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-06 16:00 | 2026-02-06 18:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | Formation initiale SST | Formation initiale SST cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Nina VALENTIN | R53898 | Formation initiale SST | Formation initiale SST cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | Formation initiale SST | Formation initiale SST cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | TOULOUSE: Séminaire EMBARK | TOULOUSE: Séminaire EMBARK cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-09 06:30 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | TOULOUSE: Séminaire EMBARK | TOULOUSE: Séminaire EMBARK cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-09 06:30 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | FORM
Paulin FIALIP | R41899 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | SIMED | Formation SIMED 14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | FORM
NGUYEN MINH Truong | R24912 | ITPHYSIQ - Toulouse | ITPHYSIQ - Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | ITPHYSIQ - Toulouse | ITPHYSIQ - Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-19 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | RISQELEC H1VB1V | RISQELEC H1VB1V du 6 juillet 14h au 8 juillet 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-08 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE | HT_BASE Découvrir les notions de bases sur les ouvrages Haute Tension de RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE | BT_BASE Découvrir la Basse Tension à RTE Jonage Prendre les EPI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 10:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 10:00 | Dates fixes | FORM
Nina VALENTIN | R53898 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 10:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-24 15:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 10:00 | Dates fixes | FORM
Sammy REYNAERT | R57633 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-24 15:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 15:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Caroline GACONGNE | R50366 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-06 15:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 10:00 | Dates fixes | FORM
Pierre VIDALINC | R39695 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-02-27 15:30 | 2026-02-27 17:30 | Dates fixes | FORM
Paul MINIHOT | R44020.1 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 10:00 | Dates fixes | FORM
Nicolas JOSEPH | R46022 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-25 15:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 10:00 | Dates fixes | FORM
Yohan NARCISSE | R48747 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-13 13:00 | 2026-03-13 15:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud ANGLARD | R44924 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 10:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-24 15:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 15:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | FORM
NGUYEN MINH Truong | R24912 | E-Learning Obligatoire + Conseillé | E-Learning Obligatoire - PREV-No - ENVI-I E-Learning Conseillé - IAG-D Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 10:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | E-Appro | E-Appro 13h-14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 12:00 | 2026-04-16 14:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | SIPREV | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-25 12:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | FORM
Robin QUINTANE | R57998 | AFTRAL | Conduite en situation dégradée en VL site de GAILLARD Formation ( Rue des Frères Lumière 15000 Aurillac) de 8h30-12h et 13h30-17h. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | FORM
Cyril POUSSOU | C54847 | Cursus Nouveau MdP, Adjoint | Toulouse Cépiére A 140 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 26 | 2026-05-26 15:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | LEADER-RH | LEADER-RH Paris Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | LEADER I | LEADER I --> Lancement 17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-29 16:30 | 2026-04-29 18:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | CONFINE-P --> Donzenac | CONFINE-P --> Donzenac Formation espace confiné Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | CONFINE-P --> Donzenac | CONFINE-P --> Donzenac Formation espace confiné Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | FORM
Claude BRINGER | B56128 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | E-LEARNING UTER MESP8 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-01 17:00 | Dates fixes | FORM
Arnaud CLAVERIE | R40163 | E-LEARNING UTER MESP5 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | E-Learning PROMO | E-Learning PROMO Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | FORM
Sylvain SEBE | R30511 | Elearnings IA | E-Learning réunion Coordo EMASI - IAG-D - IAG-IMAGE - IAG-PROMPT Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-24 12:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | FORM
Sébastien CALDAS | H87043 | E-Learning (voir bloc-notes) | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI IAG-D Découvrir le potentiel des IA génératives IAG-IMAGE Générer, exploiter et transformer des images grâce à l'IA générative IAG-PROMPT Rédiger des prompts efficaces pour utiliser l’IA générative au quotidien GUIDE IA POUR TOUS_VDEF_19MAI.pdf | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 13:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | WEBINAIRE D'INTRODUCTION A LA FORMATION LEADER-I | WEBINAIRE D'INTRODUCTION A LA FORMATION LEADER-I 17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-19 16:00 | 2026-05-19 18:00 | Dates fixes | FORM
Thomas VERMANDE | R29758 | E-Learning (voir bloc-notes) | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI IAG-D Découvrir le potentiel des IA génératives IAG-IMAGE Générer, exploiter et transformer des images grâce à l'IA générative IAG-PROMPT Rédiger des prompts efficaces pour utiliser l’IA générative au quotidien GUIDE IA POUR TOUS_VDEF_19MAI.pdf + Préparation de la présentation IA thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | CAP RH Manager | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | FORM
NGUYEN MINH Truong | R24912 | C165 - Toulouse | C165 - Toulouse 8h30 - 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 11 | 2026-06-30 14:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | LEADER RH | E-Learning LEADER RH Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 12:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | FORM
Djibril FELLAH | R52837 | E-Learning Promo | E-Learning Promo Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | FORM
Damien DESVEAUX | J48549 | LEADER-RH : Flash-Codev | LEADER-RH : Flash-Codev 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | FORM
Ludovic LATISSIERE | R35548 | E-Learning Comptage | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | FORM
FORMATEUR
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Formateur Secouriste Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-08 12:00 | Dates fixes | FORMATEUR
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Formateur Secouriste Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 28 | 2026-01-12 12:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | FORMATEUR
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Formateur Secouriste Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | FORMATEUR
Arnaud CLAVERIE | R40163 | SST --> Aurillac | Formateur SST Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-02-02 15:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | FORMATEUR
JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 | Joignable et mobilisable: | Joignable et mobilisable: Appeler sur le téléphone perso !!! CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-14 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-27 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Thomas VERMANDE | R29758 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-17 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-07 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-21 08:00 | 2026-08-21 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-28 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-11 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-02 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-09 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-16 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-23 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-27 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-27 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | JRTT
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-08-05 08:00 | 2026-08-07 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Yohan NARCISSE | R48747 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 08:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-22 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 | Joignable et mobilisable: | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-03-30 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-12 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 06:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 13:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-06 07:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-27 12:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-03 12:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sylvain SEBE | R30511 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-27 12:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 08:00 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sylvain SEBE | R30511 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Sébastien CALDAS | H87043 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | JRTT
Pierre VIDALINC | R39695 | Joignable et mobilisable: Appeler sur le téléphone perso !!! | Joignable et mobilisable: Appeler sur le téléphone perso !!! CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nina VALENTIN | R53898 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paulin FIALIP | R41899 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | JRTT
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-13 08:00 | 2026-08-14 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-20 08:00 | 2026-08-21 17:30 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:30 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-28 08:00 | 2026-10-02 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-10 | 2026-07-10 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | JRTT
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-31 08:00 | 2026-07-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | RTTDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-31 17:00 | Dates fixes | JRTT
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-22 12:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | JRTT
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-24 08:00 | 2026-12-24 17:00 | Dates fixes | JRTT
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | JRTT
LOGISTIQUE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Point sur les piles pour 2026: Cartettes , micom etc... | Point sur les piles pour 2026: Cartettes , micom etc... cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-06 13:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Claude BRINGER | B56128 | Point sur les piles pour 2026: Cartettes , micom etc... | Point sur les piles pour 2026: Cartettes , micom etc... cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-06 13:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Djibril FELLAH | R52837 | Installation | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Damien DESVEAUX | J48549 | RDV avec RUBIX | RDV avec RUBIX 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-20 12:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sylvain SEBE | R30511 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-27 12:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-27 10:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Nina VALENTIN | R53898 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-27 10:00 | 2026-02-27 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Damien DESVEAUX | J48549 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-17 12:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sylvain SEBE | R30511 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Djibril FELLAH | R52837 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sammy REYNAERT | R57633 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Damien DESVEAUX | J48549 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6.5 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 15:30 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Paulin FIALIP | R41899 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Djibril FELLAH | R52837 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sammy REYNAERT | R57633 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Caroline GACONGNE | R50366 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-18 08:00 | 2026-09-18 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Organisation/rangement | Organisation/rangement Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 12:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Paulin FIALIP | R41899 | Remplacement téléphone | Remplacement téléphone Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Cyril POUSSOU | C54847 | Rendez vous remplacement IPHONE | Rendez vous remplacement IPHONE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | EALICO ne pas déplacer | Référencement de tout ce qui reste à mettre dans EALICO pour les contrôles réglementaires Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 16:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | EALICO ne pas déplacer | Référencement de tout ce qui reste à mettre dans EALICO pour les contrôles réglementaires Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Déménagement et tri local ex équipe poste | Déménagement et tri local ex équipe poste cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Déménagement et tri local ex équipe poste | Déménagement et tri local ex équipe poste cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Déménagement et tri local ex équipe poste | Déménagement et tri local ex équipe poste cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Recuperer Megane au garage Boutissou | Recuperer Megane au garage Boutissou a récuperer à partir du vendredi 27/03 - appeler avant Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Caroline GACONGNE | R50366 | Deposer Megane au garage Boutissou | Deposer Megane au garage Boutissou a récuperer à partir du vendredi 27/03 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-03-24 13:30 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Cyril POUSSOU | C54847 | Rdv ISOL ECO 8h30 | Rdv ISOL ECO 8h30 remplacement des canons serrure des portes principales et des boitiers de commande des deux garages Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 10:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Thomas VERMANDE | R29758 | Rendez-vous GERVAIS 11h | Rendez-vous GERVAIS 11h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-11 10:00 | 2026-03-11 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Claude BRINGER | B56128 | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Paulin FIALIP | R41899 | Controle technique Jumpy EY-404-LX | DEKRA Garibaldi RDV 9h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-13 09:00 | 2026-03-13 10:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Damien DESVEAUX | J48549 | Rdv RUBIX | Rdv avec Mr ROUX de RUBIX à 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sammy REYNAERT | R57633 | JUMPY EY-404-LX Diagnostique Citroen | Rendez vous 14h à voir pour déposer le matin Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Caroline GACONGNE | R50366 | JUMPY EY-404-LX Diagnostique Citroen | Rendez vous 14h à voir pour déposer le matin Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation | Locaux équipe Poste : rangement et evacuation cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Yohan NARCISSE | R48747 | Rangement bureau pour déménagement. | Rangement bureau pour déménagement. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Rangement et organisation des labos | Rangement et organisation des labos et de l'Atelier Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Claude BRINGER | B56128 | Mise ne place dans le lot de maintenance de la P442 de retour de dépannage de Z Enchanet Breuil | Mise ne place dans le lot de maintenance de la P442 de retour de dépannage de Z Enchanet Breuil cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sylvain SEBE | R30511 | NETELYX | NETELYX Présentation produit pour d'éventuel achat 2027 11h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Emmener la megane FQ 882 ZH au controle technique ( RDV 15h30 Dekra) | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Paulin FIALIP | R41899 | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) | Emmener la megane FQ 882 ZH et la megane 310 au controle technique ( RDV 15h30 et 16h15 Dekra) cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-04 12:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | RDV Expertise ID3 | RDV Expertise ID3 Carrosserie de Romanet à 11h Temps estimé 20min. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 12:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Damien DESVEAUX | J48549 | Installation Ecran | Installation écran mobile Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-11 10:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remise en état du labo d'Aurillac (lots de maintenance en baie) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Robin QUINTANE | R57998 | Remise en état du labo d'Aurillac (lots de maintenance en baie) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
Sammy REYNAERT | R57633 | CT Peugeot Expert - 8h10 | CT Peugeot Expert - 8h10 DEKRA Garibaldi Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 10:00 | Dates fixes | LOGISTIQUE
MANAGEMENT
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe Bilan 2025 et chantier 2026 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 14:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'équipe - Aurillac - VISIO | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 08:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Paulin | EI Paulin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Pierre - Aurillac | EI Pierre Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 17:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Nicolas - Aurillac | EI Nicolas 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-01-05 15:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Entretien Individuel | Entretien Individuel 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion MDP ASI - Toulouse | Réunion MDP ASI - Toulouse Cépiere A140 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion MDP ASI - Toulouse | Réunion MDP ASI - Toulouse Cépiere A140 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion MDP ASI - Toulouse | Réunion MDP ASI - Toulouse Cépiere A140 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion MDP ASI - Toulouse | Réunion MDP ASI - Toulouse 9h-16h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion MDP ASI - Teams | Réunion MDP ASI - Teams 9h-16h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire ASI - Toulouse | Séminaire ASI - Toulouse RMR et MdP ASI Cépiere A080 8h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-06-09 15:00 | 2026-06-11 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire Manager - Toulouse | 8h-16h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-10-01 | 2026-10-02 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire Manager - Toulouse | 8h-16h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-03-30 15:00 | 2026-04-01 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire Manager du CMT - Toulouse | 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-02 08:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire Manager du CMT | 8h-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-29 15:00 | 2026-10-01 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Feuille de route GMR MCO - Aurillac | Feuille de route GMR MCO - Aurillac 8h00-14h00 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-01-29 15:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue intermédiaire FDR GMR MCO - Teams | Revue intermédiaire FDR GMR MCO - Teams 14h30-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 17:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Lesparat | CODIR GMR - Lesparat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 17:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 17:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-21 17:00 | 2026-09-23 08:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - A définir | CODIR GMR - A définir Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | CODIR GMR - A définir | CODIR GMR - A définir Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Challenge Innovation GMR MCO (Organisé par Charly M) | Challenge Innovation GMR MCO (Organisé par Charly M) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Cérémonie des vœux 2026 Sud-Ouest | Cérémonie des voeux 2026 Sud-Ouest 18h au Casino Barriére de Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-01-29 13:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien Prise de fonction Arnaud - Aurillac | Entretien prise de fonction Arnaud 14h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-16 08:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien de Prise de fonction Djibril + Sammy | Entretien de Prise de fonction Djibril + Sammy 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Entretien de Prise de fonction Djibril | Entretien de Prise de fonction Djibril 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Entretien Prise de fonction Arnaud - Aurillac | Entretien prise de fonction Arnaud 8h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Feytiat | CODIR GMR - Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Brive | CODIR GMR - Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de Perf + Budget n°1 - Aurillac | Revue de Perf + Budget n°1 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-04-28 15:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de Perf + Budget n°1 - Aurillac | Revue de Perf + Budget n°1 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de Perf + Budget n°2 - Brive | Revue de Perf + Budget n°2 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de Perf + Budget n°2 - Aurillac | Revue de Perf + Budget n°2 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-02 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de Perf + Budget n°3 - Limoges | Revue de Perf + Budget n°3 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-03 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de Perf + Budget n°3 - Limoges | Revue de Perf + Budget n°3 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-02 15:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de Perf + Budget n°4 - Aurillac | Revue de Perf + Budget n°4 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-02 15:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de Perf + Budget n°4 - Aurillac | Revue de Perf + Budget n°4 9h-15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Feuille de route GMR MCO - Aurillac | Feuille de route GMR MCO - Aurillac 8h00-14h00 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'équipe - Bilan 2025 et chantier 2026 - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-19 08:00 | 2026-01-19 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-24 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Rdv RG | RdV fournisseur RG - EPI 14h à Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-12 12:00 | 2026-01-12 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Voeux du GMR MCO | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-12 08:00 | 2026-01-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Yohan - Aurillac | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | EI Arnaud | EI Arnaud Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | EI Minh | EI Minh Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Minh | EI Minh Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Arnaud | EI Arnaud Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Toulouse | Jury Coordo Toulouse 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Jury Cadre - Toulouse | Jury Cadre Toulouse Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-01-22 12:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audit Prévention des risques | Audit Prévention des risques Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Jury Coordo - Toulouse | Jury Coordo - Toulouse mardi 17 à 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-18 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Réunion d'équipe - Feytiat | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-19 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Réunion d'équipe - Brive | Réunion d'équipe 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 08:00 | 2026-06-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 11h-12h : Recyclage évacuateur travaux en hauteur10h-17hDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-14 08:00 | 2026-09-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Répétition de la feuille de route Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Cyril - Aurillac | EI Cyril - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-06 08:00 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Sylvain | EI Sylvain Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-13 08:00 | 2026-11-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Thomas - Aurillac | EI Thomas - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-06 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Sébastien - Aurillac | EI Sébastien - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-19 08:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Caroline - Feytiat | EI Caroline - Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-04 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Prépa EI | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-21 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Ludovic - Feytiat | EI Ludovic - Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-20 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Claude - Aurillac | EI Claude - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-11 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-04 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Minh - Feytiat | EI Minh - Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-03 17:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | EI Pierre - Aurillac | EI Pierre - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-11 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Entretien Individuel | Entretien Individuel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation Jury avec Loic Fabre | Préparation Jury avec Loic Fabre cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audio Manager | 8h - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audio Manager | 8h - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audio Manager | 8h - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audio Manager | 8h - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Audio Manager | 8h - 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation Jury - Nicolas P | Préparation Jury - Nicolas P cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | People Review | People Review 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-13 12:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 13:30 | 2026-10-05 15:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 13:30 | 2026-10-05 15:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 13:30 | 2026-12-14 15:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 13:30 | 2026-12-14 15:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Revue de perf avec P Besogne | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Validation - Télétravail | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Feuille de route GMR MCO - Aurillac | Feuille de route GMR MCO - Aurillac 8h00-14h00 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-23 12:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-02 12:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | CODIR GMR - A définir | CODIR GMR - A définir Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-22 08:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | CODIR GMR - Aurillac | CODIR GMR - Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Prépa EI | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-14 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Prépa EI | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation Jury - Nicolas P | Préparation Jury - Nicolas P cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Journée du GMR | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Habilitation H2VB2V - Severac | Habilitation H2VB2V de Nicolas et Yohan Severac dép. Aguessac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Habilitation H2VB2V | Habilitation H2VB2V de Yohan Severac dép. Aguessac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Habilitation H2VB2V | Habilitation H2VB2V de Nicolas Severac dép. Aguessac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | CODIR GMR - Lesparat | CODIR GMR - Lesparat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 17:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | RUEYR: Présentation métier ASI au lycée de Rodez | RUEYR: Présentation métier ASI au lycée de Rodez Effectif total maximum : 48 personnes - 8 élèves TMSPC (Terminale Bac pro maintenance des systèmes de production connectés) - 22 élèves MELEC (Terminale Bac pro métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) - 13 élèves BTS CRSA (1ère année conception et réalisation de systèmes automatiques) - 5 accompagnateurs (1 enseignant MSPC / 2 enseignants MELEC / 1 enseignant CRSA / Vincent FAVRE-TROSSON) Programmation de la journée : 8h00 : Départ de Rodez 9h30 – 10h00 : Arrivée sur le site EDF de Montézic (Vu avec Monsieur Patrice MAFFRE - Responsable de la Maintenance Locale) • 10h00 – 12h00 : Visite site EDF de Montézic (Organisation à réadapter (répartition en groupes, rotation, etc.). • Arrivée vers 09h30 – 10h00 • Accueil rapide et création de 2 groupes • Groupe 1 : en visite à l’usine directement • Groupe 2 : dans le local d’information au public pour diffuser des courtes vidéos, présenter EDF Hydro et échanger sur les métiers d’EDF.12h15 – 13h00 : Pique-nique sur le site de MontézicSolution de repli : gymnase de la mairie de MONTEZIC. 12h45 - 13h00 : Départ pour le poste source RTE – Rueyres, 12600 Brommat (20 minutes) 13h30 – 15h30 : Visite du poste source RTE / EDF Energie Midi Pyrénées Get Cantal - ham Rueyres, 12600 Brommat Nous organiserons la visite en 3 temps (on séparera les groupes) : • Maintenance des équipements Haute tension à travers une visite du poste • Maintenance automatisme et système industriels avec la visite des locaux de contrôle-commande • Exploitation des ouvrages à travers le métier de chargé d’exploitation15h30 : Départ du site poste source RTE – Rueyres, 12600 Brommat17h00 : Retour à Rodez. Bien évidemment, nous nous adapterons à vos conditions. Nous devons toutefois garantir un retour à Rodez à 17h00 pour permettre aux élèves d’assurer leurs transports scolaires. Dans l’attente de votre retour, pour confirmer les éléments. N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Cordialement. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Webinaire PRATIC | Webinaire PRATIC 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 09:00 | 2026-03-30 11:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Séminaire Dynamiques régionales - Toulouse | Séminaire Dynamiques régionales 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 13 | 2026-09-16 14:00 | 2026-09-18 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Séminaire Dynamiques régionales - Toulouse | Séminaire Dynamiques régionales 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 13 | 2026-09-16 14:00 | 2026-09-18 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Entretien prise de fonction | Entretien prise de fonction Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-29 12:00 | 2026-04-29 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien prise de fonction Robin | Entretien prise de fonction Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-28 12:00 | 2026-04-28 15:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Habilitation H2VB2V - Severac | Habilitation H2VB2V de Nicolas et Yohan Severac dép. Aguessac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Campagne alternance 2026 - Brief de poste | Campagne alternance 2026 - Brief de poste Viso 14h30 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-04 14:30 | 2026-03-04 16:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Point RH avec Sandrine | Point RH avec Sandrine Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Aurillac: Entretien avec Laurent Propetto | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Stagiaire | Réception Stagiaire Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-13 12:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Réunion d'équipe - Aurillac | Réunion d'équipe 10h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-23 08:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-05 15:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien Trimestriel Djibril | Entretien Trimestriel Djibril Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Entretien Trimestriel Djibril | Entretien Trimestriel Djibril Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 10:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien Trimestriel Sammy | Entretien Trimestriel Sammy Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Entretien Trimestriel Sammy | Entretien Trimestriel Sammy Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-17 10:00 | 2026-04-17 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Job Dating Lycée Turgot | Job Dating Lycée Turgot 14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-29 12:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Job Dating Lycée Turgot | Job Dating Lycée Turgot 14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-29 12:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-04-13 13:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Point actif mobil | Point actif mobil 11h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Présentation PROMO ASI 26-5 | Présentation PROMO ASI 26-5 10h-11h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Présentation PROMO ASI 26-5 | Présentation PROMO ASI 26-5 10h-11h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-17 10:00 | 2026-06-17 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-27 12:30 | 2026-04-28 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 | Entretiens de recrutement pour Alternant rentrée 2025-2026 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6.5 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 15:30 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien suivi charge de travail - Aurillac | Entretien suivi charge de travail Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Entretien suivi charge de travail | Entretien suivi charge de travail Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | BTS en alternance – Le Cursus proposé par l’Académie | BTS en alternance Le Cursus proposé par l Académie 16h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | BTS en alternance – Le Cursus proposé par l’Académie | BTS en alternance Le Cursus proposé par l Académie 16h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Session de recrutement Aurillac | Session de recrutement Aurillac 3 candidats Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Session de recrutement Aurillac | Session de recrutement Aurillac 3 candidats Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-06-15 15:00 | 2026-06-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Session de recrutement Aurillac | Session de recrutement Aurillac 3 candidats Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-16 08:00 | 2026-06-16 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Entretien de la charge de travail | Entretien de la charge de travail 8h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-12 16:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-12 16:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE | Entretiens de recrutement pour Alternant BRIVE Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-12 16:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | AIDA - Fin de mois | AIDA - Fin de mois Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | AIDA Fin de mois | AIDA Fin de mois Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | RDV Mr CHASSAGNE - Lilian | RDV Mr CHASSAGNE - Lilian 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | RDV Mr CHASSAGNE - Lilian | RDV Mr CHASSAGNE - Lilian 9h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 12:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Eval RPS - Aurillac | Deuxième évaluation RPS pour l'EMASI MCO Limité à 10/12 personnes Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | MAN-EQUIPE
MISE SITUA PRO
Arnaud ANGLARD | R44924 | CC Conventionnel + CC Mesure | MESP régroupé CC Conventionnel + CC Mesure Poste BALARUCDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 36 | 2026-03-30 13:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | MESP
Arnaud ANGLARD | R44924 | Télécom Base + Réseau Base - Poste de Malintrat | MESP régroupé Télécom Base + Réseau Base Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | MESP
Arnaud ANGLARD | R44924 | FEROU: MESP Réalisation d'un CVS | FEROU: MESP Réalisation d'un CVS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-11-03 07:30 | 2026-11-06 17:00 | Dates fixes | MESP
Arnaud ANGLARD | R44924 | MESP: Réalisation d'une révision sur tranche ligne | MESP: Réalisation d'une révision sur tranche ligne cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-04-14 07:30 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | MESP
Yohan NARCISSE | R48747 | MESP OMICRON avec Arnaud | MESP OMICRON avec Arnaud cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | MESP
Arnaud ANGLARD | R44924 | MESP SASI et SSM - Toulouse | MESP SASI et SSM - Toulouse Du 21/09 à 13h30 au 24/09 à 12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 32 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | MESP
Arnaud ANGLARD | R44924 | MESP CC_PROTECTION 1: Etalonnage d'une protection (au labo) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | MESP
Pierre VIDALINC | R39695 | MESP CC_PROTECTION 1: Etalonnage d'une protection (au labo) | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-28 17:00 | Dates fixes | MESP
Sylvain SEBE | R30511 | Prémesp 2 et 3 | Prémesp 2 et 3 : Les outils du patrimoine et la sécurité Damien et Sylvain en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | MESP
Djibril FELLAH | R52837 | Prémesp 2 et 3 | Prémesp 2 et 3 : Les outils du patrimoine et la sécurité Damien et Sylvain en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | MESP
Damien DESVEAUX | J48549 | Prémesp 2 et 3 | Prémesp 2 et 3 : Les outils du patrimoine et la sécurité Damien et Sylvain en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | MESP
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Prémesp 4 | Prémesp 4 : L'OMICRON Minh en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | MESP
Djibril FELLAH | R52837 | Prémesp 4 | Prémesp 4 : L'OMICRON Minh en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-03 08:00 | 2026-07-03 17:00 | Dates fixes | MESP
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Prémesp 5 | Prémesp 5 : Electrotechnique Minh en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | MESP
Djibril FELLAH | R52837 | Prémesp 5 | Prémesp 5 : Electrotechnique Minh en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | MESP
Sylvain SEBE | R30511 | Prémesp 6 | Prémesp 6 : Téléconduite Sylvain en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 17:00 | Dates fixes | MESP
Djibril FELLAH | R52837 | Prémesp 6 | Prémesp 6 : Téléconduite Sylvain en appui si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-08 17:00 | Dates fixes | MESP
PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-19 10:00 | 2026-01-19 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-19 10:00 | 2026-01-19 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-16 10:00 | 2026-03-16 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sylvain SEBE | R30511 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien Reprise de la réunion pour Sylvain (si besoin voir avec Paul) Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Point Infotel | Point Infotel 10h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-18 10:00 | 2026-05-18 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-21 15:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 11 | 2026-03-16 14:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-06-22 15:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-06-22 15:00 | 2026-06-23 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-21 15:00 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | GLAD INFOTEL | GLAD INFOTEL cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-14 15:00 | 2026-12-15 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Suite MAJ ANN-DOKI/TOMATE (cf mail envoyé à Sophie le 11/12/25 à 16:30) 1. Toutes les fiches DOKI OK mais pas dans TOMATE -> integrer toute la fiche dans TOMATE 2. Lignes 95/97 : integrer logigramme dans TOMATE via fiche de réglage | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-02 08:00 | 2026-01-02 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | MAJ patrimoine - Gestion des écarts INFOTEL via ODELIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Caroline GACONGNE | R50366 |  | MAJ TPM SCLE | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Schématèque + infotel | Mise à jour schématèque derniers chantiers (ex FEROUGE) Faire un point infotel Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-24 10:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Djibril FELLAH | R52837 |  | MAJ SCHEMA d'un poste "d" - Verif Willydoc - imprimer les schémas en A4 - Suivre mail Sylvain du 26/01/26 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sammy REYNAERT | R57633 |  | MAJ SCHEMA d'un poste "d" - Verif Willydoc - imprimer les schémas en A4 - Suivre mail Sylvain du 26/01/26 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sammy REYNAERT | R57633 |  | e-learning comptage | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Nina VALENTIN | R53898 |  | MAJ patrimoine liée au remplacement PP1 SSVI6 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paulin FIALIP | R41899 | MAJ LdM FEYTIAT | MAJ LdM FEYTIAT Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | MAJ retrofit TA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-20 12:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sammy REYNAERT | R57633 | MAJ SCHEMA | MAJ SCHEMA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion GLAD CC en Teams | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 05:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Nina VALENTIN | R53898 | MISE A JOUR SCHEMAS |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sammy REYNAERT | R57633 | Bilan pile MCO FEYTIAT | Faire un retour à Damien avant Midi Sylvain et Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | GLAD CC 10H00 12 H00 | GLAD CC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Paulin FIALIP | R41899 | GLAD CC 10H00 12H00 | GLAD CC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | EALICO: point VAT et autre | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Point sharepoint suivi d'activités Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
Sylvain SEBE | R30511 |  | Point sharepoint suivi d'activités Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 12:00 | Dates fixes | PATRIMOINE
PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion Adjoint du CMT | Réunion Adjoint du CMT Toulouse Cépiere - Salle A080 8h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-01-28 12:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion planning en Teams pour balayer le mois de septembre | Réunion planning en Teams pour balayer le mois de septembre CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Damien DESVEAUX | J48549 | Réunion planning en Teams pour balayer le mois de septembre | Réunion planning en Teams pour balayer le mois de septembre CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion Adjoint à Bearn !!!! | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-11-23 13:00 | 2026-11-26 12:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Préparation réunion plannnig | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Point planification des presta Cirteus avec Romain F | Point planification des presta Cirteus avec Romain F cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-27 13:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Feytiat | Feytiat cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 9 | 2026-02-05 16:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 12:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 12:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Feytiat | Feytiat cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-02-10 13:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-09 13:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-13 13:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 12:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-18 10:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-03-03 15:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-03-10 15:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Préparation réunion planning | Préparation réunion planning cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | AURILLAC | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-04-08 14:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | FEYTIAT | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-24 08:00 | 2026-04-24 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Préparation de la mensuelle du 05 mai | Préparation de la mensuelle du 05 mai cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | ADR Ferouge - Talamet | ADR Ferouge - Talamet; Réunion avec le PEASI, CRPTT et le réseau. CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-21 15:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | LIMOGES | LIMOGES cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-12 15:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | AURILLAC | AURILLAC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | AURILLAC | AURILLAC cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 15:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 15:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | PLANNING
PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 | Préparation pour l'intervention du lundi 5 janvier de Ydes avec ENSIO | Préparation pour l'intervention du lundi 5 janvier de Ydes avec ENSIO cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-02 15:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-16 12:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 12:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 13:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 13:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine E-learning FMASI Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-20 12:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 | Challenge Innovation GMR MCO (Organisé par Charly M) | Challenge Innovation GMR MCO (Organisé par Charly M) 13h30TV | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-15 13:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 | S26-27-28 | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-08-17 12:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-21 12:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 11:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-19 12:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-26 12:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-11-16 12:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-11-16 12:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 14:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 12:00 | 2026-12-14 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-21 12:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-21 12:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 12:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 16:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 11:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-26 12:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 12:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-07 10:00 | 2026-09-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-28 10:00 | 2026-12-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-26 10:00 | 2026-01-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Récupérer recommandé à la poste ! Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-27 10:00 | 2026-07-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Préparation de la maintenance didactique de P.CHA dép M.VIR | Préparation de la maintenance didactique de P.CHA dép M.VIR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 | Préparation de la maintenance didactique de P.CHA dép M.VIR | Préparation de la maintenance didactique de P.CHA dép M.VIR cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 | Préparation maintenance didactique GODIN départ Rueyres | Préparation maintenance didactique GODIN départ Rueyres cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-19 10:00 | 2026-10-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sylvain SEBE | R30511 | Présentation fierté technique | Présentation fierté technique avec Jade Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-01-05 10:30 | 2026-01-05 15:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-30 13:00 | 2026-03-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 10:00 | 2026-04-20 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-13 10:00 | 2026-07-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-20 10:00 | 2026-07-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-10 10:00 | 2026-08-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-17 10:00 | 2026-08-17 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-31 10:00 | 2026-08-31 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-28 10:00 | 2026-09-28 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-05 10:00 | 2026-10-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-12 10:00 | 2026-10-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5.5 | 2026-11-02 10:30 | 2026-11-02 17:30 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-09 10:00 | 2026-11-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-16 10:00 | 2026-11-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-14 10:00 | 2026-12-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-21 10:00 | 2026-12-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-02 15:00 | 2026-01-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nina VALENTIN | R53898 | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo | P.CHA: Préparation remplacement P442 au labo CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-07 08:00 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-01-05 10:00 | 2026-01-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 | COIND - EPAC3000 - Départ L41S.BES | Au labo, prépa d'une EPAC3000 + Prépa de travail pour inter du 20/01/26 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 13:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 13:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-20 13:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-06-08 10:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | TV | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 13:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 | Prépa chantirer S5 et S6: Maintenance Rueyres + Gatellier | Prépa chantier S5 et S6: Maintenance Rueyres + Gatellier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-23 08:00 | 2026-01-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 | Mises à jours suite à MVS et chantier VIGIPOSTE de Ydes | Mises à jours suite à MVS et chantier VIGIPOSTE de Ydes cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 | M.FEN - Prepa dépannage des relayages | OPE0053645 et OPE0053642 Intervention prévues le 17/03/26 Nouveau fond de panier (même pas identique) ou relais de découplage en fond d'armoire SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 | Mise à jour patrimoine + Prépa Habilitation | Mise à jour patrimoine + Prépa Habilitation Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 | M.FEN - Prepa dépannage des relayages | OPE0053645 et OPE0053642 Intervention prévues le 17/03/26 Nouveau fond de panier (même pas identique) ou relais de découplage en fond d'armoire SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Prepa S13 | Prepa S13 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 | PREPA pour installation téléalarme | PREPA pour installation téléalarme CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-03-10 11:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 09:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | Prepa M.FEN Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 06:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 | Blanchiment des routeurs | Blanchiment des routeurs cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 | Mises à jours Souillac | Mises à jours Souillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Mises à jours Souillac | Mises à jours Souillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 | Mises à jours Souillac | Mises à jours Souillac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CTLUS NODJ | Prépa NODJ Chatelus | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Prepa S14 | Prepa S14 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-19 12:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 | Prepa S13 | Prepa S13 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-19 12:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Caroline GACONGNE | R50366 | Prepa S13 | Prepa S13 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Prepa S13 | Prepa S13 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 | BORIE - OPE0055475 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 | MAJ M.FEN | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Djibril FELLAH | R52837 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 | Prepa S13 | Prepa S13 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 | MAJ OT + IP SAM de TOUTES les interventions 2026 | MAJ OT + IPSAM correctifs + visite comptage Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-23 12:00 | 2026-03-23 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud CLAVERIE | R40163 | PREPA S16 | Réalisation etude + modif schéma pour remplacement TAC COINDRE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 | Prépa modif TG AEP de Gatellier | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 | TAC Auzerette-Coindre | Préparation de travail SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Yohan NARCISSE | R48747 | Prepa OPE TM à MAURE et TM à CTLUS | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 12:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 | TA JUSSA Préparation de travail pour l'Opération OPE0058565 de la TA de Jussac | Préparation de travail pour l'Opération OPE0058565 de la TA de JussacSC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-10 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 | CAMPA - AMU | Prépa, modif cablage et essais au labo du coffret (Ex MANCIOU) envoyé par l'EMASI Pyrénées. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-15 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-05-04 10:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-08-03 10:00 | 2026-08-03 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-09-21 10:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-30 10:00 | 2026-11-30 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-12-07 10:00 | 2026-12-07 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Arnaud ANGLARD | R44924 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-19 08:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Paulin FIALIP | R41899 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Robin QUINTANE | R57998 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-19 13:00 | 2026-05-19 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation de travail / Mise à jour patrimoine Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-22 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | PREPA-REX
PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Base - Jonage | CC Base MESP en Gdp à prévoir entre le 30/01/26 et le 02/03/2026 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Conventionnel + CC Mesure - Jonage | ASI 26-2 : CC Conventionnel + CC Mesure MESP Regroupé du 30/03/26 et le 02/04/2026 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-06 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Conventionnel + CC Mesure - Jonage | ASI 26-2 : CC Conventionnel + CC Mesure MESP Regroupé du 30/03/26 et le 02/04/2026 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : Télécom Base + Réseau Base - Jonage | ASI 26-2 : Télécom Base + Réseau Base MESP Regroupé du 08/06/26 au 10/06/2026 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-22 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : Télécom Base + Réseau Base - Jonage | ASI 26-2 : Télécom Base + Réseau Base MESP Regroupé du 08/06/26 au 10/06/2026 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Protections + CC Fonctionnel - Jonage | ASI 26-2 : CC Protections + CC Fonctionnel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-28 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Protections + CC Fonctionnel - Jonage | ASI 26-2 : CC Protections + CC Fonctionnel Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-08-31 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | PROMO
Arnaud ANGLARD | R44924 | ASI 26-2 : CC Numérique - Jonage | ASI 26-2 : CC Numérique Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | PROMO
Djibril FELLAH | R52837 | CC-BASE | CC-BASE Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | PROMO
Djibril FELLAH | R52837 | CC-CONVENTIONNEL | CC-CONVENTIONNEL Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-11-30 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | PROMO
Djibril FELLAH | R52837 | CC-MESURE | CC-MESURE Jonage Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-11 17:00 | Dates fixes | PROMO
REU-COORDINATION
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Damien DESVEAUX | J48549 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Damien DESVEAUX | J48549 | Feytiat | Feytiat Présentation domaine achat par Fabienne FAUCON et Angélique TORIJA Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Feytiat | FeytiatPrésentation domaine achat par Fabienne FAUCON et Angélique TORIJADamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Feytiat | FeytiatPrésentation domaine achat par Fabienne FAUCON et Angélique TORIJADamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Brive | Salle de réunion Boriette réservée le 13/05 pour EMASI Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-12 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Damien DESVEAUX | J48549 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-01-05 15:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Brive | Brive Créer un bilan DA de la TE : - Qui a vu qui - Quelle opération Créer un sharepoint COORDO UNIQUEMENT Migration ONE NOTE Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Feytiat | FeytiatPrésentation domaine achat par Fabienne FAUCON et Angélique TORIJADamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Brive | Salle de réunion Boriette réservée le 13/05 pour EMASI BriveDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-12 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Brive | Salle de réunion Boriette réservée le 13/05 pour EMASI BriveDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-12 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Thomas VERMANDE | R29758 | Brive | Salle de réunion Boriette réservée le 13/05 pour EMASI BriveDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-12 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Brive | Salle de réunion Boriette réservée le 13/05 pour EMASI BriveDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-12 15:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | -160 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-26 08:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Thomas VERMANDE | R29758 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-11-25 15:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sébastien CALDAS | H87043 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-11-25 15:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Feytiat | Feytiat Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-27 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Feytiat | FeytiatPrésentation domaine achat par Fabienne FAUCON et Angélique TORIJADamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Cyril POUSSOU | C54847 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Thomas VERMANDE | R29758 | Brive | Brive Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Thomas VERMANDE | R29758 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Caroline GACONGNE | R50366 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-24 12:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | R-COORD
Thomas VERMANDE | R29758 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Sylvain SEBE | R30511 | Aurillac | Aurillac Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 10:00 | Dates fixes | R-COORD
Repos compensateur
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-05-04 16:00 | 2026-05-04 17:00 | Dates fixes | REP-COMP
REU-ANIM-METIER
Sylvain SEBE | R30511 | Animation SPARTE | Animation SPARTE 8h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 15 | 2026-12-07 14:00 | 2026-12-09 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | Animation SPARTE | Animation SPARTE 8h-17h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 15 | 2026-12-07 14:00 | 2026-12-09 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Gestionnaires des Contrôles Réglementaires du GMR MCO - Aurillac | Gestionnaires des Contrôles Réglementaires du GMR MCO - Aurillac 9h30-15h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-17 12:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-06-01 15:00 | 2026-06-03 08:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-11-23 15:00 | 2026-11-25 10:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Damien DESVEAUX | J48549 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Damien DESVEAUX | J48549 | Coordo Projet Réseau | GMR Béarn 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Projet Réseau | GMR Béarn 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Coordo Projet Réseau | GMR Béarn 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-06-16 13:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Damien DESVEAUX | J48549 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Coordo Projet Réseau | Teams 9h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-24 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Damien DESVEAUX | J48549 | Coordo Projet Réseau - Bordeaux | Bordeaux 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-02 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Projet Réseau - Bordeaux | Bordeaux 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-02 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Coordo Projet Réseau | Bordeaux 12h-12h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-02 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Forum Atout Maintenance | Forum Atout Maintenance Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-15 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Djibril FELLAH | R52837 | Forum Atout Maintenance | Forum Atout Maintenance Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Coordo Maintenance Prog | Réunion TEAMS Coodo maintenance programmée 8H - 12h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Maintenance Prog | Réunion TEAMS Coodo maintenance programmée8H - 12hSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-20 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Coordo Maintenance Prog | Réunion physique Coordo maintenance Programmée Beziers 12h-12h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Coordo Maintenance Prog | Toulouse 12h-12h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-03 08:00 | 2026-12-04 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | RCN | Teams 14h-15h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 12:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | RCN | Teams 11h-12h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-11-23 15:00 | 2026-11-25 10:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-01 15:00 | 2026-06-02 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | JOEE - Toulouse | JOEE - Toulouse Salle A080 8h00-16h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-03-17 12:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Journée Coordo EMASI | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI - TOULOUSE CEPIERE - B151-20P Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-12 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | Journée Coordo EMASI | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI - TOULOUSE CEPIERE - B151-20P Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-12 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Journée Coordo EMASI | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI - TOULOUSE CEPIERE - B151-20P Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-12 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Journée Coordo EMASI | Journée annuelle des Coordonnateurs EMASI - TOULOUSE CEPIERE - B151-20P Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-12 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Cyril POUSSOU | C54847 | PLASMA] Webinaire fonctions bureautiques | Bonjour, L’équipe PLASMA vous convie à une présentation des fonctions « Bureautique » (SNP) de PLASMA, accessibles à tous : https://plasma.rte-france.com/ Pour préparer cette animation, nous vous invitons à demander la création de votre compte PLASMA bureautique (si ce n’est pas déjà fait) via ce ticket COSMOS, en choisissant le bon rôle « GMR » : https://cosmos.rte-france.com/esc?id=sc_cat_item&sys_id=beb3b7266c7b2d10d5d0d8a41b986662 Les trois sessions (12/03, 18/03 et 27/03) sont identiques. N’hésitez pas à diffuser cette invitation à un public plus large. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. Cordialement, cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | [PLASMA] Webinaire fonctions bureautiques | Bonjour, L’équipe PLASMA vous convie à une présentation des fonctions « Bureautique » (SNP) de PLASMA, accessibles à tous : https://plasma.rte-france.com/ Pour préparer cette animation, nous vous invitons à demander la création de votre compte PLASMA bureautique (si ce n’est pas déjà fait) via ce ticket COSMOS, en choisissant le bon rôle « GMR » : https://cosmos.rte-france.com/esc?id=sc_cat_item&sys_id=beb3b7266c7b2d10d5d0d8a41b986662 Les trois sessions (12/03, 18/03 et 27/03) sont identiques. N’hésitez pas à diffuser cette invitation à un public plus large. Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. Cordialement, SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-18 13:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | animation des coordonnateurs curatif | En teams 2ème réunion (Teams) le jeudi 9 juillet 2026 de 08h à 12h. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | animation des coordonnateurs curatif | 3ème réunion (présentielle à LaRo) du mercredi 07 octobre 2026 14h au jeudi 08 octobre 2026 12h. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-08 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | animation des coordonnateurs curatif | En teams 4ème réunion (Teams) le mercredi 16 décembre 2026 de 08h à 12h. SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-16 08:00 | 2026-12-16 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | RCN N3 |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-23 08:00 | 2026-06-23 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | RCN N3 | 14h-15h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-21 13:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | RCN N3 | 11h-12h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-01 08:00 | 2026-12-01 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | [PLASMA] Webinaire fonctions bureautiques | 9h-11h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | APD Réhabilitation ligne 90 kV Bradascou-Gauchet-Estivaux | APD Réhabilitation ligne 90 kV Bradascou-Gauchet-Estivaux Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Animation correspondants RC8 | Animation correspondants RC8 14h - 15h | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-09 12:00 | 2026-03-09 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation AGP Service Auxiliaire | Préparation AGP Service Auxiliaire Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud ANGLARD | R44924 | Préparation AGP Service Auxiliaire | Préparation AGP Service Auxiliaire Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud ANGLARD | R44924 | Préparation AGP charge filerie | Préparation AGP charge filerie (préparation de travail) Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Coordo CPR 1/3 | Bonjour à tous, Voici une invitation pour votre animation, si vous avez des sujets, n’hésitez pas à me dire. De base on parlera des projets qui sont issus du PPI, mais si vous avez d’autres problématiques n’hésitez pas à me le dire. On fera un point en physique Fin Juin et 1 autre en teams. Sébastien Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-24 12:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Coordo CPR 2/3 GMR PYRENEES | GMR Pyrénées Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-01 12:00 | 2026-07-03 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Coordo CPR 3/3 | Teams Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion de calage gisement 2026 – Comptage & PVH (RTE / Enedis) | CPT-PVH Bruno DUVALLET Réunion TEAMS 14h-16h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-03 14:00 | 2026-11-03 16:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion de calage gisement 2026 – Comptage & PVH (RTE / Enedis) | Bonjour, Suite aux nombreux échanges par mail, je vous convie à une première réunion de calage relative au gisement 2026 concernant les thématiques Comptage et PVH, en lien avec les équipes RTE (côté service maintenance) et Enedis. Cette réunion a pour objectif de cadrer le périmètre et les enjeux du gisement 2026, de partager les contraintes opérationnelles et d’identifier les interlocuteurs clés pour la suite des travaux. Dans le cas où vous ne seriez pas concerné(e) par ces sujets ou indisponible pour participer à ce rendez-vous, je vous remercie par avance de bien vouloir transmettre cette invitation à la personne compétente au sein de votre organisation afin d’y assister. Vous trouverez l’ordre du jour de la réunion en pièce jointe. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement, Bruno DUVALLET Réunion TEAMS 14h-16h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | COMITE PATRIMOINE (Boriette) | COMITE PATRIMOINE (Boriette) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Robin QUINTANE | R57998 | TOULOUSE: Atelier FIAB | TOULOUSE: Atelier FIAB cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-15 15:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud ANGLARD | R44924 | TOULOUSE: Atelier FIAB | TOULOUSE: Atelier FIAB cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-15 15:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sammy REYNAERT | R57633 | TOULOUSE: Atelier FIAB | TOULOUSE: Atelier FIAB cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-15 15:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Djibril FELLAH | R52837 | TOULOUSE: Atelier FIAB | TOULOUSE: Atelier FIAB cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-12-15 15:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Ludovic LATISSIERE | R35548 | TEAMS: Prépa Atelier FIAB Animateur avec Amelie Van Staen | TEAMS: Prépa Atelier FIAB Animateur avec Amelie Van Staen cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-08 13:00 | 2026-06-08 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Ambassadeur du Numérique | Ambassadeur du Numérique GMR LARO Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-10-13 08:00 | 2026-10-15 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sammy REYNAERT | R57633 | Préparation AGP prépa de travail Dépannage protection | Préparation AGP prépa de travail Dépannage protection cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Préparation AGP prépa de travail Dépannage protection | Préparation AGP prépa de travail Dépannage protection cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Yohan NARCISSE | R48747 | Prépa AGP locale préparation de travail Dépannage TCD | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Nicolas JOSEPH | R46022 | Prépa AGP Préparation de travail Visite Comptage | cp Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Paul MINIHOT | R44020.1 | Prépa AGP Interventions Inuit | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Préparation AGP Service Auxiliaire | Préparation AGP Service Auxiliaire Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud ANGLARD | R44924 | Préparation AGP Service Auxiliaire | Préparation AGP Service Auxiliaire Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Ludovic LATISSIERE | R35548 | TOULOUSE: Atelier FIAB Animateur | TOULOUSE: Atelier FIAB Animateur cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-15 08:00 | 2026-12-16 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion de calage gisement 2026 – Comptage & PVH (RTE / Enedis) | Bonjour, Suite aux nombreux échanges par mail, je vous convie à une première réunion de calage relative au gisement 2026 concernant les thématiques Comptage et PVH, en lien avec les équipes RTE (côté service maintenance) et Enedis. Cette réunion a pour objectif de cadrer le périmètre et les enjeux du gisement 2026, de partager les contraintes opérationnelles et d’identifier les interlocuteurs clés pour la suite des travaux. Dans le cas où vous ne seriez pas concerné(e) par ces sujets ou indisponible pour participer à ce rendez-vous, je vous remercie par avance de bien vouloir transmettre cette invitation à la personne compétente au sein de votre organisation afin d’y assister. Vous trouverez l’ordre du jour de la réunion en pièce jointe. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement, Bruno DUVALLET Réunion TEAMS 14h-16h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-14 12:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion de calage gisement 2026 – Comptage & PVH (RTE / Enedis) | Bonjour, Suite aux nombreux échanges par mail, je vous convie à une première réunion de calage relative au gisement 2026 concernant les thématiques Comptage et PVH, en lien avec les équipes RTE (côté service maintenance) et Enedis. Cette réunion a pour objectif de cadrer le périmètre et les enjeux du gisement 2026, de partager les contraintes opérationnelles et d’identifier les interlocuteurs clés pour la suite des travaux. Dans le cas où vous ne seriez pas concerné(e) par ces sujets ou indisponible pour participer à ce rendez-vous, je vous remercie par avance de bien vouloir transmettre cette invitation à la personne compétente au sein de votre organisation afin d’y assister. Vous trouverez l’ordre du jour de la réunion en pièce jointe. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement, Bruno DUVALLET Réunion TEAMS 14h-16h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | -1116 | 2026-11-03 12:00 | 2026-11-03 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion de calage gisement 2026 – Comptage & PVH (RTE / Enedis) | CPT-PVH Bruno DUVALLET Réunion TEAMS 14h-16h Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-03 14:00 | 2026-11-03 16:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Thomas VERMANDE | R29758 | NAZA CENTRE AVEYRON REUNION DE LANCEMENT TOULOUSE | NAZA CENTRE AVEYRON] REUNION DE LANCEMENT mercredi 3 juin 2026 09:00-12:00 SALLE-TOULOUSE-LARDENNE-D184-16P Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-03 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Paulin FIALIP | R41899 | Préparation AGP charge filerie | Préparation AGP charge filerie (préparation de travail) Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Djibril FELLAH | R52837 | Prépa AGP locale préparation de travail Dépannage TCD | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 12:00 | 2026-04-07 15:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | BORIE prepa AGP | Preparation AGP sur site | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | BORIE prepa AGP | Preparation AGP sur site | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Paul MINIHOT | R44020.1 | Prépa AGP Préparation de travail Visite Comptage | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 17:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Damien DESVEAUX | J48549 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Prépa AGP Interventions Inuit | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Nina VALENTIN | R53898 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
NGUYEN MINH Truong | R24912 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Ludovic LATISSIERE | R35548 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Caroline GACONGNE | R50366 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud CLAVERIE | R40163 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Yohan NARCISSE | R48747 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Djibril FELLAH | R52837 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sammy REYNAERT | R57633 | AGP : Interventions INUIT | Animation : Arnaud.C et Paul Lieu : MAUREIX Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-26 08:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Claude BRINGER | B56128 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Pierre VIDALINC | R39695 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Paul MINIHOT | R44020.1 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Paulin FIALIP | R41899 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Nicolas JOSEPH | R46022 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Arnaud ANGLARD | R44924 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Robin QUINTANE | R57998 | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres | Animation AGP : Intervention INUIT sur site au poste de Rueyres Réalisée par : Paul et Arnaud Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sylvain SEBE | R30511 | Réunion Schématèque | Point avec Nicolas KESLICK sur la schématèque. Evolutions, besoins, etc ... Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion Schématèque | Point avec Nicolas KESLICK sur la schématèque. Evolutions, besoins, etc ... Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 12:00 | Dates fixes | REU-ANIM-MET
REU-CHANTIER
Damien DESVEAUX | J48549 | COMITE PATRIMOINE - BRIVE | COMITE PATRIMOINE (Boriette) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-15 08:00 | 2026-09-15 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Mensuelle + ICP : CASSE + BXBRE | Mensuelle Casseaux et ICP à Beaubreuil pour le remplacement de la Tac et les essaisMensuelle 9hICP 14hDamien - GL | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | CASSE : Mensuelle | GL | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-25 08:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: mensuelle | FEROU: mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-29 08:00 | 2026-10-29 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-18 08:00 | 2026-11-18 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | FEROU: Mensuelle + repas ouvert donner le nombre de participant | FEROU: Mensuelle + repas ouvert donner le nombre de participant CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: Mensuelle + FSA + repas ouvert donner le nombre de participant | FEROU: Mensuelle + FSA repas ouvert donner le nombre de participant - CP VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | FEROU: Présentation en Teams du mode OP pose du SHUNT (facultatif) | FEROU: Présentation en Teams du mode OP pose du SHUNT (facultatif) CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-09 10:00 | 2026-09-09 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion APD - CTF | Réunion APD - CTF CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sébastien CALDAS | H87043 | Réunion APD - CTF | Réunion APD - CTF CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion APD - CTF | Réunion APD - CTF CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-17 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | S.JUN: ICP remplacement SLT + DJ | S.JUN: ICP remplacement SLT + DJ Ouvrage: SSJUN-P41-L42PLAUD cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Demander pour ICP EGUZON : remplacement et essais TAC aux encadrants dans un poste hors zone. Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-01 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | MAURE Mensuelle + ICP GEH dép ST MARC | Mensuelle Maureix + ICP EDF travaux départ ST Marc Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-25 08:00 | 2026-06-25 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Paulin FIALIP | R41899 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-02 08:00 | 2026-09-02 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-01 08:00 | 2026-10-01 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-10 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | BRADA TVX ENEDIS | Bonjour, Dans le cadre des travaux au poste source de BRADASCOU, je vous propose de réaliser la réunion mensuelle le jeudi 22 janvier à 10h. Adresse du poste : 806 Impasse de la sous-station 19140 UZERCHE 45.429868518202184, 1.5502275219335149 Chargé de projets BRIPS : Lucas HASCOET 06.07.48.39.66 A voir la nécessité d'y aller Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | BRADA TVX ENEDIS 14H | Bonjour, Dans le cadre des travaux au poste source de BRADASCOU, je vous propose de réaliser la réunion mensuelle le mardi 05 mai à 14h. Adresse du poste : 806 Impasse de la sous-station 19140 UZERCHE 45.429868518202184, 1.5502275219335149 Cordialement, Voir si besoin d'y participer Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-05 12:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | SEVER: ICP pour MVS SMART ELECTRE ICE | SEVER: ICP pour MVS SMART ELECTRE ICE CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-27 08:00 | 2026-01-27 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FSA: Ferouge avec Sophie, William et Hocine 15h00 | FSA: Ferouge avec Sophie, William et Hocine 15h00 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | APD de LAVAL de Cère: 9:00 à 10 h00 en TEAMS | APD Laval de Cère de 9h00 à 10 h 00 en TEAMS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | Visite Bel Air | Visite Bel Air cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FSA: Ferouge avec Sophie, William et Hocine 15h00 | FSA: Ferouge avec Sophie, William et Hocine 15h00 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-08 13:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | CTF SSFEY - Ajout TR | Présentation CTF SAINT FEYRE Ajout TR 225/90 kV Teams 14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-12 12:00 | 2026-02-12 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Revue d'anomalie AEP Gatellier 14 h 16 h | Revue d'anomalie AEP Gatellier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 13:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | ENEDIS Arvieu | Réunion pour caler date 2027 chantier Arvieu et Requista …. ( possibilité par Teams ou A gaillac site ENEDIS ) Arvieu : 9h-12h Réquista : 13h-16h ________________________________________________________________________________ cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-25 08:00 | 2026-09-25 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | GODIN: ICP Remplacement des traversées. | GODIN: ICP Remplacement des traversées. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | APD RC5 2026 | APD RC5 2026 Teams 14h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-16 08:00 | 2026-01-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Ludovic LATISSIERE | R35548 | M.VIR: Réunion de chantier | M.VIR: Réunion de chantier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Arnaud CLAVERIE | R40163 | M.VIR: Réunion de chantier | M.VIR: Réunion de chantier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-29 08:00 | 2026-10-29 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | M.VIR: Réunion de chantier | M.VIR: Réunion de chantier Voir besoin chargement BD d'ici fin d'année cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | PLAUD départ Chabanais | ICP au poste PLAUD Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-18 12:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Réunion coordination Trvx DRE Aurence - Teams Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-26 15:00 | 2026-01-26 16:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | SOUILAC: ICP SOUILLAC 14h00 - DI HOCINE | ICP SOUILLAC 14h00 - DI HOCINE Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2.5 | 2026-02-25 14:00 | 2026-02-25 16:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle + FSA | FEROU: Mensuelle + FSA repas ouvert donner le nombre de participant - CP VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-09 08:00 | 2026-12-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | LARDIT: Visite avec DI à pour le projet SMART ELECTRE | LARDIT: Visite avec DI à pour le projet SMART ELECTRE cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | Point sur les NO DJ. Réunion EDF COSE CM | Point sur les NO DJ. Réunion EDF COSE CM cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-26 13:00 | 2026-06-26 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | APD DRE 2026 Bastien Barrere | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
NGUYEN MINH Truong | R24912 | CASSEAUX | 13h30 au poste Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Reunion mode dégradé | Reunion mode dégradé Teams 13h30 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-17 13:30 | 2026-02-17 15:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle | Prépa point Ferou : mensuelle TV | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-21 10:00 | 2026-01-21 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | MARC5: Réunion sur site avec J Boussetrot , Jerome Rieu et CQM pour prépa essai NODJ | MARC5: Réunion sur site avec J Boussetrot , Jerome Rieu et CQM pour prépa essai NODJ cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FSA TULLE | FSA TULLE PAO 9h30 Teams Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-24 08:30 | 2026-02-24 10:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Arnaud CLAVERIE | R40163 | M.VIR: Réunion de chantier | M.VIR: Réunion de chantier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-16 08:00 | 2026-09-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Poste de FOULVENTOUR - RD61 - 87190 Saint-Hilaire-La-TreilleCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | JUNIAT + ICP DRE | Reunion Mensuelle sur site 09h30-12h ICP DRE 13h30-15h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-10 08:00 | 2026-09-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Poste de FOULVENTOUR - RD61 - 87190 Saint-Hilaire-La-TreilleCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-16 08:00 | 2026-07-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Poste de FOULVENTOUR - RD61 - 87190 Saint-Hilaire-La-TreilleCaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-10 08:00 | 2026-12-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | APD - CTF | Réunion APD - CTF Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-17 08:00 | 2026-11-17 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion coordination Trvx DRE - VEYTI | Teams 14h | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-02-16 13:30 | 2026-02-16 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point CVS avec Sophie | Teams 8h30-9h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-15 08:30 | 2026-07-15 09:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point CVS avec Sophie | Teams 9h-10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 10:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point CVS avec Sophie | Teams 16h-17h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-23 16:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point CVS avec Sophie | Teams 08h30-10h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 10:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point CVS avec Sophie | Teams 13h30-15h00 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-15 13:30 | 2026-09-15 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Point CVS avec Sophie | Teams 8h30-9h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-07-15 08:30 | 2026-07-15 09:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | Mensuelle JUNIA d'urgence | Décalage des dates de chantier (CF ONE NOTE + ajout CR dans ONE NOTE)Validation migration INUIT ?Teams 9h-12h A replanifier : S17 : cablage surveillance nouveaux UAs sur ancienne TG (coordo GDP/AIS) S24 : MER Fond de poste (integration @IP TCD/TA + essais S25 : Prog + essai TA S28 : Cablage surveillance provisoire DRE S28 : TACs encadrant MAURECaro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Point CVS avec Sophie | Teams 9h-10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-09 09:00 | 2026-06-09 10:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Point CVS avec Sophie | Teams 13h30-15h00 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-15 13:30 | 2026-09-15 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: mensuelle en Teams | FEROU: mensuelle en Team cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Pierre VIDALINC | R39695 | FEROU: mensuelle en Teams | FEROU: mensuelle en Team cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FSA MAUREIX | Teams 9h-20h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-03 10:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FSA MAUREIX | Teams 9h-20h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-03 09:00 | 2026-04-03 10:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | P.CHA: Réunion pour planning en tEAMS | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | COINDRE: PDP + ICP installation ADA | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Point CVS avec Sophie | Teams 16h-17h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-23 16:00 | 2026-02-23 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Point CVS avec Sophie | Teams 08h30-10h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-14 08:30 | 2026-04-14 10:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point pour l'AEP de Gatellier | Point pour l'AEP de Gatellier cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | L.CE1: ICP + Consignation BT | L.CE1: ICP 10h En suivant, point sur la consignation BT avec Le Breuil. GEH. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | BRIVE: La Boriette :Point DASI 2027 avec Sophie | La salle est réservée. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sébastien CALDAS | H87043 | REUNION Modes dégradés 13h30 | REUNION Modes dégradés 13h30 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3.5 | 2026-04-27 13:30 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | Point mensuel des travaux avec AIS Rodez et GP Centre | Point mensuel des travaux avec AIS Rodez et GP Centre cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Point mensuel des travaux avec AIS Rodez et GP Centre | Point mensuel des travaux avec AIS Rodez et GP Centre cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-23 14:00 | 2026-04-23 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | FSA MAUREIX | Teams 9h-10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 10:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | FSA MAUREIX | Teams 9h-10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-07 09:00 | 2026-07-07 10:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sammy REYNAERT | R57633 | FOULVENTOUR | Reunion Mensuelle sur site 10h-16h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | BRIVE: La Boriette :Point DASI 2027 avec Sophie | La salle est réservée. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | BRIVE: La Boriette :Point DASI 2027 avec Sophie | La salle est réservée. cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sébastien CALDAS | H87043 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT 10h00 11h00 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT 10h00 11h00 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT 10h00 11h00 | Chantier MOLE: Point TEAMS avec CPRT, SHEM et CLIENT cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Damien DESVEAUX | J48549 | JUNIA | Réunion de chantier Juniat Visite de site JUNIAT : Point sur consignation des UA - Visite du chantier - Point mise en arrêt du chantier 9h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | Laval de Cère : mensuelle | Laval de Cère : mensuelle 9h30 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Reunion Fin de chantier CASSE | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-25 12:00 | 2026-06-25 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | FEROU: Mensuelle | FEROU: Mensuelle CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-14 08:00 | 2026-10-14 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | REUNION Modes dégradés 10h30 | REUNION Modes dégradés 10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-16 10:30 | 2026-06-16 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | Réunion phasage travaux GEH dép CTLUS | Réunion phasage travaux GEH dép CTLUS Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-24 12:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | NAZA CENTRE AVEYRON avec Sophie | NAZA CENTRE AVEYRON avec Sophie cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-07 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Cyril POUSSOU | C54847 | NAZA CENTRE AVEYRON avec Sophie | NAZA CENTRE AVEYRON avec Sophie cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-05-07 13:30 | 2026-05-07 15:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | ICP rehab GOUDO/MOLE | ICP travaux réhab GOUDO/MOLE13h30-15h30 au poste MOLE / puis GOUDO" " MOLE : reprise réglage TC prot ? Faire un point sur toutes les dates Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Caroline GACONGNE | R50366 | ICP SSJUN - RC5 | 10h-12h Poste SSJUN Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-09 08:30 | 2026-06-09 08:30 | Dates fixes | REU-CHANT
Thomas VERMANDE | R29758 | APD ARVIEU | jeudi 11 juin 2026 09:00-10:55 cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
Sylvain SEBE | R30511 | MAURE | Mensuelle Maureix Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 12:00 | Dates fixes | REU-CHANT
REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-05 13:30 | 2026-01-05 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-01-26 13:30 | 2026-01-26 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 10:00 | 2026-02-02 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 10:00 | 2026-02-16 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 10:00 | 2026-02-23 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-03-23 13:30 | 2026-03-23 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 10:00 | 2026-03-30 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 10:00 | 2026-04-13 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-20 14:00 | 2026-04-20 15:30 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-05-04 13:30 | 2026-05-04 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 10:00 | 2026-05-11 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-05-18 14:00 | 2026-05-18 15:30 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-01 14:00 | 2026-06-01 15:30 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-08 14:00 | 2026-06-08 15:30 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 | Feuille de route | point Feuille de route CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-15 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 10:00 | 2026-06-22 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-06-29 13:30 | 2026-06-29 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-06 13:30 | 2026-07-06 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-13 13:30 | 2026-07-13 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-20 13:30 | 2026-07-20 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-07-27 13:30 | 2026-07-27 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-08-03 13:30 | 2026-08-03 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-08-10 13:30 | 2026-08-10 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-08-17 13:30 | 2026-08-17 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 10:00 | 2026-08-24 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-08-31 13:30 | 2026-08-31 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-07 13:30 | 2026-09-07 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-14 13:30 | 2026-09-14 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-21 13:30 | 2026-09-21 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-09-28 13:30 | 2026-09-28 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-10-05 11:00 | 2026-10-05 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-10-12 13:30 | 2026-10-12 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-10-19 13:30 | 2026-10-19 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 10:00 | 2026-10-26 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-11-02 13:30 | 2026-11-02 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-11-16 13:30 | 2026-11-16 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-11-30 13:30 | 2026-11-30 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-12-07 13:30 | 2026-12-07 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-12-14 11:00 | 2026-12-14 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-12-21 14:00 | 2026-12-21 15:30 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-12-28 13:30 | 2026-12-28 15:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CODIR HebdoDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 12:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 | Foulventour | Foulventour | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-24 08:00 | 2026-11-24 17:00 | Dates fixes | REU-CODIR
Damien DESVEAUX | J48549 | Aurillac | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-29 17:30 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | REU-CODIR
REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 09:30 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nina VALENTIN | R53898 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-07 08:00 | 2026-09-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-28 08:00 | 2026-12-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sylvain SEBE | R30511 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Pierre VIDALINC | R39695 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Yohan NARCISSE | R48747 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 09:30 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-05 08:00 | 2026-01-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-26 08:00 | 2026-01-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 08:00 | 2026-03-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-06 08:00 | 2026-07-06 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-19 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-12-17 08:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-02 08:00 | 2026-02-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 09:30 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-07 08:00 | 2026-04-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-11 08:00 | 2026-05-11 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-22 08:00 | 2026-06-22 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-13 08:00 | 2026-07-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-20 08:00 | 2026-07-20 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-10 08:00 | 2026-08-10 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-17 08:00 | 2026-08-17 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-31 08:00 | 2026-08-31 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-28 08:00 | 2026-09-28 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-05 08:00 | 2026-10-05 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-12 08:00 | 2026-10-12 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-02 08:00 | 2026-11-02 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-09 08:00 | 2026-11-09 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-16 08:00 | 2026-11-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Limoges | Réunion de fin d'année Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-12-16 15:00 | 2026-12-18 17:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-21 08:00 | 2026-12-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-06-01 08:00 | 2026-06-01 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-30 08:00 | 2026-03-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Damien DESVEAUX | J48549 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Claude BRINGER | B56128 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paul MINIHOT | R44020.1 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sébastien CALDAS | H87043 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Djibril FELLAH | R52837 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Paulin FIALIP | R41899 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 12:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Nicolas JOSEPH | R46022 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 12:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Robin QUINTANE | R57998 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 10:00 | 2026-04-27 12:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Thomas VERMANDE | R29758 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-27 08:00 | 2026-04-27 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Cyril POUSSOU | C54847 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-02-16 08:00 | 2026-02-16 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud ANGLARD | R44924 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Caroline GACONGNE | R50366 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-24 08:00 | 2026-08-24 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-08-03 08:00 | 2026-08-03 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-30 08:00 | 2026-11-30 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
Sammy REYNAERT | R57633 | Hebdo | Réunion hebdo - 8h30Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-12-07 08:00 | 2026-12-07 10:00 | Dates fixes | REU-EQUIPE
REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Aurillac | Mensuelle à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Brive | Mensuelle à Brive CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-07 08:00 | 2026-07-07 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Aurillac | Mensuelle à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-08 08:00 | 2026-09-08 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Aurillac | Mensuelle à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Aurillac | Mensuelle à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Chantiers structurants 2027 à Aurillac | Chantiers structurants 2027 à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Brive | Mensuelle à Brive CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion durée DR 2027 à Aurillac | Réunion durée DR 2027 à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-18 08:00 | 2026-06-18 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Pré-annuelle 2027 à Limoges | Pré-annuelle 2027 à Limoges CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-09-28 15:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle en teams | Mensuelle en teams CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-10-06 08:00 | 2026-10-06 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Annuelle 2027 | Annuelle 2027 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-04 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Aurillac | Mensuelle à Aurillac CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-05 08:00 | 2026-11-05 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle en TEAMS | Mensuelle en TEAMS CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Mensuelle à Brive | Mensuelle à Brive CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 08:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion Adjoint en TEAMS | Réunion Adjoint en TEAMS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-13 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion Adjoint à Toulouse | Réunion Adjoint à Toulouse cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Caroline GACONGNE | R50366 | Mensuelle à Toulouse | Mensuelle à Toulouse CP NIP des travaux réseau JUIL/AOUT/SEPT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 10 | 2026-06-01 15:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Thomas VERMANDE | R29758 | Ppoint CVS avec Sophie | Teams 8h30-10h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-12-16 08:30 | 2026-12-16 10:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Thomas VERMANDE | R29758 | POint CVS avec Sophie | 8h30-10h teams Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-10-15 08:30 | 2026-10-15 10:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Caroline GACONGNE | R50366 | POint CVS avec Sophie | 8h30-10h teams Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-10-15 08:30 | 2026-10-15 10:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
Caroline GACONGNE | R50366 | Ppoint CVS avec Sophie | Teams 8h30-10h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-12-16 08:30 | 2026-12-16 10:00 | Dates fixes | REU-PLANNING
REU-SECU
Nicolas JOSEPH | R46022 | Trousse à Pharmacie | Faire le point sur les trousses à Pharmacie - Voir avec Arnaud si tu as besoin d'aide Faire une commande globale sur le reliquat si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Trousse à Pharmacie | Faire le point sur les trousses à Pharmacie Faire une commande globale sur le reliquat si besoin Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Djibril FELLAH | R52837 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Cyril POUSSOU | C54847 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Damien DESVEAUX | J48549 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sylvain SEBE | R30511 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 15:00 | Dates fixes | REU-SECU
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Paulin FIALIP | R41899 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Djibril FELLAH | R52837 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sébastien CALDAS | H87043 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 15:00 | Dates fixes | REU-SECU
Claude BRINGER | B56128 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Teams | 8h30 Teams Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 | Teams | 8h30 Teams Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-23 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Aurillac | Aurillac 10h - 15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-13 08:00 | 2026-04-13 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 | Teams | Teams 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-15 08:00 | 2026-06-15 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Teams | Teams 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 | Teams | Teams 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-10-26 08:00 | 2026-10-26 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Teams | Teams 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud ANGLARD | R44924 | Teams | Teams 8h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-12-14 08:00 | 2026-12-14 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Boriette | Boriette 10h - 15h Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-21 08:00 | 2026-09-21 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-16 08:00 | 2026-03-16 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Robin QUINTANE | R57998 |  | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-23 08:00 | 2026-11-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Teams | 8h30 Teams Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-18 08:00 | 2026-05-18 12:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Reunion SST Local BRIVE Présentiel | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Robin QUINTANE | R57998 | Habilitation H1VB1 Avec Laurent P + présentation du CPP 9h à 12 h | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 06:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Sammy REYNAERT | R57633 | Habilitation H1V B1 + présentation du CPP avec Laurent P de 9h00 à 12h00 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-21 08:00 | 2026-05-21 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Djibril FELLAH | R52837 | 9h00 12h00 présentation du CPP + Habilitation H1V B1 avec Laurent P | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Reunion SST CMT - Bordeaux Présentiel | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-11-19 08:00 | 2026-11-20 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Reunion SST Feytiat Présentiel | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | REU-SECU
TRANSVERSE
CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP RUEYRES | 444444 | Chargement ARP Severac MVS | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP RUEYRES | 444444 | Chargement ARP + PA Gatellier | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP RUEYRES | 444444 | Chargement ARP Aguessac fin de chantier | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP CASSEAUX | 333333 | TULLE departs CBO.2+TR411+4NAVES |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-06 08:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP CASSEAUX | 333333 | FEROU lot 2 + NAVES depart Tulle (R.DS.AR) |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP CASSEAUX | 333333 | CASSE lot3 (BXBRE + PALAI) | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP CASSEAUX | 333333 | GOURDON + FEROUGE | GOURDON départ ZM.LA :Demande accord CAT pour essai TS + TM sur PEXI (top chargement PEXI avec SSM)-> TM sera mis en // avec PLASMA le lendemain -> TS validé sur PEXI + verification visuelle dans la conf PLASMA que la TS est bien rentrée FEROU : 3CBO et 6CBO à Cible + chargement CDM | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
Chgt PEXI/ARP RUEYRES | 444444 | Chargement pour l'automate de Coindre | Chargement pour l'automate de Coindre cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 17:00 | Dates fixes | CHARGEMENT ARP/PEXI
VSE
Paulin FIALIP | R41899 | Visite Médicale | Visite VIS avec Infirmiere 15h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-13 12:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | VSE
Yohan NARCISSE | R48747 | Visite médicale | Visite médicale - VIS avec Infirmiére (durée 1h) 14:15 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-25 13:00 | 2026-11-25 15:00 | Dates fixes | VSE
Thomas VERMANDE | R29758 | Visite médicale | Visite médicale - EMAP avec Médecin (durée 1h30) 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-11-25 12:00 | 2026-11-25 15:00 | Dates fixes | VSE
Djibril FELLAH | R52837 | Visite Médicale | 10h CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 08:00 | 2026-01-14 12:00 | Dates fixes | VSE
Sammy REYNAERT | R57633 | Visite Médicale | 13h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-14 12:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | VSE
Cyril POUSSOU | C54847 | EYRE5 | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6.5 | 2026-01-07 09:30 | 2026-01-07 17:00 | Dates fixes | VSE
Nina VALENTIN | R53898 | RDV Médecin du travail | 15h30 Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-14 15:00 | 2026-01-14 17:00 | Dates fixes | VSE
Cyril POUSSOU | C54847 | GOURDON et FEROUGE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | VSE
Damien DESVEAUX | J48549 | Dialogue d'activité | Damien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | VSE
Cyril POUSSOU | C54847 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | VSE
Cyril POUSSOU | C54847 | FEROU: Dialogue d'Activité | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | VSE
Damien DESVEAUX | J48549 | Gueret |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | VSE
Cyril POUSSOU | C54847 |  | CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-12 08:00 | 2026-05-12 12:00 | Dates fixes | VSE
Sylvain SEBE | R30511 | MAUREIX | DA sur site Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | VSE
Sylvain SEBE | R30511 | DA LAVAG MVS | DA au poste de LAVAG Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 18 | 2026-06-02 15:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | VSE
Maintenance Corrective
CCC24E18 : CORRECTIF PSL ENCLT DEF P444 V30 TIERS
CORRECTIF PSL ENCLT DEF P444 V30 TIERS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | CCC24E18 - Fonction critère enclenchement sur défaut (CESD) MICOM P442 et P444 Dossier \\gt4h1sfp0\EchangeGRP\GT4H1\EMASI\Dossier commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif CCC24E18 Fonction critère enclt (CESD) PSL à charger sur Micom Mole : • L63EGUZOSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | Dates fixes | 1100153773-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | CCC24E18 - Fonction critère enclenchement sur défaut (CESD) MICOM P442 et P444 Dossier \\gt4h1sfp0\EchangeGRP\GT4H1\EMASI\Dossier commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif CCC24E18 Fonction critère enclt (CESD) PSL à charger sur Micom Mole : • L63EGUZOSylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 08:30 | Dates fixes | 1100153773-0010
CORRECTIF PSL ENCLT DEF P444 V30 TIERS
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 1100153793-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-31 08:00 | 2026-03-31 17:00 | Dates fixes | 1100153793-0010
CCC24E19 : COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
A re-planifier | 000000.3 | AUREN - BXBRE, SSVI6, ZMAGR | Correctif CCC24E19 Micom à effectuer sur les 3 départs AUREN-P41-L41BXBRE-CCAUREN-P41-L41SSVI6-CC AUREN-P41-L41ZMAGR-CC K:\EMASI\Dossier Commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif CCC24E19 Anomalie code erreur RAM et la non remontée info CDENe pas oublier l'adaptateur P40USylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | CCC24E19 : COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Claude BRINGER | B56128 |  | Préparation correctifs de la semaine Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 17:00 | Dates fixes | CCC24E19 : COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | 1100153586-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | 1100153586-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain Procédure mise à jour logicielle Micom P444_ v60E- v70E-v83G_ revH.pdf Correctif de materiel BT en exploitation - CCC24E19 - Anomalie code erreur RAM et la non remontée info CDE-Blocage communication et MAJ psl pour MICOM P44x GE | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 1100154816-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain Procédure mise à jour logicielle Micom P444_ v60E- v70E-v83G_ revH.pdf Correctif de materiel BT en exploitation - CCC24E19 - Anomalie code erreur RAM et la non remontée info CDE-Blocage communication et MAJ psl pour MICOM P44x GE | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 1100154816-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 1100154817-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 1100154817-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 1100154818-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 1100154818-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153584-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153584-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153679-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153679-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Caroline GACONGNE | R50366 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153840-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1100153840-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 17:00 | Dates fixes | 1100154819-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 17:00 | Dates fixes | 1100154819-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1100154820-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1100154820-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1100153730-0010
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1100153730-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1100153730-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Pierre VIDALINC | R39695 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1100154821-0010
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 1100154821-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-17 17:00 | Dates fixes | 1100154821-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Claude BRINGER | B56128 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100153585-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100153585-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Claude BRINGER | B56128 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100153587-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100153587-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Claude BRINGER | B56128 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100154815-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100154815-0010
COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI
Claude BRINGER | B56128 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100154822-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | Note du correctif CCC24E19 - CCC24E19 COR V70E& V83G BLOCAGE MICOM V70 & 83 TI Procedure de mise à jour logicielle Micom P44X Version logicielle en fonction de la P444 V83 ou V70 Px40 83G ou P444_CS103_70E Prendre adaptateur P40U Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-09 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | 1100154822-0010
CCC24E13 Filerie ST SME ICE
COR-SMART ELECTRE-ICE-FILERIE
Pierre VIDALINC | R39695 | SEVER - Y310 | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 11.5 | 2026-09-21 13:30 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | 1100148967-0010
Robin QUINTANE | R57998 | SEVER - Y310 | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 11.5 | 2026-09-21 13:30 | 2026-09-22 17:00 | Dates fixes | 1100148967-0010
Correctifs COMPTAGE
COC24E01 : COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Caroline GACONGNE | R50366 | SOUTE Vérifier l'armoire comptage et mettre a jour IPSAM | Vérifier l'armoire comptage et mettre a jour IPSAM Merci Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | COC24E01 : Correction du défaut de polarisation du manque UI et TOP de synchroni
Sammy REYNAERT | R57633 | SOUTE Vérifier l'armoire comptage et mettre a jour IPSAM | Vérifier l'armoire comptage et mettre a jour IPSAM Merci Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | COC24E01 : Correction du défaut de polarisation du manque UI et TOP de synchroni
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | 1100154860-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 08:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 1100154861-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 1100154862-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 17:00 | Dates fixes | 1100154862-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1100154863-0010
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1100154863-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1100154864-0010
Caroline GACONGNE | R50366 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1100154864-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 | En attente date retour client | Suite retour Client VT En attente date retour client cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | 1100154865-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154866-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154866-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154867-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154867-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1100154868-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1100154868-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1100154869-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-16 08:00 | 2026-04-16 18:00 | Dates fixes | 1100154870-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 1100154871-0010
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | 1100154871-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | 1100154872-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 1100154873-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154874-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154874-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-11 08:00 | 2026-02-11 17:00 | Dates fixes | 1100154874-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-03 08:00 | 2026-04-03 17:00 | Dates fixes | 1100154875-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 1100154876-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 1100154876-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 1100154877-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-04 08:00 | 2026-09-04 17:00 | Dates fixes | 1100154877-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1100154878-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1100154878-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 17:00 | Dates fixes | 1100154879-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-01-28 08:00 | 2026-01-28 14:00 | Dates fixes | 1100154879-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1100154880-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1100154881-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 7 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 16:00 | Dates fixes | 1100154882-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-06 08:30 | 2026-03-06 09:00 | Dates fixes | 1100156008-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-06 08:30 | 2026-03-06 09:00 | Dates fixes | 1100156009-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 09:00 | Dates fixes | 1100156012-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 09:00 | Dates fixes | 1100156012-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 09:00 | Dates fixes | 1100156013-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-05 09:00 | Dates fixes | 1100156013-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 11:00 | Dates fixes | 1100156051-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-17 10:30 | 2026-03-17 11:00 | Dates fixes | 1100156051-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-10 08:30 | 2026-03-10 09:00 | Dates fixes | 1100156007-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0.5 | 2026-03-11 08:30 | 2026-03-11 09:00 | Dates fixes | 1100156122-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | 1100156103-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | 1100156103-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | 1100156104-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | 1100156104-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1100156105-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1100156105-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 09:00 | Dates fixes | 1100156102-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1100156151-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1100156151-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-01 08:00 | 2026-04-01 17:00 | Dates fixes | 1100156153-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 1100156143-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-25 08:00 | 2026-03-25 17:00 | Dates fixes | 1100156143-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | 1100156001-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | 1100156001-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 1100156004-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 1100156004-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 1100156002-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 1100156002-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | 1100156005-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | 1100156005-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | 1100156006-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | 1100156006-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1100156010-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 1100156010-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | 1100156011-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | 1100156011-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | 1100156305-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | 1100156305-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Pierre VIDALINC | R39695 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | 1100156306-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 | Correctif DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCHRO-PHASE1 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-23 17:00 | Dates fixes | 1100156306-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Thomas VERMANDE | R29758 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | 1100156307-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1100157393-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1100157393-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1100149989-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1100149989-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1100156154-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 17:00 | Dates fixes | 1100156154-0010
COC25E01 : COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1100154760-0010
Paul MINIHOT | R44020.1 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1100154760-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-30 17:00 | Dates fixes | 1100154761-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Verif présence Westermo/CXR + MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 3 | 2026-01-30 12:00 | 2026-01-30 16:00 | Dates fixes | 1100154761-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 1100154762-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-30 08:00 | 2026-01-30 12:00 | Dates fixes | 1100154762-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Pierre VIDALINC | R39695 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1100154763-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | 1100154763-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Claude BRINGER | B56128 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1100154764-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Claude BRINGER | B56128 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1100154765-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Claude BRINGER | B56128 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 1100154766-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1100154767-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 15:00 | Dates fixes | 1100154767-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Claude BRINGER | B56128 | COC25E01 COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18 | Correctif comptage COC25E01 COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18 THOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-19 17:00 | Dates fixes | 1100154770-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Nicolas JOSEPH | R46022 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 1100154771-0010
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-09 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | 1100154771-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 12:00 | Dates fixes | 1100154772-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 09:00 | Dates fixes | 1100154773-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 09:00 | Dates fixes | 1100154774-0010
A re-planifier | 000000.3 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 09:00 | Dates fixes | 1100154774-0010
COR INV TORCHE I ARMOIRE KIT SPIE V18
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 09:00 | Dates fixes | 1100154775-0010
A re-planifier | 000000.3 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 09:00 | Dates fixes | 1100154775-0010
COR-COMPT-DEFAUT EXTERNE_ET_SYNCR-PHASE1
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 1100156140-0010
MVS
MVS SMART ICE
COR-SMART ELECTRE-ICE-MVS V-SE-D-1-4.05
Yohan NARCISSE | R48747 | SEVER: MVS SMART Electre | SEVER: MVS SMART Electre CP TV | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-02-23 13:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | SEVER: MVS SMART Electre | SEVER: MVS SMART Electre cp Tv | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-02-23 12:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
Thomas VERMANDE | R29758 |  | VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-06 16:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
Pierre VIDALINC | R39695 |  | VT | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-01-06 16:00 | 2026-01-06 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
Sylvain SEBE | R30511 | SEVER: MVS SMART Electre | SEVER: MVS SMART Electre cp Tv | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | SEVER: MVS SMART Electre | Mise à jour MVS (contact gestionnaire pour OI Switch) Tv | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 17:00 | Dates fixes | 1100155105-0010
MVS PS ICE
MVS PS ICE
Yohan NARCISSE | R48747 | Prepa MVS S23 et S25 | Préparation MVS S23 et S25 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | Dates fixes | MVS PS ICE.1
Yohan NARCISSE | R48747 | Récupérer Livrables à FEROUGE + PC | Pierre aura les livrables + PC à FEROUGE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | MVS PS ICE.1
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | NIPCCO le 09 et 10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 22 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | 1100149001-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | NIPCCO le 09 et 10 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 22 | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-11 17:00 | Dates fixes | 1100149001-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | NIPCCO 3 et 4 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-02 12:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 1100149003-0010
Pierre VIDALINC | R39695 |  | NIPCCO 3 et 4 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-02 12:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 1100149003-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | NIPCCO 3 et 4 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 12 | 2026-02-02 13:00 | 2026-02-03 18:00 | Dates fixes | 1100149003-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | NIPCCO 4 et 5 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 1100149008-0010
Pierre VIDALINC | R39695 |  | NIPCCO 4 et 5 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 1100149008-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | NIPCCO 4 et 5 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-03 17:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | 1100149008-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1100149010-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-03 08:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 1100149010-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 1100149017-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-06-01 12:00 | 2026-06-03 17:00 | Dates fixes | 1100149017-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
A re-planifier | 000000.3 |  | NIPCCO 11 au 13 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-03-11 08:00 | 2026-03-13 17:00 | Dates fixes | 1100149018-0010
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | 1100149018-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-07-21 08:00 | 2026-07-23 17:00 | Dates fixes | 1100149018-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | 1100149004-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-17 17:00 | Dates fixes | 1100149004-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | 1100149015-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-06-17 08:00 | 2026-06-19 17:00 | Dates fixes | 1100149015-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-09-07 12:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | 1100149009-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-09-07 12:00 | 2026-09-09 17:00 | Dates fixes | 1100149009-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | 1100149019-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-09 08:00 | 2026-09-11 17:00 | Dates fixes | 1100149019-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | 1100149020-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 20 | 2026-10-05 12:00 | 2026-10-07 17:00 | Dates fixes | 1100149020-0010
COR-ELECTRE-ICE CCN-PS-MVS V-S-D-1-3.10
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | 1100149011-0010
Yohan NARCISSE | R48747 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-10-07 08:00 | 2026-10-09 17:00 | Dates fixes | 1100149011-0010
MVS R#SPACE
MVS R#SPACE PUYPERTUS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | PUYPE - MVS R#SPACE |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 40 | 2026-10-19 08:00 | 2026-10-23 17:00 | Dates fixes | MVS R#SPACE PUYPERTUS
COR-SMART ELECTRE-INEO-CABLAGE ST
NGUYEN MINH Truong | R24912 | VEYTI: Correctif ST INEO départ SSNOB | VEYTI: Correctif ST INEO départ SSNOB CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1100148968-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 | VEYTI: Correctif ST INEO départ SSNOB | VEYTI: Correctif ST INEO départ SSNOB CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | 1100148968-0010
VEYTI: départ Bueix Correctif ST
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Correctif ST | Correctif ST cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-12 08:00 | 2026-08-12 17:00 | Dates fixes | 1600720772-0010
Djibril FELLAH | R52837 | Correctif ST | Correctif ST cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-12 08:00 | 2026-08-12 17:00 | Dates fixes | 1600720772-0010
C826E01 - Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Préparation TA Labo | Préparation TA pour les semaines à venir M.LAR pour le 06/02 SSFEY pour le 13/02 BELLA, BEL12, MAGN5, VEYTI, SSNOB, AUREN, CASSE Semaine 8 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Préparation TA Labo pour S4 et S6 | Préparation/Programmation TA pour la S4 et S6 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Sammy REYNAERT | R57633 | Préparation TA Labo pour S4 et S6 | Préparation/Programmation TA pour la S4 et S6 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-13 08:00 | 2026-01-13 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Nicolas JOSEPH | R46022 | Préparation TA Labo | Préparation pour le remplacement des TA. Faire le point avec Ludo pour la configuration + préparation. Préparation de la TA JUSSAC du 27 mars Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-02-09 10:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Nicolas JOSEPH | R46022 | Préparation remplacement des TA S17 | Préparation (configuration + étude schéma / matériel) pour le remplacement des TA de la semaine 15 /17. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-07 10:00 | 2026-04-07 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Nicolas JOSEPH | R46022 | Prépa TABOX de la semaine 20 | Prépa TABOX de la semaine 20 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-27 13:00 | 2026-04-27 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Préparation TA Labo | Préparation TA pour la S8 Liste des postes à venir Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-09 12:00 | 2026-02-09 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Djibril FELLAH | R52837 | Préparation TA Labo | Préparation TA pour les semaines à venir M.LAR pour le 06/02 SSFEY pour le 13/02 BELLA, BEL12, MAGN5, VEYTI, SSNOB, AUREN, CASSE Semaine 8 Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-04 17:00 | Dates fixes | C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Nicolas JOSEPH | R46022 | TA de TALAM | Remplacement de la TA de TALAM THOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | 1600718863-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | TA de TALAM | Remplacement de la TA de TALAM THOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | 1600718863-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Les docs se trouvent ici K:\EMASI\Dossier Commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 12:00 | 2026-01-22 17:00 | Dates fixes | 1600718868-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Les docs se trouvent ici K:\EMASI\Dossier Commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-22 08:00 | 2026-01-22 12:00 | Dates fixes | 1600718871-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Les docs se trouvent ici K:\EMASI\Dossier Commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 12:00 | 2026-01-21 17:00 | Dates fixes | 1600718879-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Les docs se trouvent ici K:\EMASI\Dossier Commun Aurillac-Limoges\Maintenance\Affaires OSE\Correctif C826E01 - Remplacement ou Rétrofit des TABOX 2G approuvé Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-01-21 08:00 | 2026-01-21 12:00 | Dates fixes | 1600718881-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Nicolas JOSEPH | R46022 | TA de GATEL | Remplacement de la TA de GATELTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | 1600718858-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | TA de GATEL | Remplacement de la TA de GATELTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | 1600718858-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Nicolas JOSEPH | R46022 | TA de GODIN | Remplacement de la TA de GODINTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1600718859-0010
Claude BRINGER | B56128 | TA de GODIN | Remplacement de la TA de GODINTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1600718859-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remplacement de la TA de SEVERAC | Remplacement de la TA de SEVERACTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1600718861-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Remplacement de la TA de SEVERAC | Remplacement de la TA de SEVERACTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-08 08:00 | 2026-04-08 17:00 | Dates fixes | 1600718861-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Yohan NARCISSE | R48747 | TA de Jussac | Remplacement de la TA de JussacTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600718860-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | TA de Jussac | Remplacement de la TA de JussacTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-27 08:00 | 2026-03-27 17:00 | Dates fixes | 1600718860-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Robin QUINTANE | R57998 | Remplacement de la TA MOLE | Remplacement de la TA MOLETHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 12:00 | Dates fixes | 1600718877-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remplacement de la TA MOLE | Remplacement de la TA MOLETHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 12:00 | Dates fixes | 1600718877-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | Remplacement de la TA MOLE | Remplacement de la TA MOLETHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 08:00 | 2026-05-13 12:00 | Dates fixes | 1600718877-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Dates fixes | 1600718864-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 12:00 | Dates fixes | 1600718864-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Intervention initiale le 18/02 -> essai en réel impossible -> recalage au 14/04 Remplacement TA avec essai en réel car coupure. Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600718865-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  | Intervention initiale le 18/02 -> essai en réel impossible -> recalage au 14/04 Remplacement TA avec essai en réel car coupure. Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600718865-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 13:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1600718866-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 13:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1600718866-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 12:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1600718869-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 12:00 | 2026-02-18 17:00 | Dates fixes | 1600718869-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 12:00 | Dates fixes | 1600718874-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-18 12:00 | Dates fixes | 1600718874-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-19 12:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 1600718884-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-19 12:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | 1600718884-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 12:00 | Dates fixes | 1600718887-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 12:00 | Dates fixes | 1600718887-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Yohan NARCISSE | R48747 |  | Degreane sur site -> rétrofit en MADE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 17:00 | Dates fixes | 1600718870-0010
Sylvain SEBE | R30511 |  | Degreane sur site -> rétrofit en MADE Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 6 | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-02 15:00 | Dates fixes | 1600718870-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 12:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 1600718876-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-03 12:00 | 2026-02-03 17:00 | Dates fixes | 1600718876-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 12:00 | Dates fixes | 1600718883-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-06 12:00 | Dates fixes | 1600718873-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 12:00 | Dates fixes | 1600718872-0010
Paulin FIALIP | R41899 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 12:00 | Dates fixes | 1600718872-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-03-02 12:00 | 2026-03-02 17:00 | Dates fixes | 1600718878-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-02 10:00 | 2026-03-02 12:00 | Dates fixes | 1600718885-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 12:00 | Dates fixes | 1600718875-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | TABOX déjà installée dans le cadre du chantier SMARTRelever le N° de série qui est manquant dans infotelSylvaina | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600718886-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  | TABOX déjà installée dans le cadre du chantier SMARTRelever le N° de série qui est manquant dans infotelSylvaina | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600718886-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600718880-0010
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-05 12:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 1600718880-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Nicolas JOSEPH | R46022 | Remplacement de la TA GOUDO | Remplacement de la TA GOUDOUNECHTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600723731-0010
Robin QUINTANE | R57998 | Remplacement de la TA GOUDO | Remplacement de la TA GOUDOUNECHTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600723731-0010
Arnaud ANGLARD | R44924 | Remplacement de la TA GOUDO | Remplacement de la TA GOUDOUNECHTHOMAS | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 17:00 | Dates fixes | 1600723731-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Sammy REYNAERT | R57633 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 12:00 | Dates fixes | 1600718867-0010
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-22 12:00 | Dates fixes | 1600718867-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-13 12:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600718882-0010
Remplacement/Rétrofit TABOX 2G
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600742240-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-07 08:00 | 2026-05-07 17:00 | Dates fixes | 1600742240-0010
ROMARIN
ROMARIN
Claude BRINGER | B56128 | AUZER | Echec comptage sur le site et remplacement du routeur par un IR1101 SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-29 08:00 | 2026-01-29 17:00 | Dates fixes | ROMARIN
ROMARIN_Remplacement du routeur_CROUZ
Claude BRINGER | B56128 |  | Suite retour Client VT cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-15 08:00 | 2026-01-15 17:00 | Dates fixes | 2100074319-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_LANAU
Claude BRINGER | B56128 | LANAU - ROMARIN | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-08 17:00 | Dates fixes | 2100074964-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_CSLNA
Claude BRINGER | B56128 | CSLNA - OPE0048860 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-05 08:00 | 2026-02-05 17:00 | Dates fixes | 2100075076-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_BAGE
Claude BRINGER | B56128 | BAGE - OPE0051397 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-27 07:00 | 2026-02-27 17:00 | Dates fixes | 2100077411-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_ALRAN
Claude BRINGER | B56128 | ALRAN - OPE0051398 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 17:00 | Dates fixes | 2100077412-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_N USS
Claude BRINGER | B56128 | N.USS - ROMARIN | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-21 17:00 | Dates fixes | 2100078745-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_GOLIN
Claude BRINGER | B56128 | GOLIN - ROMARIN | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 2100078747-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_CAMBE
Claude BRINGER | B56128 | CAMBE - ROMARIN | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-28 08:00 | 2026-04-28 17:00 | Dates fixes | 2100078746-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_BREJO
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | RDV 9h30 Hostname : E-BREJO-WOP-R3G-002529N°série : FVH2945L7FAN° carte SIM : 2427 7802 9770 4 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | 2100078929-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 9h30 Hostname : E-BREJO-WOP-R3G-002529N°série : FVH2945L7FAN° carte SIM : 2427 7802 9770 4 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 08:00 | 2026-04-30 12:00 | Dates fixes | 2100078929-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_FARGE
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | RDV 13h30 Hostname : E-FARGE-WOP-R3G-002530N°série : FVH2946L4WTN° carte SIM : 2427 7802 9799 3 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 2100078931-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 13h30 Hostname : E-FARGE-WOP-R3G-002530N°série : FVH2946L4WTN° carte SIM : 2427 7802 9799 3 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-04-30 12:00 | 2026-04-30 17:00 | Dates fixes | 2100078931-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_F MON
Yohan NARCISSE | R48747 | DEGAG RDV 14h | OPE mise à jour pour DEGAG RDV 14h Sylvain RDV 9h00 Hostname : E-F.MON-WOP-R3G-008356N°série : FVH2946L2JDN° carte SIM : 2427 7802 9766 2 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 2100078934-0010
Djibril FELLAH | R52837 | DEGAG RDV 14h | OPE mise à jour pour DEGAG RDV 14h Sylvain RDV 9h00 Hostname : E-F.MON-WOP-R3G-008356N°série : FVH2946L2JDN° carte SIM : 2427 7802 9766 2 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-09 08:00 | 2026-06-09 17:00 | Dates fixes | 2100078934-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_BUEIX
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | RDV 14h Hostname : E-BUEIX-WOP-R3G-004489N°série : FVH2946L3EEN° carte SIM : 2427 7802 9769 6 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2100078935-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 14h Hostname : E-BUEIX-WOP-R3G-004489N°série : FVH2946L3EEN° carte SIM : 2427 7802 9769 6 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2100078935-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_GIGNA
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | RDV 9h30Hostname : E-GIGNA-WOP-R3G-002433N°série : FVH2945L7HVN° carte SIM : 2427 7802 9790 2Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSOEOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | 2100078938-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 9h30Hostname : E-GIGNA-WOP-R3G-002433N°série : FVH2945L7HVN° carte SIM : 2427 7802 9790 2Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSOEOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 12:00 | Dates fixes | 2100078938-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_NOAIL
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | RDV 14h00 Hostname : E-NOAIL-WOP-R3G-004484N°série : FVH2945L7FEN° carte SIM : 2427 7802 9789 4 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 2100078939-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 14h00 Hostname : E-NOAIL-WOP-R3G-004484N°série : FVH2945L7FEN° carte SIM : 2427 7802 9789 4 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 2100078939-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_ROUVE
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | RDV 9h30 Hostname : E-ROUVE-WOP-R3G-002532N°série : FVH2945L73TN° carte SIM : 2427 7802 9787 8 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 12:00 | Dates fixes | 2100078940-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 9h30 Hostname : E-ROUVE-WOP-R3G-002532N°série : FVH2945L73TN° carte SIM : 2427 7802 9787 8 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-05 08:00 | 2026-06-05 12:00 | Dates fixes | 2100078940-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_SSYRI
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | RDV 14h Hostname : E-SSYRI-WOP-R3G-002805N°série : FVH2945L7GXN° carte SIM : 2427 7802 9786 0 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-05 12:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 2100078941-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 14h Hostname : E-SSYRI-WOP-R3G-002805N°série : FVH2945L7GXN° carte SIM : 2427 7802 9786 0 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-05 12:00 | 2026-06-05 17:00 | Dates fixes | 2100078941-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_POYGN
Yohan NARCISSE | R48747 |  | RDV 9h30 Hostname : E-POYGN-WOP-R3G-002434N°série : FVH2945L7MSN° carte SIM : 2427 7802 9788 6 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | 2100078942-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 9h30 Hostname : E-POYGN-WOP-R3G-002434N°série : FVH2945L7MSN° carte SIM : 2427 7802 9788 6 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-11 12:00 | Dates fixes | 2100078942-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_GAUCH
Yohan NARCISSE | R48747 |  | RDV 14h Hostname : E-GAUCH-WOP-R3G-002431N°série : FVH2944LMA8N° carte SIM : 2427 7802 9800 9 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | 2100078943-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 14h Hostname : E-GAUCH-WOP-R3G-002431N°série : FVH2944LMA8N° carte SIM : 2427 7802 9800 9 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 17:00 | Dates fixes | 2100078943-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_D PAL
Yohan NARCISSE | R48747 |  | RDV 9h30Hostname : E-D.PAL-WOP-R3G-002640N°série : FVH2945L7D9N° carte SIM : 2427 7802 9767 0Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSOEOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 12:00 | Dates fixes | 2100078944-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 9h30Hostname : E-D.PAL-WOP-R3G-002640N°série : FVH2945L7D9N° carte SIM : 2427 7802 9767 0Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSOEOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 08:00 | 2026-06-12 12:00 | Dates fixes | 2100078944-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_C CAD
Yohan NARCISSE | R48747 |  | RDV 14h Hostname : E-C.CAD-WOP-R3G-002562N°série : FVH2945L7FZN° carte SIM : 2427 7802 9768 8 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 2100078945-0010
Djibril FELLAH | R52837 |  | RDV 14h Hostname : E-C.CAD-WOP-R3G-002562N°série : FVH2945L7FZN° carte SIM : 2427 7802 9768 8 Les routeurs sont à blanchir et il faudra retourner le routeur + la carte SIM au PPI à l'attention de Viviane ARTUSO EOTP: VN/TROMARIN/OAI2/STT./I1 | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | 2100078945-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_COUES
Claude BRINGER | B56128 | COUES - OPE0056621 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-02 08:00 | 2026-06-02 17:00 | Dates fixes | 2100080133-0010
ROMARIN_Remplacement du routeur_SSCAN
Claude BRINGER | B56128 | SSCAN - OPE0060009 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 2100080316-0010
Robin QUINTANE | R57998 | SSCAN - OPE0060009 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-04 08:00 | 2026-06-04 17:00 | Dates fixes | 2100080316-0010
Modification reglages calculateur
Thomas VERMANDE | R29758 | TALAM - OPE0058302 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 2100078947-0010
Pierre VIDALINC | R39695 | TALAM - OPE0058302 | SC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-15 08:00 | 2026-07-15 17:00 | Dates fixes | 2100078947-0010
Chantier ENEDIS
BRADA Travaux ENEDIS
BRADA CVS Comptage
Sammy REYNAERT | R57633 | BRADA CVS Comptage ET2 TR413 | Réception de l'armoire comptage dans le nouveaux Batiment.Programmation et essais des 2 pdcRéception LEX du TR 413 Confirmer auprès du CA BRIPS que l'inter est OK Caro Vérifier correctif défaut polarisation dans l'armoire comptage Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | BRADA TR413 Prise de charge | Voir avec ENEDIS sir le TR413 a de la charge (prise de charge prévue le 07/05) Prise de charge du TR413 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-05-15 12:00 | 2026-05-15 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Djibril FELLAH | R52837 | Rippage TR412 Valise comptage - Armoire | Consignation du TR412 du 17/08 au matin jusqu'au 21/08 après-midi. Rippage des LEX du TR412 de la valise comptage à la nouvelle armoire dans BI ENEDIS. Actions : - Verification programmation PDC - Rippage des LEX - Suivre guide Excel : MES comptage - ET1 (Charge filerie) - ET2 (2X point 10min) - Plomb et étiquette informative - Verification IPSAM et modification si nécessaire (Verif DIC) - Indiquer à la SSM la reprise de charge le 21/08 après midi - Correctif armoire comptage à faire POUR MAJ IPSAM Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | Rippage TR412 Valise comptage - Armoire | Consignation du TR412 du 17/08 au matin jusqu'au 21/08 après-midi. Rippage des LEX du TR412 de la valise comptage à la nouvelle armoire dans BI ENEDIS. Actions : - Verification programmation PDC - Rippage des LEX - Suivre guide Excel : MES comptage - ET1 (Charge filerie) - ET2 (2X point 10min) - Plomb et étiquette informative - Verification IPSAM et modification si nécessaire (Verif DIC) - Indiquer à la SSM la reprise de charge le 21/08 après midi - Correctif armoire comptage à faire POUR MAJ IPSAM Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-18 08:00 | 2026-08-19 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Djibril FELLAH | R52837 | ET3 TR412 | Prise de charge du TR412 prévue le 21/08 ET3 TR412 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | ET3 TR412 | Prise de charge du TR412 prévue le 21/08 ET3 TR412 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-25 08:00 | 2026-08-25 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | BRADA CVS Comptage ET2 TR413 | Réception de l'armoire comptage dans le nouveaux Batiment.Programmation et essais des 2 pdcRéception LEX du TR 413 Confirmer auprès du CA BRIPS que l'inter est OK Caro Vérifier correctif défaut polarisation dans l'armoire comptage Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-22 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | BRADA CVS
USSEL Travaux ENEDIS
USSEL CVS Comptage
Ludovic LATISSIERE | R35548 | USSEL CVS Comptage ET1/ET2 TR412 | Date à valider lors de la prépa de travail Réception nouveaux LEX TR412Charge filerieModification programmation compteurs avec nouveaux rapports TC Essais ET1/ET2 Prise de charge prévue le 15/07 - ET3 le 24/07 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Sammy REYNAERT | R57633 | USSEL CVS Comptage ET1/ET2 TR412 | Date à valider lors de la prépa de travail Réception nouveaux LEX TR412Charge filerieModification programmation compteurs avec nouveaux rapports TCEssais ET1/ET2 Prise de charge prévue le 15/07 - ET3 le 24/07 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-27 08:00 | 2026-05-27 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
A re-planifier | 000000.3 | ARNAUD - USSEL ECH RPD/RPT + TA | Echanges RDP/RPT Chargement PA / CDE pour essai en réel de la TA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-11-07 08:00 | 2026-11-10 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | USSEL CVS COMPTAGE TR411 | Réception nouveaux LEX TR411Charge filerieModification programmation compteurs avec nouveaux rapports TC Essais ET1/ET2 Validation échanges avec ENEDIS Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Sammy REYNAERT | R57633 | USSEL CVS COMPTAGE TR411 | Réception nouveaux LEX TR411Charge filerieModification programmation compteurs avec nouveaux rapports TC Essais ET1/ET2 Validation échanges avec ENEDIS Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-28 08:00 | 2026-07-29 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Yohan NARCISSE | R48747 | USSEL ET3 TR411 | Prise de charge TR411 Appeler ENEDIS avant Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | USSEL ET3 TR411 | Prise de charge TR411 Appeler ENEDIS avant Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-12-08 08:00 | 2026-12-08 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Sammy REYNAERT | R57633 | Etude TA - renouvellement CCN ENEDIS | Etude sur site pour installation TA : - MAJ SCH - Ajout CAD - câblage sur les reserves - Installation + programmation TA | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-30 08:00 | 2026-06-30 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
A re-planifier | 000000.3 | ARNAUD - Etude TA - renouvellement CCN ENEDIS | Etude sur site pour installation TA : - MAJ SCH - Ajout CAD - câblage sur les reserves - Installation + programmation TA | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-10-30 08:00 | 2026-10-30 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | USSEL ET3 TR412 | prise de charge TR412 Appeler ENEDIS avant pour vérifier que le TR a de la charge (prévue le 15/07) | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
Sammy REYNAERT | R57633 | USSEL ET3 TR412 | prise de charge TR412 Appeler ENEDIS avant pour vérifier que le TR a de la charge (prévue le 15/07) | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-24 08:00 | 2026-07-24 17:00 | Dates fixes | USSEL CVS
MANSA Travaux ENEDIS
MANSA CVS Comptage
NGUYEN MINH Truong | R24912 | MANSA TR413 | Travaux TR413 - ET1 + ET2Seul le Tore est changé.Charge filerie TC + reprogrammation compteurs TR413Date de MEC initialement prévue le 22/05 -> ANNULEE -> 23/06Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | MANSA CVS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | MANSA ET3 TR413 | Prise de charge TR413 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MANSA CVS
Sammy REYNAERT | R57633 | MANSA TR413 | Travaux TR413Seul le Tore est changé. Charge filerie TC + reprogrammation compteurs TR413 Date de MEC initialement prévue le 22/05 -> ANNULEE -> 23/06 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-11 08:00 | 2026-06-12 17:00 | Dates fixes | MANSA CVS
Yohan NARCISSE | R48747 | MANSA ET3 TR413 | Prise de charge TR413 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-24 08:00 | 2026-06-24 17:00 | Dates fixes | MANSA CVS
LARDI: Tx ENEDIS
LARDI: Tx ENEDIS
Paul MINIHOT | R44020.1 | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD | LARDI: Réception des échanges RPT / RPDRDV 10h / 10h30CPThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Nicolas JOSEPH | R46022 | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Thomas VERMANDE | R29758 | Lardit: prise de charge TR311 suite à travaux ENEDIS | Lardit: prise de charge TR311 suite à travaux ENEDIS CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Arnaud ANGLARD | R44924 | Lardit: prise de charge TR311 suite à travaux ENEDIS | Lardit: prise de charge TR311 suite à travaux ENEDIS CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-07-30 08:00 | 2026-07-30 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Paul MINIHOT | R44020.1 | LARDI: Charge filerie comptage TR311 | LARDI: Charge filerie comptage TR311 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Thomas VERMANDE | R29758 | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-19 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Paul MINIHOT | R44020.1 | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-02-19 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Paulin FIALIP | R41899 | LARDI: Réception des échanges RPT / RPD | LARDI: Réception des échanges RPT / RPDRDV 10h / 10h30 CPThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-23 08:00 | 2026-04-23 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
Arnaud ANGLARD | R44924 | LARDI: Charge filerie comptage TR311 | LARDI: Charge filerie comptage TR311 CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-08 08:00 | 2026-07-09 17:00 | Dates fixes | LARDI: Tx ENEDIS
SSNOB - Travaux ENEDIS
Djibril FELLAH | R52837 |  | Charge filerie sur les LEX du TR412 + reprog compteur si besoinDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | SSNOB - Travaux ENEDIS
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  | Charge filerie sur les LEX du TR412 + reprog compteur si besoinDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | SSNOB - Travaux ENEDIS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | Réunion ENEDIS ESTER | REX du chantier BRIPS de ST LEONARD DE NOBLAT sur le site ENEDIS d’Ester de la DR Limousin (8 allée Théophile Gramme – 87280 LIMOGES). Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 5 | 2026-02-26 08:00 | 2026-02-26 14:00 | Dates fixes | SSNOB - Travaux ENEDIS
Nina VALENTIN | R53898 |  | Charge filerie sur les LEX du TR412 + reprog compteur si besoinDamien | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 0 | 2026-01-08 08:00 | 2026-01-09 17:00 | Dates fixes | SSNOB - Travaux ENEDIS
Prise de charge TR412 SSNOB
Djibril FELLAH | R52837 | Test câblage surv UA | ET3 TR412 + "La reprise du câble « Surveillance UA » que notre GE avait endommagé et que nous avions dépanné en provisoire. Tout est prêt pour une reprise en définitive sur un câble tout neuf" Essai TS Surv UA en temps réel ( avec AIS sur site pour les S échangées) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600717894-0010
Sammy REYNAERT | R57633 | Prise de charge TR412 | ET3 TR412 - point de vigilance sur l'ET3 (appeler ACR pour TM) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | 1600717894-0010
Paulin FIALIP | R41899 | Test câblage surv UA | Verif rapport TC sur PDC101 (CPT redondé) (Ki=240) + "La reprise du câble « Surveillance UA » que notre GE avait endommagé et que nous avions dépanné en provisoire. Tout est prêt pour une reprise en définitive sur un câble tout neuf" Essai TS Surv UA en temps réel ( avec AIS sur site pour les S échangées) PENSER A PRENDRE DES COSSES PLATES Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-24 08:00 | 2026-02-24 17:00 | Dates fixes | 1600717894-0010
Caroline GACONGNE | R50366 | Prise de charge TR412 | ET3 TR412 - point de vigilance sur l'ET3 (appeler ACR pour TM) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-20 08:00 | 2026-02-20 17:00 | Dates fixes | 1600717894-0010
SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
Arnaud ANGLARD | R44924 | SEVER: Mutation transfo TR311 changement du rapport TC comptage | SEVER: Mutation transfo TR311 changement du rapport TC comptage + point 10min +conf compteur CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-26 17:00 | Dates fixes | SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
Yohan NARCISSE | R48747 | SEVER: Mutation transfo TR311 changement du rapport TC comptage | SEVER: Mutation transfo TR311 changement du rapport TC comptage + point 10min +conf compteur CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-11-26 08:00 | 2026-11-26 17:00 | Dates fixes | SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
Nicolas JOSEPH | R46022 | SEVER: transfo TR313 changement du rapport TC comptage | SEVER: transfo TR313 changement du rapport TC comptage + point 10min +conf compteur CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
Pierre VIDALINC | R39695 | SEVER: transfo TR313 changement du rapport TC comptage | SEVER: transfo TR313 changement du rapport TC comptage + point 10min +conf compteur CP | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-08-27 08:00 | 2026-08-27 17:00 | Dates fixes | SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
Claude BRINGER | B56128 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-09-30 08:00 | 2026-09-30 17:00 | Dates fixes | SEVER: Mutation TR 311 Tx ENEDIS
ARVIE: Travaux ENEDIS
ARVIE: Travaux ENEDIS
Pierre VIDALINC | R39695 | ARVIEU: Essais coffret présence avec ENEDIS | ARVIEU: Essais coffret présence avec ENEDIS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | ARVIE: Travaux ENEDIS.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | ARVIEU: Essais coffret présence avec ENEDIS | ARVIEU: Essais coffret présence avec ENEDIS cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-26 08:00 | 2026-03-26 17:00 | Dates fixes | ARVIE: Travaux ENEDIS.1
EGLET Travaux ENEDIS
EGLET Travaux ENEDIS
NGUYEN MINH Truong | R24912 |  | A confirmer Charge filerie TC/TT + ET2 Reprise de la conf des compteurs si besoin - TR413 Prise de charge à partir du 23/02/26 CXR ou Westermo ? MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | EGLET Travaux ENEDIS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | ET1 + ET2 : TR413 | A confirmer Charge filerie TC/TT + ET2 Reprise de la conf des compteurs si besoin - TR413 Prise de charge à partir du 03/03/26 CXR ou Westermo ? MAJ INFOTEL Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-10 08:00 | 2026-02-10 17:00 | Dates fixes | EGLET Travaux ENEDIS
Sylvain SEBE | R30511 | ET3 : TR413 | Prise de charge TR413 + inversion tension UB-UC Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 17:00 | Dates fixes | EGLET Travaux ENEDIS
CAJARC Travaux ENEDIS
CAJARC Travaux ENEDIS
Pierre VIDALINC | R39695 | Migration du TR ENEDIS 20 ⇒ 36 MVA | Migration du TR ENEDIS 20 36 MVA Changement des rapports de TC, passage des TC en 1200/5 Charge filerie Modification de la programmation des compteurs + point 10 min Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | CAJARC Travaux ENEDIS.1
Nicolas JOSEPH | R46022 | Migration du TR ENEDIS 20 ⇒ 36 MVA | Migration du TR ENEDIS 20 36 MVA Changement des rapports de TC, passage des TC en 1200/5 Charge filerie Modification de la programmation des compteurs + point 10 min Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-06-30 08:00 | 2026-07-01 17:00 | Dates fixes | CAJARC Travaux ENEDIS.1
SSVI6 : Chantier ENEDIS
SSVI6 : Chantier ENEDIS
Caroline GACONGNE | R50366 | Mensuelle | Mensuelle : rdv 9h30 - Date ECHs RPD/RPT - Rétrocession - Date CPT et placement TC | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-12 08:00 | 2026-02-12 12:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
Sammy REYNAERT | R57633 | ET1 + ET2 : TR412 | ET1 + ET2 TR412 "anciennement TR411" Valider rapport TC avec Michel.Tikoutoff Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-12 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
Arnaud CLAVERIE | R40163 | ET1 + ET2 : TR412 | ET1 + ET2 TR412 "anciennement TR411" Valider rapport TC avec Michel.Tikoutoff Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-08-11 08:00 | 2026-08-12 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
Djibril FELLAH | R52837 | Echanges RPT/RPD | Reception Echanges RPT/RPD Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Echanges RPT/RPD | Reception Echanges RPT/RPD Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 24 | 2026-09-01 08:00 | 2026-09-03 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
Djibril FELLAH | R52837 | Etude ECH RPD/RPT | Réalisation des schémas pour l'étude des Echanges RPT/RPD en vue de la réunion sur site avec l'AIS (étude du coffret dans one note) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Validation Etude ECH RPD/RPT | Réunion Validation études Echanges RPT/RPD avec l'AIS Au poste SSVI6 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-06-10 08:00 | 2026-06-10 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | Etude ECH RPD/RPT | Réalisation des schémas pour l'étude des Echanges RPT/RPD en vue de la réunion sur site avec l'AIS (étude du coffret dans one note) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-29 08:00 | 2026-05-29 17:00 | Dates fixes | SSVI6 : Chantier ENEDIS
LUBERSAC: Travaux ENEDIS
LUBER: Travaux ENEDIS
Yohan NARCISSE | R48747 | ET3 - TR413 | ET3 TR413 Prise de charge prévue le 1er mai. Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | LUBERSAC: Chantier ENEDIS
Djibril FELLAH | R52837 | ET1 + ET2 : TR413 | ET1 + ET2 sur TR413 provisoire Modification des confs du PDC si nécessaire Prise de charge prévu le 1er mai Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | LUBERSAC: Chantier ENEDIS
NGUYEN MINH Truong | R24912 | ET1 + ET2 : TR413 | ET1 + ET2 sur TR413 provisoire Modification des confs du PDC si nécessaire S'assurer que le GE déconnecte les anciens circuits I côté ENEDIS si inaccessible. Prise de charge prévu le 1er mai Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-04-21 08:00 | 2026-04-22 17:00 | Dates fixes | LUBERSAC: Chantier ENEDIS
Ludovic LATISSIERE | R35548 | ET3 - TR413 | ET3 TR413 Prise de charge prévue le 1er mai. Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-05 08:00 | 2026-05-05 17:00 | Dates fixes | LUBERSAC: Chantier ENEDIS
TRAVE : Travaux ENEDIS
TRAVE CVS Comptage
Caroline GACONGNE | R50366 | Reunion pour accord APD | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-03-26 10:30 | 2026-03-26 12:00 | Dates fixes | TRAVE CVS
PEYR7 : Travaux ENEDIS
PEYR7 : TR411
Djibril FELLAH | R52837 | ET3 | TR411 + verif choix rapport par Michel Tikoutoff : si NOK demander si retrait maintenance par AIS pour changer les rapports Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | PEYR7 :TR411
Arnaud CLAVERIE | R40163 | ET3 TR411 | ET3 TR411 Photos CM (quels enroulement sont dispos sur le TC ?) Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-09 08:00 | 2026-04-09 17:00 | Dates fixes | PEYR7 :TR411
Chantier divers
GODIN: Pendulage Maurs Figeac
GODIN: Maurs réglages pendulage aller
Claude BRINGER | B56128 | GODIN: Reprise des réglages du départ Maurs pour pendulage Figeac Maurs | GODIN: Reprise des réglages du départ Maurs pour pendulage Figeac Maurs cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1600723403-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 | GODIN: Reprise des réglages du départ Maurs pour pendulage Figeac Maurs | GODIN: Reprise des réglages du départ Maurs pour pendulage Figeac Maurs cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-15 08:00 | 2026-04-15 17:00 | Dates fixes | 1600723403-0010
GODIN: Maurs réglages pendulage retour
Robin QUINTANE | R57998 | GODIN: Retour au réglages d'origine. Fin du pendulage Maurs Figeac | GODIN: Retour au réglages d'origine. Fin du pendulage Maurs Figeac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1600723404-0010
Paulin FIALIP | R41899 | GODIN: Retour au réglages d'origine. Fin du pendulage Maurs Figeac | GODIN: Retour au réglages d'origine. Fin du pendulage Maurs Figeac cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1600723404-0010
FIGEAC: dep GODIN régla pendulage aller
Claude BRINGER | B56128 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-14 04:30 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600731296-0010
Nicolas JOSEPH | R46022 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-14 04:30 | 2026-04-14 17:00 | Dates fixes | 1600731296-0010
FIGEAC: dep GODIN régla pendulage retour
Paulin FIALIP | R41899 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1600731298-0010
Robin QUINTANE | R57998 |  | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-05-06 08:00 | 2026-05-06 17:00 | Dates fixes | 1600731298-0010
MAGN5-ADA.COMPADA
MAGN5-Chargement_Automate
Djibril FELLAH | R52837 |  | Modification B6 :EMASI Chargement BD nouvelles notes de réglages ADA-COMPADA Decabler le câble COMPADA-19x1.5 des deux côtés (chassis d'échange/TG) -> laisser en attente avec SCOTCH et papier d'information Notifier Louis Garnier que la note de réglage est effective une fois le chargement effectué. Mettre B6 sous k:// CARO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1600732675-0010
Arnaud CLAVERIE | R40163 |  | Modification B6 :EMASI Chargement BD nouvelles notes de réglages ADA-COMPADA Pas de modif de câblage car COMPADA tjrs présent et ES : le LEX ECH RPT/RPD devient reserve. Notifier Louis Garnier que la note de réglage est effective une fois le chargement effectué. Mettre B6 sous k:// CARO | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | Dates fixes | 1600732675-0010
LARDIT: EDF Remplacement TT
LARDIT: EDF Remplacement TT
Claude BRINGER | B56128 | LARDIT: Remplacement des TT G01. Charge filerie pour comptage | LARDIT: Remplacement des TT G01. Charge filerie pour comptageThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | LARDIT: EDF Remplacement TT.1
Robin QUINTANE | R57998 | LARDIT: Remplacement des TT G01. Charge filerie pour comptage | LARDIT: Remplacement des TT G01. Charge filerie pour comptageThomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-07-01 08:00 | 2026-07-02 17:00 | Dates fixes | LARDIT: EDF Remplacement TT.1
Pierre VIDALINC | R39695 | LARDIT: Remplacement TT du G02. Charge filerie comptage | LARDIT: Remplacement TT du G02. Charge filerie comptage Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | LARDIT: EDF Remplacement TT.1
Robin QUINTANE | R57998 | LARDIT: Remplacement TT du G02. Charge filerie comptage | LARDIT: Remplacement TT du G02. Charge filerie comptage Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 16 | 2026-09-23 08:00 | 2026-09-24 17:00 | Dates fixes | LARDIT: EDF Remplacement TT.1
Installation du monitoring
Sylvain SEBE | R30511 | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13) | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13 MAJ NAZA : Etiquettes + IPSAM + Sharepoint : - SSFEYL61AUBUSS - SSFEYL61EGUZO - SSFEY_CBO cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600714072-0020
Sammy REYNAERT | R57633 | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13) | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13 MAJ NAZA : Etiquettes + IPSAM + Sharepoint : - SSFEYL61AUBUSS - SSFEYL61EGUZO - SSFEY_CBO cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600714072-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13) | ST.FEY: Essai masse cuve suite à installation du monitoring sur le TR641 (réquisition le 13 MAJ NAZA : Etiquettes + IPSAM + Sharepoint : - SSFEYL61AUBUSS - SSFEYL61EGUZO - SSFEY_CBO cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600714072-0020
Essai masse cuve suite au monitoring
Sammy REYNAERT | R57633 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600725089-0020
Sylvain SEBE | R30511 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600725089-0020
Ludovic LATISSIERE | R35548 |  |  | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-02-13 08:00 | 2026-02-13 17:00 | Dates fixes | 1600725089-0020
PLASMA Centre
PLASMA Centre
Thomas VERMANDE | R29758 | Modification de câblage | Modification de câblage du coffret CIP de la cuisine. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | PLASMA Centre
Arnaud ANGLARD | R44924 | Modification de câblage | Modification de câblage du coffret CIP de la cuisine. Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-02-25 12:00 | 2026-02-25 17:00 | Dates fixes | PLASMA Centre
Djibril FELLAH | R52837 | BPAD sur CIP | Gestion des BPADs du BI (hors CCN) sur PLASMA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | PLASMA Centre
Arnaud CLAVERIE | R40163 | BPAD sur CIP | Gestion des BPADs du BI (hors CCN) sur PLASMA Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 17:00 | Dates fixes | PLASMA Centre
Réunion PDCD
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-20 14:00 | 2026-01-20 16:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Cyril POUSSOU | C54847 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | cp | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-01-20 14:00 | 2026-01-20 16:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Sylvain SEBE | R30511 | CHGT CASSEAUX FEV/MARS/AVRIL | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-09 14:00 | 2026-02-09 15:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Sylvain SEBE | R30511 | CHGT CASSEAUX FEV/MARS/AVRIL | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-10 09:30 | 2026-03-10 10:30 | Dates fixes | Réunion PDCD
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | Réunion PDCD Zone GP CENTRE 10h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-03-04 10:00 | 2026-03-04 12:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Caroline GACONGNE | R50366 | CHGT CASSEAUX FEV/MARS/AVRIL | Sylvain | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-09 14:00 | 2026-02-09 15:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Caroline GACONGNE | R50366 | CHGT CASSEAUX FEV/MARS/AVRIL | Teams 14h Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1.5 | 2026-04-13 14:00 | 2026-04-13 15:30 | Dates fixes | Réunion PDCD
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | Réunion PDCD Zone GP CENTRE 11h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-04-16 11:00 | 2026-04-16 12:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Caroline GACONGNE | R50366 | CHGT CASSEAUX FEV/MARS/AVRIL | Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-03-10 09:30 | 2026-03-10 10:30 | Dates fixes | Réunion PDCD
Caroline GACONGNE | R50366 | CHGT CASSEAUX JUIN/JUILL/AOUT/SEPT | Teams 10h30 Caro | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-06-03 10:30 | 2026-06-03 11:30 | Dates fixes | Réunion PDCD
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | Réunion PDCD Zone GP CENTRE 10h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-07-08 10:00 | 2026-07-08 12:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Thomas VERMANDE | R29758 | Réunion PDCD Zone GP CENTRE | Réunion PDCD Zone GP CENTRE 10h Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 2 | 2026-05-26 10:00 | 2026-05-26 12:00 | Dates fixes | Réunion PDCD
Groupe de travail IA National
Thomas VERMANDE | R29758 |  | Groupe de travail IA National Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 1 | 2026-02-12 13:00 | 2026-02-12 14:00 | Dates fixes | Groupe de travail IA NationalGroupe de travail IA National
Thomas VERMANDE | R29758 | Groupe de travail IA National | Groupe de travail IA National Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 8 | 2026-03-03 08:00 | 2026-03-03 17:00 | Dates fixes | Groupe de travail IA NationalGroupe de travail IA National
Thomas VERMANDE | R29758 | GT IA Bilan des premiers travaux et feuille de route S2 | GT IA - Bilan des premiers travaux et feuille de route S2 Thomas | Standard | PL_TCSTAIA_2026 | NON |  | 100 | 1 | 4 | 2026-06-19 08:00 | 2026-06-19 12:00 | Dates fixes | Groupe de travail IA NationalGroupe de travail IA National